

# Smlouva o poskytování služeb

Prezentace České republiky na zahraničních veletrzích cestovního ruchu

**FITUR Madrid (č. vel. 1)** v roce 2024

**Veletrh F.re.e Mnichov (č. vel. 2)** v roce 2024

**Veletrh ITB Berlín (č. vel. 3)** v roce 2024

**Veletrh Ferienmesse Vídeň (č. vel. 4)** v roce 2024 **Veletrh Imex Frankfurt (č. vel. 5)** v letech 2023 a 2024 **Veletrh WTM Londýn (č. vel. 6)** v letech 2023 a 2024 **Veletrh TC Lipsko (č. vel. 7)** v letech 2023 a 2024 **Veletrh IBTM Barcelona (č. vel. 8)** v letech 2023 a 2024

uzavřená mezi

# Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism

a

# Rapid, akciová společnost

číslo smlouvy Objednatele: 2023/S/400/0165

číslo smlouvy Poskytovatele:

## Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky se sídlem: Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00

IČO: 492 77 600

DIČ: CZ 49277600

bankovní spojení: 87637011/0710

zastoupená Janem Hergetem, Ph.D., ředitelem dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

## Rapid, akciová společnost

se sídlem Slunná 547/25, 162 00n Praha 6

IČO: 00001040

DIČ: CZ00001040

adresa pro doručování: Slunná 547/25, 162 00n Praha 6 bankovní spojení: 576249183/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 27 jejímž jménem jedná XXX, člen představenstva

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

vzhledem k tomu, že

1. Objednatel vyhlásil otevřené řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“), týkající se nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Prezentace České republiky zahraničních veletrzích cestovního ruchu v letech 2023 až 2024“,
2. Poskytovatel podal nabídku na plnění veřejné zakázky z této nadlimitní veřejné zakázky týkající se realizace veletrhů cestovního ruchu **FITUR Madrid** konaného v roce 2024, **F.re.e Mnichov** konaného v roce 2024, **ITB Berlín** konaného v roce 2024, **Ferienmesse Vídeň** konaného v roce 2024, **Imex Frankfurt** konaného v letech 2023 a 2024, **WTM Londýn** konaného v letech 2023 a 2024, **TC Lipsko** konaného v letech 2023 a 20240, **IBT Barcelova** konaného v letech 2023 a 2024,
3. na základě výsledků tohoto zadávacího řízení Objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky Poskytovateli,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## smlouvu o poskytování služeb

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek 1.

## Výkladová ustanovení

Při výkladu obsahu této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

* 1. **Veřejná zakázka –** nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Prezentace České republiky na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v letech 2023–2024“.
  2. **Nabídka** – nabídka Poskytovatele podaná do otevřeného nadlimitního řízení

k zadání Veřejné zakázky.

* 1. **Veletrhy** – společné označení pro veletrhy cestovního ruchu **FITUR Madrid** konaného v roce 2024, **F.re.e Mnichov** konaného v roce 2024, **ITB Berlín** konaného v roce 2024, **Ferienmesse Vídeň** konaného v roce 2024, **Imex Frankfurt** konaného v letech 2023 a 2024, **WTM Londýn** konaného v letech 2023 a 2024, **TC Lipsko** konaného v letech 2023 a 2024, **IBTM Barcelona** konaného v letech 2023 a 2024. Každý z těchto veletrhů bude dále samostatně označován také jen jako „**Veletrh**“.
  2. **Oficiální expozice** – oficiální expozice určená k prezentaci České republiky a vystavovatelů/delegátů v rámci Veletrhů, resp. též k realizaci doprovodného programu.
  3. **Výstavní sektor** – plocha specifikovaná v odst. 3.2. písm. d), f) a g) této Smlouvy, určená pro prezentaci vystavovatelů/delegátů v rámci Veletrhu.
  4. **Manuál** – dokument, který v podobě obrázků a popisů obsahuje závazné požadavky Objednatele na vnější podobu Oficiální expozice. Pro plnění této Smlouvy bude použit Manuál, který tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy.

Článek 2.

## Základní ustanovení

* 1. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje, že pro Objednatele zajistí kompletní realizaci Oficiální expozice České republiky na Veletrhu, a to včetně zajištění doprovodného programu a náboru vystavovatelů a zástupců krajů, resp. krajských úřadů (zástupci krajů/krajských úřadů jsou v této Smlouvě označováni jen jako „**delegáti**“).
  2. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel může kteroukoliv část předmětu plnění bez náhrady zrušit. Informaci o tom, že některá část plnění nebude pro příslušný rok požadována, sdělí Objednatel Poskytovateli písemně nejpozději 2 měsíce před zahájením konání Veletrhu.
  3. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za plnění dle této Smlouvy odměnu,

a to ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Článek 3.

## Způsob a podmínky zajištění účasti Objednatele a vystavovatelů/delegátů na Veletrzích

* 1. **Základní povinnosti Poskytovatele –** V rámci přípravy a realizace Oficiální expozice na jednotlivých Veletrzích se Poskytovatel zavazuje pro Objednatele na své náklady a na své nebezpečí provést zejména následující služby:
     1. Vedení jednání s oficiální správou Veletrhu a s Objednatelem o podmínkách výstavby o technické realizace Oficiální expozice. Poskytovatel se zavazuje na své náklady zajistit úhradu zápisného a jiných souvisejících poplatků.
     2. Sjednání pojištění celé Oficiální expozice od doby převzetí expozice ze skladu Rapid a.s. do navrácení expozice do skladu Rapid a.s. (požadavky Objednatele na velikost a členění výstavní plochy zajišťované pro jednotlivé Veletrhy jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž tyto požadavky Objednatele musí

být Poskytovatelem při plnění této Smlouvy dodrženy). Objednatel objedná plochu pro realizaci Oficiální expozice na Veletrhu a Poskytovatel se zavazuje pronájem této plochy řádně a včas uhradit. Poskytovatel sjedná výše zmíněné pojištění celé oficiální expozice od doby převzetí expozice ze skladu Rapid a.s. do navrácení expozice do skladu Rapid a.s. Poskytovatel je povinen vrátit expozici do skladu Rapid a.s. nejpozději 7 dnů po skončení veletrhu. Poskytovatel nemá právo plochu vybranou Objednatelem měnit. Poskytovatel zašle Objednateli doklad o proběhlé platbě společně s kopií faktury od veletržní správy, a to nejpozději do 7 dnů po úhradě plochy.

* + 1. Zajištění vystavovatelských průkazů pro Objednatele v počtu 4 ks, parkovací místo pro 1 auto Zadavatele a dále bude dodavatel povinen zajistit vystavovatelské průkazy pro vystavovatele a delegáty v počtu 2 ks na 1 výstavní sektor a pro vystavovatele a delegáty (pro vystavovatele/delegáty budou zajištěny 2 ks vystavovatelských průkazů na 1 Výstavní sektor, kdy tyto průkazy si uhradí vystavovatelé na své náklady a nejsou tedy součástí ceny za plnění dle této Smlouvy). Objednatelem budou hrazeny (a součástí ceny dle čl. 7. této Smlouvy tedy jsou) pouze případné poplatky za všechny vystavovatelské průkazy Objednatele. V případě, že Objednateli bude na základě velikosti objednané plochy či z jiných důvodů poskytnuto větší množství vystavovatelský průkazů zdarma, má Objednatel právo využít tyto průkazy dle vlastního uvážení. Poskytovatel musí Objednatele informovat o počtu vystavovatelských průkazů poskytnutých veletržní správou zdarma a nemá právo s průkazy manipulovat dle svého uvážení či je využít pro své vlastní potřeby. Poplatky za 2 vystavovatelské průkazy pro vystavovatele/delegáty budou zahrnuty do ceny Výstavního sektoru Budou-li vystavovatelé/delegáti žádat zajištění většího počtu vystavovatelských průkazů, budou případné další poplatky spojené s jejich zajištěním hradit přímo Poskytovateli. Zvýšený počet vystavovatelských průkazů požadovaných vystavovateli/delegáty podléhá schválení ze strany Objednatele. Poskytovatel je povinen zajistit, aby nebyl překračován povolený počet osob na jeden Výstavní sektor dle výstavních podmínek Objednatele.
    2. Zajištění 1 ks veletržního katalogu pro Objednatele a každého

vystavovatele/delegáta, a to i v případě, je-li katalog zpoplatněn.

* + 1. Zajištění zápisu do veletržního katalogu pro všechny přihlášené subjekty včetně Objednatele, a to ihned po přijetí přihlášky na Veletrh. Poskytovatel musí dodržet termíny zápisu do katalogu stanovené veletržní správou.
    2. Zajištění výstavby Oficiální expozice zahrnující expozici Objednatele, jakož i Výstavní sektory pro vystavovatele a příp. též delegáty, a to v souladu s požadavky Objednatele stanovenými v této Smlouvě.
    3. Vybavení expozice Objednatele, Výstavních sektorů a zázemí Oficiální expozice

v souladu s požadavky Objednatele stanovenými touto Smlouvou.

* + 1. Nábor optimálního počtu vystavovatelů a delegátů provede Poskytovatel po

domluvě s Objednatelem dle čl. 3 odst. 3.9 c) této Smlouvy.

* + 1. Zajištění realizace doprovodného programu (zahrnující zejména zajištění personálu a technického vybavení pro realizaci doprovodného programu).
    2. Zajištění dopravy cca 1.000 kg tiskových a propagačních materiálů ze sídla Objednatele do místa konání Veletrhu, a to do příslušného skladu expozice Objednatele.
    3. Zajištění pravidelného úklidu celé Oficiální expozice (vysávání koberce, stírání prachu, sklízení použitého nádobí na jednacích stolech v průběhu Veletrhu a jejich údržbu v čistém stavu, výsyp odpadkových košů, příp. odstranění dalšího odpadu – průběžně po celou dobu Veletrhu dle potřeby, minimálně však 1x denně), a to včetně zajištění odvozu odpadu.
    4. Zajištění cateringových služeb, které budou Objednateli a všem vystavovatelům/delegátům k dispozici po celou dobu konání Veletrhu. Cateringovými službami se pro účely této Smlouvy rozumí:
       1. Veletrhy typu B2C: espresso, čaj (2 druhy), balená perlivá a neperlivá voda, dva druhy džusu, pivo z české produkce, víno bílé a červené z české produkce a jeden druh destilátu z české produkce (víno a destilát budou nabízeny jen při jednáních Objednatele či vystavovatelů/delegátů s obchodními partnery) a dále občerstvení, které bude k dispozici všem vystavovatelům po celou dobu konání veletrhu v dostatečném množství a bude zahrnovat následující: slané pochutiny (crackery, oříšky, chipsy, různé jiné směsi), jednohubky, čajové pečivo, koláčky, sladké minizákusky, ovoce a zelenina jehož konzumace by neměla vyžadovat použití příboru. V rámci cateringu se nesmí veškerý sortiment občerstvení objevovat ve dvou po sobě jdoucích dnech veletrhu. Servírování/úprava občerstvení by měla zaujmout, být kreativní a nenáročná na konzumaci. Přesný rozpis cateringu na jednotlivé dny bude předložen Objednateli ke schválení minimálně 1 měsíc před zahájením veletrhu. Objednatel vždy v předstihu před veletrhem Poskytovatele upozorní na plánovanou účast významných hostů či delegaci v místě konání veletrhu. Pro tyto návštěvy bude zajištěn kromě základního cateringu také tzv. VIP catering. VIP catering bude představovat reprezentativní formu minimálně tří druhů drobného pohoštění vycházející z tradiční české kuchyně. Při zpracování musí být přihlédnuto k účelu, ke kterému bude VIP catering určen, k charakteru zázemí výstavního stánku a prostředí, ve kterém se bude zpracovávat a podávat (oficiální výstavní expozice). VIP catering bude konzumován s minimálním použitím příboru. Poskytovatel vždy s předstihem pošle Objednateli návrh VIP cateringu včetně stylu servírování k odsouhlasení či příp. připomínkám. Pro catering musí být Poskytovatelem zajištěno porcelánové/skleněné nádobí. Vše musí být stylově servírováno.
       2. Veletrhy typu B2B a smíšené: catering pro vystavovatele a VIP catering odpovídá rozsahu cateringu na veletrzích typu B2C. Kromě toho budou pro obchodní partnery vystavovatelů zajištěny dva druhy regionální speciality vycházející z typicky české gastronomie – Czech Specials (1 sladká, 1 slaná), které budou nabízeny partnerům během jednání. Nabízené speciality podléhají schválení Objednatele.

Současně s tímto musí být pro catering zajištěna kvalifikovaná obsluha, kterou se rozumí osoba/osoby s odpovídajícím odborným vzděláním, případně dlouholetou praxí v oboru gastronomických služeb, která/které musí vlastnit nezbytná potvrzení (zejména zdravotní průkaz). Rozsah

cateringu, jakož i počet členů kvalifikované obsluhy musí být přizpůsoben velikosti oficiální expozice a počtu výstavních sektorů, přičemž při celkovém počtu výstavních sektorů menším, než deset musí být zajištěny alespoň dvě osoby kvalifikované obsluhy, při větším počtu výstavních sektorů musí být rozšířen počet členů kvalifikované obsluhy vždy o jednu osobu na každých dalších pět výstavních sektorů. Všichni členové kvalifikované obsluhy musí mít stejnokroj předem odsouhlasený Objednatelem.

* + 1. Po celou dobu konání Veletrhu musí být v Oficiální expozici přítomna alespoň jedna z osob odpovědných za plnění Smlouvy (manažer Veletrhu) pro okamžité/operativní poskytnutí pomoci a součinnosti, resp. samostatné řešení všech neočekávaných situací vzniklých v průběhu realizace Veletrhu, týkajících se zejména materiálního zázemí (např. odstraňování závad v instalaci Oficiální expozice, odstraňování poškození či poruch vybavení Oficiální expozice, zajištění mimořádného úklidu Oficiální expozice apod.). Stejně tak musí být po celou dobu konání Veletrhu v Oficiální expozici k dispozici vhodně zaškolený technik, který bude dbát na řádný chod všech používaných technologií a elektrických zařízení Oficiální expozice.
  1. **Podmínky výstavby Oficiální expozice –** Výstavbu Oficiální expozice zajistí Poskytovatel vždy v souladu s následujícími požadavky Objednatele:
     1. Výstavba Oficiální expozice bude Poskytovatelem zajištěna v souladu s Manuálem dle přílohy č. 6 této Smlouvy. Objednatel poskytne Poskytovateli prvky expozice v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. Prvky dle přílohy č. 8 je Poskytovatel povinen zajistit na své náklady. Manuál obsahuje (v podobě obrázků a popisů) závazné požadavky Objednatele na podobu Oficiální expozice. Pro výstavbu Oficiální expozice bude použita varianta využívající maximální povolenou výšku výstavní haly, ve které bude konán příslušný Veletrh. Jakékoliv překážky bránící použití závěsné konstrukce dle Manuálu bude Poskytovatel vždy a pro každý jednotlivý případ konzultovat přímo s Objednatelem. Nezajištění expozice dle projektu schváleného Objednatelem bude považováno za hrubé porušení povinnosti Poskytovatele.
     2. Poskytovatel bude povinen se v dostatečném časovém předstihu před začátkem konání Veletrhu informovat u příslušné veletržní správy, zda se k povolení výstavby Oficiální expozice vyžaduje doložení statických výpočtů. Poskytovatel, který je odpovědný za výstavbu Oficiální expozice, bude v případě nutnosti povinen si tyto statické výpočty zajistit na základě Manuálu (realizační dokumentace) na vlastní náklady.
     3. Požadavky týkající se vnitřního uspořádání Oficiální expozice (tj. např. umístění pultů, židlí, stolů apod.) jsou v Manuálu stanoveny pouze ilustrativně. Skutečné počty a provedení vnitřního uspořádání Oficiální expozice bude přizpůsobeno charakteru výstavní plochy přidělené oficiální správou příslušného Veletrhu, a to na základě architektonického návrhu vypracovaného pro každý jednotlivý Veletrh architektem. Služby architekta za účelem vypracování architektonického návrhu zajišťuje Objednatel na vlastní náklady. Poskytovatel se zavazuje realizovat Oficiální expozici dle architektonického návrhu, který mu bude Objednatelem předán min. 30 dní před začátkem Veletrhu. V případě, že architektonický návrh bude obsahovat

vady nebo nebude možné Oficiální expozici dle architektonického návrhu realizovat, je Poskytovatel povinen o těchto skutečnostech Objednatele a architekta zpracovávajícího architektonický návrh neprodleně informovat. Poskytovatel je povinen veškeré případné změny architektonického návrhu projednat s Objednatelem a s architektem. Poskytovatel není oprávněn se bez předchozího souhlasu Objednatele odchýlit od architektonického návrhu, vyjma krajně naléhavých důvodů. V případě, že se Poskytovatel z krajně naléhavých důvodů odchýlil od architektonického návrhu, je povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat. Budou-li v souvislosti s konstrukcí výstavní haly nebo jejího vybavení součástí půdorysu Oficiální expozice jakékoliv sloupy, loubí, elektrické rozvaděče či jiné obdobné prvky, bude Poskytovatel povinen zajistit jejich obestavění nebo jiné zakrytí prostřednictvím vhodné grafiky tak, aby zapadly do celkové podoby Oficiální expozice, přičemž náklady vynaložené na provedení takovýchto úprav nelze dodatečně účtovat Objednateli (tzn., že Poskytovatel není oprávněn účtovat Objednateli nad rámec ceny dle článku 7. této Smlouvy náklady na provedení takovýchto úprav Oficiální expozice). Konkrétní způsob realizace podléhá vždy schválení Objednatelem.

* + 1. Vnitřní uspořádání Oficiální expozice bude provedeno tak, aby umožňovalo umístění expozice Objednatele o minimální výměře 12 m2 v souladu s Manuálem a příslušného počtu Výstavních sektorů pro vystavovatele/delegáty, každý o výměře 4, resp. 5 m2, viz Příloha č. 1 této Smlouvy. Vystavovatelé/delegáti jsou však oprávněni přiobjednat si celý další Výstavní sektor/y nebo další výstavní plochu (konkrétní počet m2). Poskytovatel je povinen tento požadavek vystavovatele/delegáta vždy předem konzultovat s Objednatelem, přičemž Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech rozhodnout o tom, že tomuto požadavku vystavovatele/delegáta nebude vyhověno.
    2. Expozice Objednatele bude vybavená samostatným výstavním pultem dle Manuálu. Dále bude expozice Objednatele vybavena dvěma barovými židlemi, jednacím stolem se třemi židlemi, přípojkou na internet, a bílým odpadkovým košem. V případě umístění partnera Objednatele v jeho expozici bude vybavení rozšířeno o jednu barovou židli a jeden jednací stůl se třemi židlemi.
    3. Výstavní sektor pro vystavovatele zahrnuje výstavní uzamykatelný infopult včetně grafiky s vnitřními policemi a elektrickou zásuvkou, dvě barové židle, monitor pro promítání loga a spotu. V případě veletrhu B2B je doplněn třetí barovou židlí a přídavným stolem.
    4. Výstavní sektor pro delegáty zahrnuje výstavní uzamykatelný infopult větších rozměrů, s grafikou s vnitřními policemi a elektrickou zásuvkou, dvě barové židle, stojan na prospekty se zabudovanou obrazovkou. Výstavní sektor pro delegáty nepodléhá změnám v rámci jednotlivých typů veletrhů.
    5. S každým Výstavním sektorem se pojí právo na poskytnutí grafiky, dvou vystavovatelských průkazů, základního zápisu do katalogu a jednoho výstavního katalogu a zajištění dopravy 20 kg materiálů do místa konání Veletrhu. V případě, že bude jeden vystavovatel prezentovat pod jedním IČO několik subjektů (např. hotelový řetězec), bude na grafice určené pro firemní nápis (logo) vystavovatele umístěn pouze firemní nápis (logo) té společnosti,

která bude zaregistrována do oficiálního katalogu Veletrhu, nerozhodne-li Objednatel jinak.

* + 1. Oficiální expozice bude nasvícena v souladu s Manuálem.
    2. Oficiální expozice bude ozvučena v souladu s Manuálem včetně kvalitního a dostačujícího ozvučení pro veškerý doprovodný program. V případě pochybností Objednatele o kvalitě poskytovaného ozvučení, má Objednatel právo žádat jeho výměnu, a to na náklady Poskytovatele.
    3. Poskytovatel bude povinen zajistit označení Oficiální expozice logy České republiky v souladu s Manuálem. Nápisy Česko budou v jazykové mutaci odpovídající místu konání příslušného Veletrhu, nerozhodne-li Objednatel jinak.
    4. Veškerá grafika, jejíž umístění v Oficiální expozici je předpokládáno a specifikováno v grafickém Manuálu, bude zajištěna Poskytovatelem, a to dle podkladů grafického Manuálu, který Objednatel předá Poskytovateli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy v digitální podobě včetně specifikací a návodů k užívání tohoto grafického Manuálu. Za jazykovou i grafickou správnost všech názvů a grafických prvků Objednatele, vystavovatelů/delegátů a Oficiální expozice jako celku v příslušné jazykové mutaci odpovídá Poskytovatel. Kontrola a případné schválení ze strany Objednatele nezbavuje Poskytovatele odpovědnosti za gramatické nebo překladatelské chyby, či chyby v barevných odstínech, proporcích apod. U každého Veletrhu předloží Poskytovatel Objednateli reálnou grafickou vizualizaci všech věží Oficiální expozice.
    5. Vystavovatelé/delegáti budou oprávněni požadovat po Poskytovateli vybavení infopultu ve svém Výstavním sektoru přípojkou na internet s propojovacím kabelem. Na žádost vystavovatele/delegáta bude Poskytovatel povinen toto plnění zajistit.
    6. Poskytovatel bude povinen zajistit vybavení Oficiální expozice funkčním wi-fi připojením, dostatečným s ohledem na počet vystavovatelů a jedním notebookem s kabelovým připojením umístěném na vystavovatelském pultu Objednatele. Pokud wi-fi připojení nebude od veletržní správy k dispozici, zajistí Poskytovatel alespoň kabelové připojení pro všechny požadované notebooky vystavovatelů. Poskytovatel bude informovat Objednatele o objednané variantě internetového připojení v dostatečném předstihu před zahájením veletrhu.
    7. Poskytovatel bude povinen zajistit vybavení Oficiální expozice projekčními plochami dle Manuálu, kde jsou technologie detailně popsány včetně veškerých technických náležitostí.
  1. **Zázemí Oficiální expozice –** Zázemí Oficiální expozice bude vždy odpovídat níže specifikovaným požadavkům Objednatele:
     1. Prostor pro zázemí bude rozdělen na kuchyňku, sklad, šatnu a další společné

prostory.

* + 1. Kuchyňka bude vybavena minimálně: dřezem s přívodem teplé a studené vody

a odpadem, lednicí, mikrovlnnou troubou, přístrojem na výrobu espressa

(který může být případně umístěn na barovém pultu), varnou konvicí, kávovou a čajovou soupravou, sklenicemi a dalším nádobím pro drobné občerstvení, odpadkovým košem s víkem, čistícími prostředky a utěrkami. V kuchyňce bude zajištěn dostatečný příkon elektrického proudu v zásuvkách. Vybavení kuchyňky a podmínky jejího provozu musí odpovídat hygienickým předpisům účinným jak v České republice, tak v místě konání příslušného Veletrhu.

* + 1. Barový pult bude určen k přípravě rozlévaných nápojů a umístění vzhledně upraveného občerstvení.
    2. Sklad a šatna budou vybaveny minimálně: dostatečným počtem polic k uložení tiskových materiálů, jedním notebookem s přípojkou na internet a barevnou tiskárnou, odpadkovými koši, věšáky a zrcadlem. Poskytovatel je povinen zajistit skladování obalů, např. obalů pro vybavení caterera, doprovodného programu apod., a to mimo pohled návštěvníků. Pokud to prostory Oficiální expozice neumožní, bude Poskytovatel povinen zajistit skladování obalů mimo Oficiální expozici, a to na vlastní náklad. V prostorách šatny budou pro zachování přehlednosti jednotlivé police označeny názvy vystavovatelů, a to s ohledem na množství jejich materiálů.

Jakékoliv užití Oficiální expozice třetí osobou je podmíněno souhlasem Objednatele a v případě porušení podléhá smluvní pokutě dle článku 8. této Smlouvy.

* 1. **Předání Oficiální expozice –** Poskytovatel je povinen předat Objednateli kompletně připravenou Oficiální expozici vždy nejpozději 18 hodin před zahájením příslušného Veletrhu.
  2. **Zajištění personálu pro doprovodné programy –** Pokud jde o osoby podílející se na doprovodném programu, bude Poskytovatel hradit náklady na cestu všech osob podílejících se na doprovodném programu z libovolného místa v ČR do země konání Veletrhu, dále na jejich každodenní přepravu v místě konání Veletrhu na trase hotel - výstaviště a zpět, ubytování v místě konání Veletrhu, poplatky související s obstaráním víz či jiných obdobných dokladů, pojištění, vstupní průkazy, popř. další související platby a honoráře (v ceně jednotlivých doprovodných programů nebudou zahrnuty zákonné cestovní náhrady (diety) dle zvláštních právních předpisů). Tyto náklady jsou součástí ceny dle článku 7. této Smlouvy. V případě, že účastníci doprovodného programu pocházejí ze země konání Veletrhu, služby spadající do položky zajištění personálu, které nebudou Poskytovatelem realizovány (letenky, ubytování atd.), budou následně odečteny z Ceny za realizaci doprovodné akce. Rovněž u všech ostatních osob, které plní na Veletrhu více rolí (jako např. technik, který je zároveň účastníkem doprovodného programu apod.) budou cestovní náklady a honoráře odečteny z Ceny za realizaci doprovodné akce.

## Další povinnosti Poskytovatele

* + 1. Poskytovatel je vždy povinen nabídnout vystavovatelům/delegátům odvoz jejich tiskovin do místa konání Veletrhu, přičemž prvních 20 kg těchto materiálů bude odvezeno bezplatně (resp. je zahrnuto v ceně za Výstavní sektor), další množství za cenu obvyklou (tj. odpovídající ceně za zaslání tiskovin poštou).
    2. Poskytovatel je povinen zajistit zápis Objednatele a všech vystavovatelů/delegátů do katalogu příslušného Veletrhu, a to ihned po přijetí přihlášek, zajistit vystavovatelské průkazy, a to v min. počtu 4 pro Objednatele a 2 pro vystavovatele/1 sektor, 1 veletržní katalog, pokud je k dispozici v tištěné formě, a v případě potřeby též parkovací karty.
    3. Poskytovatel je povinen poskytnout součinnost Objednateli při potřebě naložení a převozu materiálového vybavení (mobiliář apod.) či technického zabezpečení k doprovodným programům, které bude Objednatel realizovat samostatně.

## Působení Poskytovatele při přípravě a realizaci Veletrhů

* 1. Poskytovatel je při realizaci Veletrhů povinen průběžně komunikovat s příslušnou oficiální správou Veletrhu a včas plnit veškeré požadavky nutné k zajištění kvalitního průběhu příslušného Veletrhu. Poskytovatel je zejména povinen v dostatečném předstihu rezervovat reklamní plochy, včas reagovat na změny v počtu vystavovatelů/delegátů a ve výstavní ploše (tedy iniciovat její zvýšení či snížení), včas si zjistit informace o plánovaném doprovodném programu příslušného Veletrhu a přizpůsobit mu doprovodný program Oficiální expozice apod. Objednatel není povinen Poskytovateli hradit přebytečný prostor, který v Oficiální expozici vznikne v důsledku nedosažení optimálního počtu vystavovatelů/delegátů a s tím souvisejícího počtu Výstavních sektorů, nebo v důsledku zrušení účasti vystavovatelů/delegátů a tím snížení počtu Výstavních sektorů na poslední chvíli.
  2. Poskytovatel je povinen alespoň 1 x týdně písemně informovat Objednatele o stavu přípravy jednotlivých Veletrhů. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli včasné a úplné informace spojené s přípravou a průběhem Veletrhu, jako jsou informace o doprovodném programu, o nabídkách marketingové prezentace či sponzoringu, jakož i o aktuálních nabídkách ze strany oficiální správy Veletrhu. Objednatel poté tyto informace zhodnotí a předá sám přihlášeným vystavovatelům. Objednatel zorganizuje vždy po dohodě s Poskytovatelem v dostatečném časovém předstihu před konáním jednotlivých Veletrhů informační schůzku se zástupci vystavovatelů/delegátů, na které bude všechny přítomné jasně a konkrétně informovat o průběhu přípravy Veletrhu. Poskytovatele se zavazuje této schůzky zúčastnit. Poskytovatel před schůzkou předá Objednateli veškeré podklady týkající se Veletrhu ve formě vyplněného formuláře, který bude Poskytovateli předán Objednatelem po uzavření smlouvy. Součástí této schůzky bude, pokud neproběhlo v elektronické podobě, též předání vystavovatelských průkazů, parkovacích karet, dalších vstupenek, poukázek apod. Současně budou na schůzce poskytnuty přítomným též informace o ceně za tyto služby (parkovací služby, další vstupenky apod.) a o možnosti jejich přiobjednání. Poskytovatel bude povinen předložit Objednateli podklady, které budou projednány na této informační schůzce (a to především půdorys Oficiální expozice, zakreslení rozmístění vystavovatelů/delegátů v rámci Oficiální expozice a nabídky oficiální správy Veletrhu) vždy nejméně 2 dny před konáním informační schůzky.
  3. **Realizační plán –** Poskytovatel je povinen sledovat vyhlášení termínu konání jednotlivých Veletrhů. Bez zbytečného odkladu po vyhlášení termínu konání každého jednotlivého Veletrhu, nejpozději však do 90 dnů před jeho konáním, je Poskytovatel povinen předložit Objednateli ke schválení plán přípravy a realizace

Veletrhu (dále jen „**Realizační plán**“), a to ve formě formuláře, který bude Poskytovateli předán k vyplnění Objednatelem po uzavření smlouvy, a který bude obsahovat minimálně:

* + 1. Návrh realizace výstavby Oficiální expozice odpovídající požadavkům stanoveným Objednatelem v čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy a v Manuálu (a to včetně popisu vybavení, jehož zajištění je Poskytovatelem předpokládáno).
    2. Návrh na zajištění doprovodného programu a scénář jeho provedení, odpovídající požadavkům Objednatele stanoveným v čl. 3 odst. 3.10 této Smlouvy, a to včetně popisu aktuálního stavu přípravy doprovodných akcí a jejich podrobnější specifikace (seznam osob podílejících se na doprovodném programu apod.); u všech doprovodných programů nabídne Poskytovatel Objednateli alespoň dvě různé varianty příslušného doprovodného programu, z nichž bude mít Objednatel na výběr;
    3. Průběh náboru vystavovatelů/delegátů; První fázi náboru vystavovatelů provádí Objednatel. Pokud k předem domluvenému termínu nebude expozice zaplněná, proběhne druhá fáze náboru vystavovatelů, kterou provádí souběžně Objednatel i Poskytovatel dle pokynů Objednatele. Přednostně budou osloveni vystavovatelé/delegáti, kteří se účastnili příslušného Veletrhu v expozici České republiky v některém z posledních tří ročníků konání příslušného Veletrhu. Poskytovatel bude oprávněn použít při náboru vystavovatelů vlastní databáze. Každý náborový e-mail bude současně vždy odeslán v kopii na e-mailovou adresu manažera Objednatele, který je za konkrétní Veletrh zodpovědný, bude-li nábor provádět Poskytovatel. V e-mailu musí být uveden seznam všech oslovených vystavovatelů. Až do ukončení náboru musí být manažer Objednatele, který je za konkrétní Veletrh zodpovědný, průběžně shora uvedeným způsobem informován o všech postupech Poskytovatele (tj. oslovení vystavovatelů/delegátů, odeslání náborových e-mailů a dopisů, potvrzených účastí vystavovatelů/delegátů apod.).
    4. Konečný seznam vystavovatelů/delegátů účastnících se konkrétního Veletrhu (jakož i způsob jejich prezentace/označení na Veletrhu) podléhá schválení ze strany Objednatele.

Poskytovatel bude povinen informovat Objednatele o tom, že si vystavovatel/delegát zamýšlí objednat druhý Výstavní sektor nebo další výstavní plochu či další vybavení, a to bezodkladně (nejpozději do 3 dnů) poté, co bude o této skutečnosti vystavovatelem/delegátem informován. Poskytovatel bude též povinen včas informovat Objednatele o nižším zájmu vystavovatelů/delegátů o účast na Veletrhu. Vzhledem k tomu, že nižší účast vystavovatelů/delegátů zpravidla vede ke snížení plochy Oficiální expozice, bude Poskytovatel v takovémto případě povinen, a to poté, pokud k tomu obdrží výslovný pokyn Objednatele, jednat s oficiální správou Veletrhu

o snížení plochy Oficiální expozice. V případě, že by snížení plochy Oficiální expozice bylo spojeno se zhoršením výstavních podmínek Oficiální expozice (např. přesun v rámci haly), vyhrazuje si Objednatel právo zvolit jiné vhodné řešení, a to dle individuálních okolností konkrétního případu.

* + 1. Informace o personálu pro catering – Poskytovatel zejména uvede jmenný seznam osob, které budou na příslušném Veletrhu zajišťovat catering, přičemž

současně uvede a příslušnými doklady doloží, že tyto osoby splňují požadavky Objednatele specifikované v čl. 3 odst. 3.1. písm. l) této Smlouvy, tj. doloží profesní životopis/přehled praxe těchto osob, doklady o jejich odborném vzdělání (výuční listy apod.), a dále doklady o zdravotní způsobilosti (zdravotní průkaz).

Součástí každého Realizačního plánu bude též návrh konkrétního harmonogramu přípravy a realizace Veletrhu.

Realizační plán bude Objednateli předložen podepsaný oprávněným zástupcem

Poskytovatele.

Objednatel je oprávněn vznášet k předloženému Realizačnímu plánu připomínky a žádat jeho úpravy a doplnění. Poskytovatel je povinen upravit zpracovaný Realizační plán v souladu s připomínkami Objednatele a znovu jej Objednateli předložit ke schválení. Samotná příprava a realizace každého jednotlivého Veletrhu proběhne v souladu se schváleným Realizačním plánem (jakékoliv odchylky budou podléhat předchozímu schválení Objednatelem) a v souladu s průběžně udělovanými pokyny Objednatele.

* 1. **Doprovodný program –** Poskytovatel je povinen zajistit v průběhu konání jednotlivých Veletrhů realizaci doprovodného programu, a to v rozsahu a na základě požadavků Objednatele uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy (Přílohu č.

3 této Smlouvy tvoří tabulka s názvem „Specifikace požadavků zadavatele na doprovodné aktivity“, a to ve znění předloženém Poskytovatelem v Nabídce, tj. s oceněnými položkami jednotlivých doprovodných aktivit vyžadovaných Objednatelem v rámci konkrétního Veletrhu, zpracovaná samostatně pro každý Veletrh tvořící předmět této Smlouvy). Objednatel si však současně vyhrazuje právo zajištění některých doprovodných aktivit nepožadovat, a to bez náhrady. Základní požadavky Poskytovatele na zajištění doprovodného programu jsou popsány v Příloze č. 3 této Smlouvy a budou vždy součástí Realizačního plánu zpracovávaného Poskytovatelem dle čl. 3 odst. 3.9. této Smlouvy a musí být odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel si tímto vyhrazuje právo na konečný výběr konkrétního doprovodného programu a osob podílejících se na tomto doprovodném programu.

V souvislosti s realizací doprovodných programů a cateringových služeb Objednatel nevylučuje sponzorské dohody s producenty českých potravin a nápojů, s poskytovateli tradičních českých řemesel či s hudebníky (dále je

„**Partnerská dohoda**“). Partnerská dohoda může vzejít jak z iniciativy Objednatele, tak z iniciativy Poskytovatele, a to kdykoliv v průběhu přípravy realizace Veletrhu. Případné uspořené náklady budou následně odečteny z položky Cena za realizaci doprovodné akce a catering. Předloží-li Objednatel Poskytovateli Partnerskou dohodu, zavazuje se Poskytovatel takovou Partnerskou dohodu respektovat a realizovat doprovodné programy a cateringové služby v souladu s takovou Partnerskou dohodou a ve spolupráci se všemi účastníky takové Partnerské dohody (dále jen „**Partneři Objednatele**“). O veškeré komunikaci Poskytovatele vůči Partnerům Objednatele (e-mailové zprávy, dopisy apod.) musí být Objednatel informován, a to tak, že e-mailové zprávy (resp. dopisy apod.) určené Partnerům Objednatele bude Poskytovatel povinen zasílat v kopii rovněž na e-mailovou adresu Objednatele, který bude za konkrétní Veletrh zodpovědný.

Poskytovatel je povinen řádně vypořádat své závazky (zejména závazky finanční) vůči všem subjektům zúčastněným na realizaci doprovodného programu, a to vždy nejpozději do 15 dnů od skončení Veletrhu. Na žádost Objednatele bude Poskytovatel povinen Objednateli tuto skutečnost doložit písemnými doklady.

## Povinnosti Poskytovatele po skončení Veletrhu

* 1. Nejpozději do dvou dnů od skončení každého jednotlivého Veletrhu předá Poskytovatel Objednateli profesionálně provedenou a kvalitní fotodokumentaci na datovém nosiči. Fotodokumentace musí nezkresleně zaznamenat celkové dění na Veletrhu, návštěvnost Oficiální expozice v průběhu Veletrhu, skutečné provedení Oficiální expozice, expozice Objednatele, Výstavních sektorů a areálu výstaviště, jakož i uskutečněný doprovodný program, catering, VIP návštěvy, plnění vyplývající z případných Partnerských dohod. Objednatel je oprávněn vznášet k předložené fotodokumentaci připomínky a žádat její doplnění či vysvětlení. Minimální počet dodaných fotografií je 50 ks.
  2. Nejpozději do dvou dnů od skončení každého jednotlivého Veletrhu předá

Poskytovatel Objednateli prostřednictvím e-mailu Závěrečnou zprávu z Veletrhu.

* 1. Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli po skončení každého jednotlivého Veletrhu, nejpozději do 7 dnů od skončení Veletrhu, přehled skutečně poskytnutého či zajištěného plnění v rámci příslušného Veletrhu. Poskytovatel je povinen v přehledu uvést, zda byla čerpána částka z části ceny označené v Kalkulaci ceny za realizaci Veletrhu (tvořící Přílohu č. 4 a Přílohu č.5 této Smlouvy) jako „rezerva“, v jaké výši a předložit k tomu podrobné vyúčtování pořízeného plnění, které bylo hrazeno z této části ceny.

Článek 4.

## Další povinnosti Poskytovatele, součinnost Objednatele

* 1. Poskytovatel je povinen při plnění této Smlouvy dodržovat pokyny Objednatele. Od pokynů Objednatele se může Poskytovatel odchýlit pouze v případě, je-li to v zájmu Objednatele a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. Poskytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o tom, že se odchýlil od jeho pokynu a jakým způsobem, a na žádost Objednatele tento svůj postup též zdůvodnit.
  2. Poskytovatel se zavazuje koordinovat plnění povinností dle této Smlouvy prostřednictvím manažerského týmu označeného v Nabídce Poskytovatele (v rámci kvalifikačního předpokladu dle čl. 9 bodu 9.3. zadávací dokumentace Veřejné zakázky). Změna členů manažerského týmu je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele a po předložení dokladů o splnění kvalifikace.
  3. Poskytovatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen brát v úvahu a respektovat povinnosti, vyplývající pro Objednatele z obecně závazných právních předpisů, přičemž se zavazuje zajistit, aby v přímém důsledku Poskytovatelem vykonaných činností nedošlo k porušení nebo nesplnění těchto povinností Objednatele.
  4. Bude-li některá smluvní povinnost Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy plněna třetí osobou, odpovídá Poskytovatel za splnění této povinnosti, jako kdyby ji plnil sám.
  5. Poskytovatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Poskytovatele plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Poskytovatel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy.
  6. Poskytovatel smí používat jakékoliv podklady předané mu Objednatelem na základě této Smlouvy pouze k plnění povinností dle této Smlouvy. Jakékoli jiné použití vyžaduje písemného souhlasu Objednatele. Veškeré podklady, které byly předány Poskytovateli Objednatelem, zůstávají v majetku Objednatele a budou mu na první výzvu vydány.
  7. Objednatel se zavazuje, že Poskytovateli poskytne veškerou součinnost potřebnou k plnění jeho povinností dle této Smlouvy, zejména mu poskytne veškeré potřebné podklady, dokumenty a informace, které má nebo bude mít k dispozici a které mohou mít vliv na řádné plnění smluvních povinností Poskytovatelem, a dále že bude Poskytovateli udělovat pokyny nezbytné k řádnému plnění jeho smluvních povinností. Pokud bude k řádnému plnění povinností Poskytovatele dle této Smlouvy zapotřebí udělení speciální plné moci, zavazuje se Objednatel takovouto plnou moc Poskytovateli na jeho žádost udělit.

Článek 5.

## Doba plnění, místo plnění

* 1. Předpokládaný termín konání Veletrhů je následující: **FITUR Madrid** konaného v roce 2024, **F.re.e Mnichov** konaného v roce 2024, **ITB Berlín** konaného v roce 2024, **Ferienmesse Vídeň** konaného v roce 2024, **Imex Frankfurt** konaného v letech 2023 a 2024, **WTM Londýn** konaného v letech 2023 a 2024, **TC Lipsko** konaného v letech 2023 a 2024, **IBTM Barcelona** konaného v letech 2023 a 2024. Přesný termín konání jednotlivých Veletrhů je vyhlašován vždy s dostatečným předstihem příslušnou oficiální správou Veletrhu, přičemž je povinností Poskytovatele vyhlášení těchto termínů sledovat a přizpůsobovat jim plnění této Smlouvy.
  2. Místem plnění této Smlouvy je vždy území toho cizího státu, na jehož území se Veletrh koná.

Článek 6.

## Odpovědnost, pojištění

* 1. Poskytovatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od Objednatele nebo za Objednatele při provádění činností dle této Smlouvy, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.
  2. Poruší-li Poskytovatel jakoukoliv svoji povinnost z této Smlouvy, je povinen nahradit škodu tím způsobenou Objednateli za podmínek stanovených v ustanovení § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  3. Poskytovatel je povinen mít po dobu trvání Smlouvy sjednáno platné a účinné pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to alespoň v takovém rozsahu, aby limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení § 2811 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku činil pro jednu škodnou událost ve výši požadované veletržní správou a v případě, že veletržní správa takový požadavek nevznese, ve výši minimálně 7 mil. Kč. Poskytovatel se zavazuje udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě podle předchozí věty po celou dobu trvání Smlouvy.
  4. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v čl. 6 odst. 6.3. této Smlouvy.
  5. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 7.

## Cena, platební podmínky

* 1. Celková cena bez DPH sjednaná v tomto článku Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná za poskytnutí plnění v rozsahu předpokládaném touto Smlouvou (tj. za kompletní realizaci Veletrhů tvořících předmět této Smlouvy), přičemž tato celková cena činí:

Cena bez DPH: 33 228 610,-Kč

(slovy: třicettřimilionů dvěstědvacetosmtisíc šestsetdeset korun českých),

Tato celková cena odpovídá celkové výši nabídkové ceny uvedené Poskytovatelem v Nabídce. Skutečná cena bude stanovena v závislosti na rozsahu Poskytovatelem skutečně poskytnutého plnění v rámci jednotlivých Veletrhů.

DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Poskytovatel je osobou registrovanou k DPH v EU a fakturace proběhne s přiděleným DIČ v rámci obchodování mezi členskými státy EU, bude cena stanovena bez DPH a bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na Objednatele podle ustanovení § 10b zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnice Rady 2006/112/ES.

V kalkulaci nákladů nesmí být zahrnuta DPH na vstupu obsažena v ceně přijatého plnění (z tuzemska i z EU), kterou má právo Poskytovatel uplatnit v zákonném nároku na odpočet daně v tuzemsku nebo může požádat o její vrácení (z EU) podle ustanovení § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Tuto skutečnost má Objednatel právo ověřit a Poskytovatel se zavazuje poskytnout k ověření této skutečnosti příslušné daňové doklady o nakupovaných plněních v tuzemsku a EU.

* 1. Celková cena dle čl. 7 odst. 7.1. této Smlouvy je tvořena součtem cen za realizaci

jednotlivých Veletrhů tvořících předmět této Smlouvy po dobu dvou let, která činí:

* + 1. Pro Veletrh č. **1** – **FITUR Madrid:**

Cena za rok 2024 bez DPH: 1 674 650,- Kč

(slovy: jedenmilion šestsetsedmdesátčtyřitisíc šestsetpadesát korun českých),

* + 1. Pro Veletrh č. **2** – **F.re.e. Mnichov**:

Cena za rok 2024 bez DPH: 1 591 850,- Kč

(slovy: jedenmilion pětsetdevadesátjedentisíc osmsetpadesát korun českých),

* + 1. Pro Veletrh č. 3 – **ITB Berlín**:

Cena za rok 2024 bez DPH: 2 510 600,-Kč (slovy: dvamiliony pětsetdesettisíc šestset korun českých),

* + 1. Pro Veletrh č. **4** – **Ferienmesse Vídeň**:

Cena za rok2024 bez DPH: 1 756 900,- Kč

(slovy: jedenmilion sedmsetpadesátšesttisíc šestset korun českých),

* + 1. Pro Veletrh č. **5** – **IMEX Frankfurt**:

Cena za roky 2023-2024 bez DPH: 8 256 200,- Kč

(slovy: osmmilionů dvěstěpadesátšesttisíc devětset korun českých),

## Z toho

Cena za rok 2023 bez DPH 4 101 000,-Kč (slovy: čtyřimiliony stojedentisíc korun českých),

Cena za rok 2024 bez DPH 4 155 200,-Kč (slovy: čtyřimiliony stopadesátpěttisíc dvěstě korun českých).

* + 1. Pro Veletrh č. **6** – **WTM Londýn**:

Cena za roky 2023-2024 bez DPH: 7 438 010,-Kč (slovy: sedmmilionů čtyřistatřicetosmtisíc deset korun českých),

## Z toho

Cena za rok 2023 bez DPH 3 704 810,- Kč (slovy: třimiliony sedmsetčtyřitisíc osmsetdeset korun českých), Cena za rok 2024 bez DPH 3 733 200,- Kč (slovy: třimiliony sedmsettřicettřitisíc dvěstě korun českých).

* + 1. Pro Veletrh č. **7** – **TC Lipsko**:

Cena za roky 2023-2024 bez DPH: 2 446 300,- Kč (slovy: dvamiliony čtyřistačtyřicetšsttisíc třista korun českých), **Z toho**

Cena za rok 2023 bez DPH 1 215 375,- Kč

(slovy: jedenmilion dvětstěpatnácttisíc třistasedmdesátpět korun českých),

Cena za rok 2024 bez DPH 1 230 925,- Kč

(slovy: jedenmilion dvěstětřicettisíc devětsetdvacetpět korun českých).

* + 1. Pro Veletrh č. **8** – **IBTM Barcelona**:

Cena za roky 2023-2024 bez DPH: 7 554 100,- Kč (slovy: sedmmilionů pětsetpadesátčtyřitisíc sto korun českých),

## Z toho

Cena za rok 2023 bez DPH 3 763 300,- Kč (slovy: třimiliony sedmsetšedesáttřitisíc třista korun českých),

Cena za rok 2024 bez DPH 3 790 800,- Kč (slovy: třimiliony sedmsetdevadesáttisíc osmset korun českých).

Také tyto dílčí ceny za realizaci jednotlivých Veletrhů odpovídají cenám uvedeným Poskytovatelem v Nabídce. Kalkulace ceny za realizaci jednotlivých Veletrhů předložené Poskytovatelem v Nabídce tvoří Přílohu č. 4 a Přílohu č. 5 této Smlouvy. Vyčíslení DPH se řídí pravidly uvedenými v čl. 7 odst. 7.1. této Smlouvy.

* 1. Cena za realizaci každého jednotlivého Veletrhu stanovená v závislosti na skutečně poskytnutém plnění (zejména pokud jde o velikost pronajaté plochy pro realizaci Oficiální expozice, případné zlevnění plochy veletržní správou či snížení vystavovatelských poplatků, realizované doprovodné akce apod.) bude Poskytovateli hrazena ve splátkách, a to následujícím způsobem:
     1. V období tří měsíců před oficiálním zahájením každého jednotlivého Veletrhu tvořícího tuto část veřejné zakázky bude Poskytovateli uhrazena záloha na realizaci příslušného Veletrhu, která může činit až 30 % z ceny za realizaci příslušného Veletrhu v jednotlivém roce dle čl. 7 odst. 7.2. této Smlouvy, a to včetně DPH vypočtené z této částky. Tato záloha bude Objednatelem Poskytovateli uhrazena v jedné či více splátkách, jejichž výše bude určena Objednatelem. Poskytovatel bude oprávněn vystavit Objednateli fakturu na tuto zálohu či její splátky až na základě pokynu Objednatele, ve kterém Objednatel stanoví výši zálohy, kterou je Poskytovatel oprávněn Objednateli fakturovat. Objednatel si vyhrazuje právo zálohu na realizaci příslušného Veletrhu neposkytnout.
     2. Zbývající část ceny za realizaci příslušného Veletrhu dle čl. 7 odst. 7.2. Smlouvy (tj. část, která nebude vyfakturována jako záloha za podmínek uvedených shora pod čl. 7 odst. 7.3 písm. a) této Smlouvy), resp. ceny upravené v závislosti na skutečně poskytnutém plnění, včetně DPH vypočtené z této částky, bude

Poskytovateli uhrazena po dokončení realizace příslušného Veletrhu v jednotlivém roce (tj. po skončení Veletrhu, předložení Objednatelem požadované dokumentace o realizaci Veletrhu a předložení přehledu plnění, které bude odsouhlaseno Objednatelem). Fakturu na tuto část ceny, která bude odpovídat skutečně poskytnutému plnění (tzn. budou v ní zohledněny i případné změny cen ze strany třetích subjektů, např. zlevnění plochy veletržní správou či snížení vystavovatelských poplatků) vystaví Poskytovatel vždy nejpozději do 30 dnů po dokončení realizace příslušného Veletrhu.

* 1. Objednatelem bude hrazena pouze cena za skutečně poskytnuté plnění v souvislosti s realizací každého jednotlivého Veletrhu, přičemž toto skutečně poskytnuté plnění bude vždy oceněno jednotkovými cenami uvedenými v příslušné Kalkulaci ceny za realizaci Veletrhu, která tvoří Přílohu č. 4 a Přílohu této č.5 této Smlouvy.

Předpokládaná cena za plochu expozice pro Objednatele je stanovena jako maximální možná a byla Poskytovatelem zahrnuta do kalkulace veřejné zakázky. V případě snížení plochy daného větším zájmem ze strany spoluvystavovatelů nebo slevou poskytnutou veletržní správou bude fakturována cena za reálný počet m2 v cenách fakturovaných veletržní správou.

Předpokládaný rozsah doprovodných programů je stanovený jako maximální možný a byl Poskytovatelem zahrnut do výše nabídkové ceny veřejné zakázky. V případě zrušení části nebo celého doprovodného programu bude fakturována cena za reálné poskytnuté plnění.

* 1. Celkovou cenu dle čl. 7 odst. 7.1. této Smlouvy, jakož i jednotkové ceny, je možno překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny stanovené Poskytovatelem v Nabídce, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, bude Cena náležející Poskytovateli dle této Smlouvy příslušným způsobem snížena.
  2. Celková cena dle čl. 7 odst. 7.1. této Smlouvy pro roky 2023 -2024 může být snížena v důsledku navýšení ceny za výstavní sektor dle čl. 9 odst.9.3. písm.d) této Smlouvy, a to o částku představující navýšení ceny za výstavní sektor násobenou počtem vystavovatelů.
  3. Cena za realizaci jednotlivého Veletrhu včetně DPH (resp. její jednotlivé splátky) bude Objednatelem uhrazena v české měně, a to bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností 30 dnů od vystavení. Poskytovatel bude povinen doručit Objednateli fakturu vždy alespoň 20 dnů před datem splatnosti. Ve faktuře bude rozděleno plnění a fakturovaná částka na část CzechTourism a část výstavní sektor vystavovatelů/delegátů.
  4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je Objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu Poskytovateli. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.
  5. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Poskytovatel oprávněn požadovat na Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

Poskytovatel není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou v důsledku prodlení Objednatele s úhradou ceny.

* 1. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoli právní úkon učiněný Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením této Smlouvy bude považován za příčící se dobrým mravům.
  2. Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednaná cena v sobě zahrnuje též veškeré náklady vynaložené Poskytovatelem při plnění povinností dle této Smlouvy.

Článek 8.

## Smluvní pokuty

* 1. Smluvní pokuta ve výši 100 % z celkové ceny za realizaci příslušného veletrhu při kompletním nezajištění organizace a realizace veletrhu, kdy by toto bylo oznámeno Objednateli 60 dnů před zahájením příslušného veletrhu.
  2. Smluvní pokuta ve výši 50 % z celkové ceny za realizaci příslušného veletrhu při nezajištění včasného dovozu a výstavby oficiální expozice v místě konání veletrhu; poskytovatel je v tomto případě povinen na vlastní náklady zajistit v místě konání veletrhu náhradní variantu oficiální expozice z místních zdrojů.
  3. Pro případ závažného porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z této

Smlouvy se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10

% z celkové ceny za realizaci Veletrhu, jehož se porušení povinnosti týkalo, a to za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.

* 1. Pro případ méně závažného porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny za realizaci Veletrhu, jehož se porušení povinnosti týkalo, a to za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
  2. Porušení povinnosti bude pro účely uplatnění nároku na smluvní pokutu považováno za závažné, jestliže Poskytovatel věděl v době uzavření této Smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu této Smlouvy, který vyplývá z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, že porušení povinnosti zbaví Objednatele prospěchu, který oprávněně očekával, a zároveň bude-li ekonomická hodnota tohoto prospěchu adekvátní či vyšší ve vztahu ke stanovené výši smluvní pokuty.
  3. Za závažné porušení povinnosti bude vždy považováno nezajištění doprovodného programu v Oficiální expozici na Veletrhu dle čl. 3 odst. 3.1. písm. i), a dále jakékoliv porušení povinností vyplývajících z následujících ustanovení této Smlouvy: čl. 3 odst. 3.1. písm. a), b), c), e), f), g), h), j), l), m); odst. 3.2.; odst. 3.3. písm. a) až d); odst. odst. 3.4.; odst. 3.5.; odst. 3.6.; odst. 3.7. písm. a),b),c); odst. 3.8.; odst. 3.9.; odst. 3.10.; odst. 3.11.; odst. 3.12.; a odst. 3.13. této Smlouvy. Za závažné porušení bude rovněž považováno užití oficiální expozice České republiky včetně jejich jednotlivých prvků mimo rámec plnění této Smlouvy nebo v rozporu se zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku, na jejímž základu byla tato Smlouva uzavřena bez souhlasu Objednatele a dále prodlení s platbou vůči subdodavatelům a osobám podílejícím se na doprovodném programu překračující dobu 30 dnů.
  4. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter plnění zajišťovaného Poskytovatelem dle této Smlouvy a veřejný zájem na jeho řádném poskytování, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy za přiměřené.
  5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost Poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Poskytovatel tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti, pokud to bude účelné pro naplnění účelu této smlouvy.
  6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení povinnosti Poskytovatelem, a to v plné výši.
  7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.
  8. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu.

Článek 9.

## Kontaktní osoby, zvláštní ujednání

* 1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:
     1. za Objednatele: XXX
     2. za Poskytovatele: XXX
  2. V případě, že Poskytovatel nezahájí některou z činností dle této Smlouvy z důvodů na své straně v časovém limitu stanoveném v této Smlouvě či v termínu určeném Objednatelem, je Objednatel oprávněn zajistit provedení těchto činností v nezbytném rozsahu jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Poskytovatele. Případný nárok Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčen.
  3. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn
     1. upravit v průběhu trvání Smlouvy ve spolupráci s Poskytovatelem některé podmínky realizace Veletrhu nemající vliv na cenu dle této Smlouvy (např. výstavní podmínky vystavovatelů, koncept Oficiální expozice apod.);
     2. požadovat provedení úprav ve Smlouvě v případě poskytnutí výhodnějších cenových nabídek ze strany třetích osob (např. zlevnění plochy veletržní správou, zvýšení či snížení vystavovatelských poplatků atd.); takovéto změny bude Poskytovatel povinen zohlednit při fakturaci skutečně poskytnutého plnění;
     3. navýšit velikost výstavní plochy a počet Výstavních sektorů na Veletrhu na základě vyššího zájmu vystavovatelů;
     4. navýšit cenu Výstavních sektorů na Veletrhu pro roky 2023-2024. Případnou úpravu cen za výstavní sektor sdělí Objednatel Poskytovateli nejpozději do konce září předchozího kalendářního roku.
     5. na základě vyššího zájmu vystavovatelů navýšit počet Výstavních sektorů na Veletrhu oproti počtu uvedenému v Příloze č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky bez navýšení výstavní plochy;
     6. zmenšit velikost výstavní plochy na Veletrhu na základě menšího zájmu vystavovatelů či z finančních důvodů, anebo Veletrh zcela bez náhrady zrušit.
  4. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktní osoby není změnou této Smlouvy a může být učiněna jednostranným písemným oznámením druhé smluvní straně.

Článek 10.

## Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
  2. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, která počíná běžet okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy a končí dnem řádného předání dokumentace o průběhu posledního z Veletrhů tvořícího předmět této Smlouvy v podobě schválené Objednatelem. Nebude-li tato Smlouva ukončena již dříve, uplynutím této doby bude trvání této Smlouvy ukončeno.
  3. Tato Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
  4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Poskytovatelem.
  5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to i částečně, zejména

v případě, že:

1. nastane důvod pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 2001a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
2. v důsledku rozhodnutí zřizovatele, orgánu státní správy či územní samosprávy

nebude mít Objednatel dostatek finančních prostředků k úhradě ceny,

1. Objednatelem, jeho zřizovatelem, orgánem státní správy či územní samosprávy bude rozhodnuto o tom, že některý z Veletrhů nebude realizován,
2. Poskytovatel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy

k činnostem, k jejichž provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy,

1. vůči majetku Poskytovatele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
2. Poskytovatel vstoupí do likvidace,
3. Poskytovatel pozbude jakéhokoliv dalšího kvalifikačního předpokladu, který byl předpokladem pro účast v zadávacím řízení k zadání Veřejné zakázky.
   1. Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 90 dnů.
   2. Každé odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být druhé smluvní straně řádně doručen.
   3. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.
   4. Pro případ odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Objednatele má Poskytovatel nárok na poměrnou část ceny odpovídající rozsahu realizovaného, resp. zajištěného plnění při přípravě a realizaci Veletrhů. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Poskytovatele má Poskytovatel nárok na náhradu nutných nákladů, které prokazatelně vynaložil v souvislosti s přípravou a realizací Veletrhů.
   5. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 11.

## Závěrečná ustanovení

* 1. Právní vztahy z této Smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  2. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
  4. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy na profilu Objednatele ve smyslu a s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky, resp. za plnění podle této Smlouvy ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  5. Poskytovatel bere na vědomí, že skutečnosti v této smlouvě uvedené můžou být zveřejněny v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
  6. Skutečnosti uvedené v této Smlouvě nebudou smluvními stranami považovány za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.
  7. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

* 1. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Poskytovatel bere na vědomí, že změny této Smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
  2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
  3. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
     1. Příloha č. 1 – Seznam veletrhů
     2. Příloha č. 2 – Výstavní podmínky agentury CzT;
     3. Příloha č. 3 – Specifikace doprovodného programu (3 varianty);
     4. Příloha č. 4 – Kalkulace ceny za realizaci Veletrhu část CzechTourism;
     5. Příloha č. 5 - Kalkulace ceny za realizaci Veletrhu část vystavovatel/delegát;
     6. Příloha č. 6– Manuál
     7. Příloha č. 7- Soupis prvků expozice
     8. Příloha č. 8 – Soupis prvků expozice, které zajišťuje Poskytovatel
  4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Praze dne V Praze dne

Ing. Jan Herget, Ph.D. XXX

Ředitel ČCCR – CzechTourism člen představenstva Rapid, akciová společnost

v.z. XXX

ředitel OMZZ