**DODATEK č. 1**

k Smlouvě o dílo č. 04-23-22 uzavřené dne 23. 2. 2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

**„Pavilon pro matku a dítě – projektová dokumentace“**

mezi smluvními stranami

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,**

**nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **Sdružení pro Pavilon pro matku a dítě** |
| První společník: | Energy Benefit Centre a.s. |
| IČO: | 29029210 |
| DIČ: | CZ 29029210 |
| Se sídlem: | Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 |
| Zastoupená: | Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva |
| Bankovní spojení: | Komerční Banka a.s. |
| Číslo účtu: | 43-6354140227/0100 |
| Zapsaná v: | obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915 |
| Druhý společník: | Ateliér Velehradský, s. r. o. |
| IČO: | 29263140 |
| DIČ: | CZ29263140 |
| Se sídlem: | Libušino údolí 76, 623 00 Brno |
| Zastoupená: | Ing. arch. Tomášem Velehradským |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 43-8463790287/0100 |
| Zapsaná v: | obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69046 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci projektových prací v rámci shora nadepsané veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě, kterým upravují dílčí termín plnění díla.

**II.**

**Termín plnění Fáze II**

1. Smluvní strany se dohodly na **úpravě termínu plnění Fáze II** uvedeného v čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy. Fázi II představuje **zpracování podrobné studie záměru** včetně projednání se zadavatelem (objednatelem) a určenými dotčenými orgány státní správy a zapracování jejich připomínek do studie.
2. Důvodem úpravy termínu je skutečnost, že objednatelem nebylo doposud odsouhlaseno dispoziční řešení, které je pro vypracování studie nezbytné, není proto možné studii v daném termínu předat objednateli k projednání. Prodlení nevzniklo zaviněním zhotovitele.
3. Původní termín odevzdání Fáze II byl stanoven do 28. 6. 2023. Smluvní strany se proto dohodly, že Fáze II bude odevzdána **do 2 měsíců ode dne odsouhlasení dispozičního řešení objednatelem**. Předpokládaný termín odevzdání Fáze II je stanoven na **30. 8. 2023**, čímž dojde k posunu původní doby plnění Fáze II ze 17 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy na **26 týdnů** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je smluvními stranami podepsán v elektronické podobě připojením uznávaných elektronických podpisů.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **Energy Benefit Centre a.s.**  Ing. Miroslav Hořejší  předseda představenstva |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |  |