Sp. zn. ČÚZK-17379/2022-22

Čj. ČÚZK-24206/2023

**DODATEK č. 1**

**k Prováděcí smlouvě č. PS-2/2023**

uzavřený mezi

**Českou republikou - Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním**, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8, IČO: 00025712, jejímž jménem jedná Ing. Karel Štencel, místopředseda (dále jen „**ČÚZK**“)

a

**TopGis, s.r.o.,** se sídlem/bytem Svatopetrská 35/7, Brno 617 00, IČO: 29182263, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63741, zastoupená Drahomírou Zedníčkovou, výkonnou ředitelkou (dále jen„**TopGis, s.r.o.**“)

(ČÚZK a TopGis, s.r.o. budou dále označovány společně jako „**Smluvní strany**“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany konstatují, že dne 6. února 2023 uzavřely Prováděcí smlouvu č. PS-2/2023, čj. ČÚZK-026391/2023-22, na základě Rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2023 a 2024 ze dne 7. prosince 2022 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“), a v souladu s odst. 8.1 této smlouvy přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku. Ke změně Prováděcí smlouvy se přistupuje z důvodu nezbytnosti plnění podmínek snímkování a kvalitativních parametrů snímků stanovených v příloze č. 5 Rámcové dohody, konkrétně požadavku na sněhovou pokrývku na 0% plochy snímku. Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě v bloku 23 vyskytovala sněhová pokrývka, nebylo možné dodržet požadavek na 0% plochu snímku bez viditelné sněhové pokrývky. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že z objektivních důvodů nebylo možné dodržet termín dokončení leteckého měřického snímkování stanovený v Prováděcí smlouvě.

# PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že se Prováděcí smlouva mění takto:

1. V bodu č. 4.4 Prováděcí smlouvy v odstavci s názvem „Termín plnění“ se text „do 15. 7. 2023“ nahrazuje textem „do 10. 8. 2023“.
2. V bodu č. 4.5 Prováděcí smlouvy v odstavci s názvem „Termín předání plnění“ se text „do 14. 8. 2023“ nahrazuje textem „do 9. 9. 2023“.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu PDF. Každá ze smluvních stran obdrží datový soubor této smlouvy elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smlouvu k uveřejnění správci registru smluv zašle ČÚZK.

|  |
| --- |
| **ČÚZK** |
|  |
| Ing. Karel Štencel |
| místopředsedapodepsáno elektronicky |
| **TopGis, s.r.o.** |
|  |
| Drahomíra Zedníčková  |
| výkonná ředitelkapodepsáno elektronicky  |