**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

č. S/ŘVC/015/R/PřS/2021 (ev. č. Smlouvy Objednatele)

č. S/KCB/2021/201 (ev. č. Smlouvy Konzultanta)

**Smlouva o poskytování služeb**

**Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě**

**Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby**

(číslo projektu 500 554 0004 jen pro kontrolu dokumentace část příprava a,b,c.)

(číslo projektu 521 551 0014 platí pro část realizace d - m.)

(dále také jen „**dodatek**“ či „**Dodatek č. 1**“)

uzavřený mezi

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1

IČO: 67981801

DIČ: CZ67981801

zastoupená: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxx, 115 03 Praha 1

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**Koncept CB spol. s r.o.**

se sídlem: nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08

České Budějovice

IČO: 25151258

DIČ: CZ25151258

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,

vložka 6228

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé. Objednatel a Konzultant dále společně (také jen „**Smluvní strany**“).

1. **Preambule**
	1. Smluvní strany mezi sebou dne 8. 7. 2021 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb – Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele S/ŘVC/015/R/PřS/2021, ev. č. Smlouvy Konzultanta S/KCB/2021/201 (dále také jen „**Smlouva**“), která byla ke dni 13. 7. 2021 zveřejněna v registru smluv. Předmětem Smlouvy byly služby Správce stavby dle standardů FIDIC vymezených ve Smlouvě včetně příloh Smlouvy.
2. **Předmět dodatku**
	1. Protože si Objednatel přeje, aby pro něho Konzultant vykonal vedle Služeb Správce stavby dle standardů FIDIC vymezených ve Smlouvě včetně přílohy č. 1, dále také **související služby spojené s BIM**, dohodly se Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**ZZVZ**“) na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.
	2. Článek 1. *Obecná ustanovení*, odstavec druhý přílohy č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„Konzultant bude poskytovat činnosti za účelem splnění předmětu Smlouvy, které jsou dále podrobně specifikovány v této příloze 1, a to obecně s cílem řádného a včasného plnění Služeb dle Zadávací dokumentace a Smlouvy. Služby Konzultanta budou dále poskytovány v souladu se smlouvou uzavřenou se Zhotovitelem Díla, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), obecně závazných předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI), aktuálními obecně uznávanými poznatky ohledně realizace metody BIM a dle pokynů Objednatele.“

* 1. Pod-článek 2.3.1 *Vymezení služeb,* přílohy č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„V této etapě sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností:

*H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC RED BOOK) a výkon* ***stálého*** *technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby (TDS), který bude nepřetržitě dozorovat veškeré práce Zhotovitele*

*I Níže vymezené činnosti:*

* *Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění*
* *Činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O)*
* *Činnost biologického dozoru*
* *Člen týmu – kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM*
* *Člen týmu geotechnik*
* *Tlumočník*
* *Hydrogeolog*

**Jeden člen týmu může zastávat maximálně 2 funkce člena týmu.**“

* 1. Pod-článek 2.3.2 *Způsob poskytování služeb,* odstavec s názvem *Činnost kontrola soupisu prací,* přílohy č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

*„Činnost kontrola soupisu prací a správa datových informací BIM*

Kontrolní činnost správce stavby při kontrole soupisu provedených prací jako podkladu pro fakturaci v datovém formátu XC4 a průběžná kontrola nad tvorbou a požadovanou celkovou kvalitou datového modelu BIM a ostatních náležitostí s tím spojených.“

* 1. Článek 3. *Rozpis služeb sloužící k nacenění*, přílohy č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle Smlouvy (Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné služby) za položkové sazby uvedené níže, nebo do jaké míry je to vhodné podle položkových cen, které jsou založeny na sazbách níže uvedených, a to v souladu se Smlouvou (zejm. článkem 5 Zvláštních obchodních podmínek).

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu za poskytované Služby v souladu s přílohou 3 Smlouvy.

Paušální sazby uvedené níže, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, vyjma čistých nákladů všech ostatních výdajů na Výjimečné služby dle Pod-článku 5.1.2 písm. b) Obecných podmínek. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, ani náklady na vybavení Personálu Konzultanta nutného k vykonávání Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v paušálních sazbách.

Paušální sazby jsou stanoveny v Kč bez DPH.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Služba** | **(1)Jednotka** | **(2)Předpokládaný počet jednotek** | **(3)Paušální sazba**  | **(4)=(2)x(3)Cena** |
|   |  |  | **(Kč/jedn.)** | **(Kč)** |
| **Přípravná etapa (A – C)** |
| *A Revize projektové dokumentace ve stupni DSP –* ***Běžné služby***  |
| Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni DSP | Paušální odměna | 1 |  |  |
| *A Revize projektové dokumentace ve stupni DSP –* ***Dodatečné služby věcně*** |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Hod. | 50 |  |  |
| *B Revize projektové dokumentace ve stupni DPS –* ***Běžné služby*** |
| Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni DSP | Paušální odměna | 1 |  |  |
| *B Revize projektové dokumentace ve stupni DPS –* ***Dodatečné služby***  |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | Hod. | 50 |  |  |
| *C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby –* ***Běžné služby*** |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | paušální odměna | 1 |  |  |
| *C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby –* ***Dodatečné služby věcně odpovídající Běžným službám*** |
| Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby | hod. | 20 hod. |  |  |
| **Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D – G)** |
| *D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Běžné služby*** |
| D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 100 hod. |  |  |
| E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 100 hod. |  |  |
| F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 20 hod. |  |  |
| G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla | hod. | 50 hod. |  |  |
| *D,E,F,G - Poradenské a konzultační služby a další činnosti –* ***Dodatečné služby*** |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla | hod. | 300 hod. |  |  |
| **Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) (H – I)** |
| *H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby –* ***Běžné služby.*** |
| Činnost týmu Správce stavby ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací | měsíc | 2 měsíce |  |  |
| Činnost týmu Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu | měsíc | 22 měsíců |  |  |
| Činnost týmu Správce stavby ve fázi po dokončení stavebních prací | měsíc | 6 měsíců |  |  |
| *H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby –* ***Dodatečné služby*** |
| Činnosti týmu Správce stavby poskytované v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | hod. | 300 hod. |  |  |
| *H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby –* ***Dodatečné služby poskytované dalšími osobami.*** |
| Činnosti Správce stavby v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami | hod. | 100 hod. |  |  |
| *I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O), činnost biologického dozoru, kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, činnosti geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa –* ***Běžné služby*** |
| Činnosti BOZP, *ÚOZI-O* a biologického dozoru, kontroly soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | měsíc | 22 měsíců |  |  |
| *I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O), činnost biologického dozoru, kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, činnosti geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa –* ***Dodatečné služby*** |
| Činnosti BOZP, *ÚOZI-O* a biologického dozoru, kontroly soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) | hod. | 350 hod. |  |  |
| *I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O), činnost biologického dozoru, kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, činnosti geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa –* ***Dodatečné služby poskytované dalšími osobami.*** |
| Činnosti BOZP, *ÚOZI-O* a biologického dozoru, kontroly soupisu prací a správa datových informací BIM, geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami | hod. | 225 hod. |  |  |
| **Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla (L – M)** |
| *L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla –* ***Běžné služby*** |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla  | hod. | 200 hod. |  |  |
| *L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla –* ***Dodatečné služby poskytované dalšími osobami*** |
| Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla poskytované dalšími osobami  | hod. | 200 hod. |  |  |
| „ |

* 1. Článek 1. *Smluvní cena*, odstavec s názvem *Služby H, I (= pravidelná měsíční odměna)*, přílohy č. 3 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„Služby H, I (= pravidelná měsíční odměna)

U Služeb označených „H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby“, I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), Činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O) Činnost biologického dozoru, činnost při kontrole soupisu prací v XC4 a správa datových informací BIM, činnost geotechnika, činnost tlumočníka, činnost hydrogeologa je množství služeb uvedené v tabulce „Rozpis služeb sloužícím k nacenění“ předpokladem Objednatele, který vychází z předpokládané délky Etapy výkonu činnosti správce stavby v době uzavření smlouvy. Objednatel tak Konzultantovi uhradí za Službu (Činnosti H, I) pouze Paušální sazbu uvedenou ve sloupku označeném č. 3.

Dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně délky poskytování těchto Služeb v návaznosti na změnu harmonogramu poskytování služeb v souladu se Smlouvou, Konzultant bude poskytovat služby i v době event. prodloužení a Služby budou v případě jejich prodloužení z důvodů rizik Objednatele hrazeny na základě paušálních sazeb uvedených v tabulce „Rozpis služeb sloužícím k nacenění“. Konzultantovi tak nebude ani v případě prodloužení harmonogramu náležet žádná platba nad rámec uvedené Paušální sazby. Jedná se o vyhrazenou změnu Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.“

* 1. Pod-článek 1.3 *Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze),* odstavec *I Níže vymezené činnosti:* přílohy č. 3 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„*I Níže vymezené činnosti:*

* *Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění*
* *Činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O)*
* *Činnost biologického dozoru*
* *Člen týmu – kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM*
* *Člen týmu geotechnik*
* *Tlumočník*
* *Hydrogeolog“*
	1. S ohledem na změny dle tohoto dodatku, resp. v souvislosti s doplněním souvisejících služeb spojených s BIM dochází ke změně hodnoty závazku ze Smlouvy. Hodnota závazku ze Smlouvy před Dodatkem č. 1 činila celkem 19.073.000 Kč bez DPH. Hodnota závazku ze Smlouvy po změnách dle Dodatku č. 1 činí celkem 20.428.000 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku dle Dodatku č. 1 činí tedy celkem 1.355.000 Kč bez DPH, resp. 7,1 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.
	2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
	3. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, Smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
	5. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele | Za Konzultanta |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Česká republika – Ředitelství** **vodních cest ČR**Ing. Lubomír Fojtůředitel | **Koncept CB spol. s r.o.**xxxxxxxxxxxjednatel |