**Dodatek č. 3**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**č. smlouvy zhotovitele: 12-2179-0100**

**č. smlouvy objednatele: 706/2022**

**“ČS Stranná – rekonstrukce a oprava technologického vybavení”**

**–** **zadávací dokumentace do výběrového řízení (ZD) zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele (PM):

zástupce objednatele (TDI):

bankovní spojení:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Společnost „SHDP + VRV“**

Společnost „SHDP + VRV“ založená společností Sweco a.s. a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, na základě společenské smlouvy ze dne 24. 5. 2022 a plné moci ze dne 24. 5. 2022.

Zastoupená vedoucím společníkem: Sweco a.s.

sídlo:Táborská 31,140 16 Praha 4

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem.

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

tel.: +420 261 102 242

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu** vývoje projektování. Na základě návazností, které je nutné zapracovat do zadávací dokumentace, viz záznam z 5. výrobního výboru. (VZT – vzduchotechnika, harmonogram prací, apod.)

Tímto dodatkem se Čl. III. Termíny plnění, a to následovně:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění části čl. III SoD (ve znění Dodatku č. 2):**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy**

1. první dílčí termín – předání ZD kompletního technického zpracování (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 17.06.2023**

c) druhý dílčí plnění – doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících

 se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO. nejpozději **3 měsíce po ZVV**

d) předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):

 **1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

**Nové znění příslušné části čl. III SoD:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy**

1. první dílčí termín – předání ZD kompletního technického zpracování (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 15.09.2023**

c) druhý dílčí plnění – doplnění a zapracování podmínek a stanovisek do ZD, vztahujících

 se k vyřešení kabelů mezi ČS a PO. nejpozději **3 měsíce po ZVV**

d) předání a převzetí kompletní ZD (4 x tištěné + elektronicky):

 **1 měsíc** **po schválení v dokumentační komisi** (dále jen DK PŘ)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Praze dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel místopředseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik Sweco a.s.

*za objednatele*

…………………………………….

 členka představenstva

 Sweco a.s.

*za zhotovitele*