**DODATEK č. 2**

č. SML-0111/23

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č. SML- 0042/23

**Smluvní strany**

**Psychiatrická nemocnice Jihlava**

sídlo: Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava, IČO: 00600601

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 33936681/0710

zastoupení (zástupce): MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**TECHNICO Opava s.r.o.**

sídlo: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 25849204

zápis v obchodním rejstříku, spis. zn.: C 21841 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zastoupení (zástupce): Ing. Martin Uličný, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

dohodli se na změně právního poměru a uzavírají tento

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**   
následujícího obsahu:

1. **Objednatel** a **zhotovitel** vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tento **dodatek**, jakož i způsobilost k souvisejícím právním jednáním není nijak omezena ani vyloučena.
2. **Smluvní strany** dále prohlašují, že dne **10.2.2021** uzavřely **smlouvu o provedení projektové a inženýrské činnosti č. SML-0015/23** (dále jen „**smlouva**“), na základě které se **zhotovitel** zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro **objednatele** dílo (tj. inženýrská činnost ve výstavbě) blíže specifikované ve **smlouvě**, a **objednatel** se za řádně a včas dodané dílo zavázal zaplatit **zhotoviteli** cenu dohodnutou ve **smlouvě**. **Smluvní strany** se následně dohodly na prosloužení termínů v dodatku ze dne 9.3.2023.

3. Vzhledem k tomu, že po uzavření **smlouvy** došlo k dalšímu zdržení, a to především na straně správních úřadů (ke schválení stavebního záměru došlo 9.3.2023), dohodly se **smluvní strany** na prodloužení termínů pro dodání díla, tzn. na změně **smlouvy** tak, že po změně zní článek IV. odst. 1 následovně:

*1.* ***Zhotovitel*** *se zavazuje provést plnění v těchto termínech:*

* *zahájení plnění: dle termínu ve* ***smlouvě***
* *předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby* ***objednateli*** *k odsouhlasení, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy*

***nejpozději do 17. srpna 2023***

* *podání žádosti o vydání územního rozhodnutí popř. územního souhlasu*

***nejpozději do 24. srpna 2023***

* *předání dokumentace pro vydání stavebního povolení* ***objednateli****, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, včetně orientační cenové kalkulace na stavební úpravy budov*

***nejpozději do 5. září 2023***

* *podání žádosti o vydání stavebního povolení*

***nejpozději do 5. září 2023***

4. V ostatním zůstávají ujednání **smlouvy** nedotčena a v účinnosti podle dohodnutých podmínek.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž jeho podpisem potvrzuje každá ze **smluvních stran** přijetí jednoho vyhotovení.

V Jihlavě dne: V Opavě dne:

za objednatele: za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Psychiatrická nemocnice Jihlava TECHNICO Opava s.r.o.**

MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka Ing. Martin Uličný, jednatel