**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 23020**

 (dále jen smlouva)

níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě usnesení Rady města Znojma č. 32/2023, bod č. 1154, ze dne 26.06.2023, a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Správa nemovitostí města Znojma, příspěvkovou organizace,**

organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 25/91 odst. 2b,
ze dne 19.11.1991

sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo

IČO: 00839060

zastoupená ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

*jako „objednatel“*

a

**2. OPENBLU s.r.o.**

sídlo: Nad Farou 628, 517 01 Solnice

zapsán: U Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C27853

zastoupený: jednatelem společnosti Martinem Rychlinkem

IČO: 28795199

*dále „zhotovitel*“

*oba dále také jako „smluvní strany“*

se vzájemně dohodli na níže uvedené změně Smlouvy o dílo č. 23020, na jehož základě dojde ke změně termínu předání díla z 31.5.2023 na 30.11.2023 a akceptaci subdodavatele z důvodu provedení díla přesně dle požadavků Národního památkového ústavu Brno.

**Čl. I.**

1. **V čl. III. Doba splnění** **odst. 2** zní:
2. Provedení díla bude realizováno takto:
* zahájení prací: nabytím účinnosti smlouvy
* ukončení prací: 30.11.2023
* předání díla: 30.11.2023

**Čl. II**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá v písemné formě a bude podepsána elektronickým podpisem jednajících osob použitím elektronického podpisu v souladu
s nařízením eIDAS (EU) č. 910/2014 a příslušnými právními předpisy v oblasti elektronického podpisu, a to v jednom nebo více stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Změny této smlouvy lze provést pouze na základě písemné dohody smluvních stran, která bude podepsána prostřednictvím stejného typu elektronického podpisu jednajících osob, který byl použit k podpisu této smlouvy. Od tohoto požadavku lze upustit pouze písemnou dohodou, která bude také podepsána pomocí elektronického podpisu jednajících osob. K této smlouvě neexistují a nebudou ani v budoucnu uzavřeny žádné ústní doplňky. Jakékoli úkony týkající se nebo související s touto smlouvou (např. výpověď, odstoupení, uznání dluhu) je možné uskutečnit pouze na základě písemného úkonu příslušné smluvní strany, který bude podepsán také prostřednictvím stejného typu elektronického podpisu jednajících osob, který byl použitý na podpis této smlouvy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek., jsou plně obeznámeny s celým jejím obsahem
a s tímto bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Znojmě, dne Ve Znojmě, dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **objednatel zhotovitel**

Bc. Marek Vodák Martin Rychlink

Správa nemovitostí města Znojma, OPENBLU s.r.o.

příspěvková organizace jednatel společnosti

ředitel organizace