|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | **číslo ZL: 1** | |
| Zhotovitel: | |  | | --- | | **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o**  Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice  IČO: 44564287 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 | | | | | | | | |
| Název akce: **Rekonstrukce lávky ul. Horská, Jablonec nad Nisou** | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 12.6.2023 | | | | poštou | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  KD:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | |
| KD průběžně po dobu stavby | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Předmět změny:**  **Jedná se o vyúčtování víceprací, které vznikaly během výstavby** | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 3 | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.  Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 247 702,1 Kč bez DPH | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o  IČO: 44564287   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Igor Bálik Stanovisko projektanta stavby:Ing. Tomáš Humpal | | Příloha:  **1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1**, 1 str. vícepráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 1 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 1 | | Zhotovitel: | DR Development, a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno Řečkovice  IČO: 292 68 575 | | | | Změnový list vystavil: | Ing. Jan Pilney, hlavní stavbyvedoucí | | | | Datum: | 12.6.2023 | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Popis změny:**  Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil.  Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.  Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.  Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem.  Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku.  Důvody ke změnám jsou popsány v ZBV č. 1 | | | | | Počet připojených listů specifikací: 3 | | Počet připojených výkresů: 0 | | | Cena méněprací, k ceně nebude připočítána DPH:  **0 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **247 702,10 Kč** | | | Výsledná cena změny, včetně DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **299 719,54 Kč** | | Nemá vliv na termín dokončení | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | | Ing. Pavel Sluka    Ing. Iva Zemlerová | | Ing. Tomáš Novák | | | Datum: | | Datum: | | | | | | | | | | | |