**RfC F3-A Požadavek na implementaci Z36040-3**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe:** | RFC 65–3 Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM |
| **ID HD** | Z36040-3 |
| **Smlouva:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) |
| **Katalogový list:** | HR 01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název požadavku:** | **Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM** | | |
| **Zadání:** | *Přiložený dokument obsahující technickou analýzu dle definované struktury* | | |
| **Datum předložení požadavku:** | 20.6.2023 | **Datum dokončení:** | 15.8.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Priorita:** | | Vysoká  Střední  Nízká |
| **Dopad** | **Agenda:** | ISND |
| **Služba VS:** | --- |
| **Dotčené IS:** | AgriGIS |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontaktní matice objednatele** | **Jméno** | **Organizace / útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
| Koordinátor | Nikol Janušová | MZe/12121 | 221812777 | nikol.janusova@mze.cz |
| Věcný správce | Tomáš Krejzar | MZe/16220 | 221812677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Metodický garant | Tomáš Smejkal | MZe/16221 | 221812356 | tomas.smejkal@mze.cz |
| IT Architekt | Petr Pavel | MZe/12125 | 720294392 | Pavel.petr@mze.cz |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | **10023** | 221812491 | roman.smetana@mze.cz |
| Provozní garant | Aleš Prošek | MZe/12122 | 221812622 | ales.prosek@mze.cz |
| IT analytik | Petr Pavel | MZe/12125 | 720294392 | Pavel.petr@mze.cz |

# Požadavky objednatele

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky na proces implementace a výstupy:** | Schválené výstupy pro implementaci jsou uloženy na Teams ve složce ISND  [xxx](https://ministerstvozemedelstvi.sharepoint.com/:f:/s/ISND2/ElmhQoCHdzhBjXQRHzDEUwwB4VOijZIxGXpv0Brjilx05Q?e=hTmUOi)  F1, F2 |

# Podpisová doložka

|  |  |
| --- | --- |
| **Za resort MZe** | **Podpis** |
| Koordinátor |  |

**RfC F3-B Nabídka na implementaci Z36040-3**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe:** | RFC 65–3 Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM |
| **Smlouva:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) |
| **Katalogový list:** | HR 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název požadavku:** | **Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM** |
| **Předmět požadavku:** | **Úprava aplikace ISND dle zadání a technické analýzy** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontaktní matice dodavatele[[1]](#footnote-2)** | **Jméno** | **Organizace / útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
| PM | xxx | O2 ITS | xxx | xxx |
| Koordinátor | xxx | PM PDS | xxx | xxx |
| IT Architekt | xxx | O2 ITS | xxx | xxx |
| IT Architekt | xxx | PDS | xxx | xxx |
| IT analytik | xxx | PDS | xxx | xxx |

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odhadovaná kapacitní náročnost součinnosti** |
| MZe / AgriGIS | Součinnost při implementaci a při specifikaci výměnného formátu | 10 MH |
| MZe | Součinnost metodického garanta při věcných otázkách a při testování | 6 MH |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |  |  | **03.07.23** | Odběratel |
| **T010** | **Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)** | **T000** | **4** | **2** | **07.07.23** | **Dod./Odběr.** |
| **T020** | **ISND Realizace + RTT** | **T010** | **50** | **35** | **26.08.23** | **Dodavatel** |
| **T030** | Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T020 | 9 | **5** | **04.09.23** | Odběratel |
| **T040** | Vypořádání připomínek garantů | T030 | 8 | **6** | **12.09.23** | Dodavatel |
| **T050** | Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T040 | 3 | **3** | **15.09.23** | Odběratel |
| **T060** | Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 3 | **1** | **18.09.23** | Dodavatel |
| **T070** | **MPZ RTP** | **T060** | **2** | **2** | **20.09.23** | **Dodavatel** |
| **T080** | Příprava požadované dokumentace | T070 | 2 | **2** | **22.09.23** | Dodavatel |
| **T090** | **Předání požadované dokumentace** | **T070** | **2** | **0** | **22.09.23** | **Dodavatel** |

Uvedené termíny platí za předpokladu:

- Práce na RFC budou objednány v uvedeném milníku T0 (do 3/7/2023).

- Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak jak jsou nyní nastaveny.

Tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.

- Rozsah rozpracovaných plnění a tohoto plnění zůstane zachován. Tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.

- Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.

- Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Epic/stories**[[2]](#endnote-2) | **Pracnost v MD** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
| Příloha cenová kalkulace |  |  |  |
| **Celkem:** | 79,375 | 776.208,13 | 939.211,83 |

Přiložena formou samostatného dokumentu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Název** | **Popis** | **Systém** | **Pracnost (MD)\*** | **Pokrytí BRQ** |
| FRQ001-1 | Rozšíření DB schématu pro snapshot dat Kontroly zalesnění | U Modulu kontrol je požadováno zafixování dat žádosti k momentu založení kontroly, proto má systém snapshot tabulky pro každý typ kontroly, ve kterém je udržován stav dat žádosti k momentu založení kontroly. Snapshost tabulky bude třeba rozšířit pro Kontrolu zalesnění. | MOKO |  |  |
| FRQ002-1 | Rozšíření algoritmů pro vytváření snapshotu plnohodnotné kontroly | Algoritmus vytváření plnohodnotných kontrol finančního příspěvku L. bude třeba rozšířit o inicializaci snapshotu nové plnohodnotné kontroly | MOKO |  |  |
| FRQ003-1 | Založení plnohodnotné kontroly pro L.2019 | Implementace podpory plnohodnotných kontrol pro první ročník finančního příspěvku L. Kůrovec | MOKO |  |  |
| FRQ004-1 | Implementace záložky „Kontrola zalesnění“ | Implementace nové záložky pro „Kontrolu zalesnění“ v rámci plnohodnotných kontrol finančního příspěvku L. Kůrovec | MOKO |  |  |
| FRQ005-1 | Volba dat ke kontrole | Modul kontrol nabízí pro roli „Plánovač kontrol“ nástroje pro výběr konkrétních dat žádosti ke kontrole. Tyto nástroje bude třeba implementovat i pro nový typ kontroly. Jedná se o možnosti:   * Výběr konkrétních položek   Náhodný výběr | MOKO |  |  |
| FRQ006-1 | Úprava stávajících procesů a kontrol | Bude třeba upravit stávající procesy a aplikační kontroly tak, aby bylo možné nový typ Kontroly zalesnění založit samostatně nebo souběžně se stávajícími. | MOKO |  |  |
| FRQ007-1 | Export dat kontroly do formátu XLSX | V rámci Modulu kontrol bude umožněn export vybraných dat ke kontrole do formátu XLSX. | MOKO |  |  |
| FRQ008-1 | Definice XSD výměnného formátu s AgriGIS | Dle specifikace bude výměna dat s AgriGIS probíhat prostřednictvím XML souborů, pro které bude třeba připravit XSD definici | MOKO |  |  |
| FRQ009-1 | Export XML pro předání do AgriGIS a nastavení příznaku | Bude implementována funkce pro export XML dat kontroly pro předání do AgriGIS. Souběžně s předáním dat bude na straně Modulu kontrol nastaven příznak, že kontrola je přádaná ke zpracování do externího systému. | MOKO |  |  |
| FRQ010-1 | Import XML s výsledky kontroly z AgriGIS a nastavení příznaku | Na straně ISND bude připravena funkce pro import XML s výsledky kontroly. Souběžně s importem výsledků bude upravena hodnota příznaku o načtení dat kontroly z externího systému. | MOKO |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |
| --- | --- |
| **Za dodavatele** | **Podpis** |
| *Oprávněné osoba dodavatele dle smlouvy* |  |

**RfC F3-C Schválení požadavku na implementaci Z36040-3**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe:** | RFC 65–3 Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM |
| **ID HD** | HR 001 |
| **Smlouva:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) |
| **Katalogový list:** | HR 001 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název požadavku:** | **Modul kontrol ISND – Úprava pro KNM – Implementace** |

**Specifikace rozsahu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Epic/stories[[3]](#footnote-3)** | **Pracnost v MD** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
| Celkem: | 79,375 | 776.208,13 | 939.211,83 |

Svým podpisem potvrzuje požadavek na zpracování technické analýzy dodavatelem

|  |  |
| --- | --- |
| **Role** | **Podpis** |
| Koordinátor  Nikol Janušová |  |
| Bezpečnostní garant  Roman Smetana |  |
| Metodický garant  Tomáš Smejkal |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy  Vladimír Velas |  |

1. Do tabulky možno doplnit seznam dalších rolí dodavatele, např. členů vývojového týmu. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#endnote-ref-2)
3. V případě, že si zpracování části výstupu vyžádá větší kapacitu než 10 MD je nutné jí rozdělit do menších celků, dle logicky konzistentních oblastí požadavků. [↑](#footnote-ref-3)