**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 07.03.2023 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Přístupová rampa, opěrná zídka a zpevněné plochy u ZŠ Pulická, Dobruška“**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**

Sídlo: Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

 DIČ: CZ00274879

 Zastoupený: Miroslavem Sixtou, starostou

na straně jedné

 (dále jako **„objednatel“**)

a

Zhotovitel: **GARRET-CZ, spol. s r. o.**

Sídlo: Pulická 146, 518 01 Dobruška

 IČ: 25933272

DIČ: CZ25933272

Zastoupený: Miloslavem Španielem, jednatelem

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15672

 na straně druhé

 (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.03.2023**

**I.**

1.1. Objednatel a zhotovitel dne 07.03.2023 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby **„Přístupová rampa, opěrná zídka a zpevněné plochy u ZŠ Pulická, Dobruška“** dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.

1.2.Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. a čl. III tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

**II.**

2.1. Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací. Tyto vícepráce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

2.2. Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1. činí 66.250,17 Kč bez DPH, tzn. 80.162,71 včetně 21% DPH

2.3. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich Dodatkem sjednané ceny blíže specifikované v příloze č. 1 Dodatku se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zvyšuje na **906.621,04 Kč bez DPH, tj. 1.097.011,46 Kč včetně 21% DPH.**

**III.**

3.1. Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

3.2. Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce stanovuje na **31.07.2023**.

3.3. V ostatním se smlouva nemění.

**IV.**

## 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

## 4.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byla uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## 4.3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací.

## 4.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 10.7. 2023.

V Dobrušce dne 12.7. 2023 V Dobrušce dne 12.7. 2023

 Za objednatele: Za zhotovitele:

............................................ .........................................................

Miroslav Sixta, starosta Miloslav Španiel, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet