**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku s názvem:

**MENDELU – stavební práce na objektu K**

Smluvní strany

**Objednatel**: **Mendelova univerzita v Brně**

 Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO: 621 56 489

DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 7200300237/0100

Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem

Ve smluvních záležitostech: Ing. Martinem Veselým, kvestorem

V technických záležitostech: Ing. Jaroslav Junek, +420 545 135 011, +420 775 405 600,

 jaroslav.junek@mendelu.cz;

(dále jen „***Objednatel***“)

**Zhotovitel: PORTICO s.r.o.**

Táborská 217/208, 615 00 Brno

IČO: 255 55 031

DIČ: CZ25555031

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 209820720/0300

Zastoupen: Ing. Zdeněk Hýsek, jednatel

V technických záležitostech: Ing. Zdeněk Hýsek, +420 602 733 127, hysek@portico.cz

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

1. **Předmět plnění a účel smlouvy**
2. **Předmětem plnění smlouvy o dílo** (dále jen smlouva) tedy dílem se rozumí realizace stavebních prací, které souvisejí se zprovozněním objektu K a změnou užívání části budovy tj. mimo jiné s realizací nového požárně-bezpečnostního řešení (PBŘ), s úpravami a doplněním stávajícího VZT zařízení, s instalací nových rozvodů ZTI a doplněním SiLP a SLP rozvodů. Konkrétně se jedná o tyto stavební a montážní práce:
3. Demontáž, odvoz a likvidace stávajících protipožárních dveří, zazdění nepotřebných dveřních otvorů, úprava ostění a nadpraží v souladu s PBŘ v tl. 150mm vč. nových štukových omítek v 1PP, 1NP a 2NP;
4. Vyzdění nových požárních příček tl. 150mm v souladu s PBŘ vč. nových štukových omítek v 1PP, 1NP a 2NP;
5. Demontáž stávajících zbytků podhledů vč. nosné konstrukce, zřízení nového kazetového podhledu s montáží závěsů přes stávající vedení a jiné konstrukce v 1PP;
6. Úprava podhledových lamel demontovaných z 1PP a jejich doplnění na chybějící místa v 1NP a 2NP;
7. Montáž izolačních SDK předstěn v 1NP;
8. Další stavební činnosti a vyžádaná součinnost s profesemi ZTI, VZT, EI a dalšími řemesly, podle pokynů odpovědného zástupce objednatele.

Objekt K je ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně a práce na jeho zprovoznění budou realizovány v rozsahu podle „uživatelského zadání“ 1PP, 1NP a 2NP, tzv. „listů místností“ 1PP, 1NP a 2NP a zároveň projektových podkladů pro ohlášení změny části stavby tj. dokumentace pro ohlášení změny části stavby, část PBŘ, ASŘ a VZT. Zhotovitel bude povinen:

* před započetím prací prohlédnout místa plnění, provést nutné průzkumy a zaměřit veškeré potřebné rozměry. Je povinen odsouhlasit s odpovědným zástupcem Objednatele způsob provádění veškerých stavebních a montážních prací;
* odsouhlasit s odpovědným zástupcem Objednatele vybrané dodávky vzorkováním, a to předložením alespoň 2 vzorků;
* provádět průběžný úklid míst stavebních prací a montáží a ekologickou likvidaci veškerého, s realizací díla spojeného odpadu a obalového materiálu;
* spolupracovat se všemi zúčastněnými profesemi (ZTI, VZT, EI a ostatními řemesly) a poskytovat jim vyžádanou potřebnou součinnost.

Z důvodu časové tísně, Objednatel preferuje dílčí / postupné plnění dodávky s předpokladem dodržení časového HMG, který předpokládá dokončení veškerých stavebních prací ve 2NP do 31.03.2023 a veškerých stavebních prací v 1PP a 1NP do 30.04.2023. Objednatel zároveň požaduje dokončení stavebních úprav v místnostech P1009, P1010, N1009, N1010 a následně N1025, N1028a, N1014 až N1017 přednostně.

1. Mendelova univerzita v Brně zprovozňuje v objektu K a na přechodnou dobu náhradní prostory pro zaměstnance a doktorandy Ústavu chemie a biochemie, mimo jiné i nezbytně nutné laboratorní prostory, tedy prostory s jiným stupněm požární bezpečnosti než odpovídá stávajícímu administrativnímu využití objektu. **Účelem veřejné zakázky** je tedy realizovat požadavky vyplývající ze změny požárně-bezpečnostního řešení objektu K a ohlášené změny užívání části objektu K.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. až III.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami (ČSN, EN), a to včetně předání příslušných dokladů a listin (zejména záručních a technických listů) a doložení atestů / certifikátů a jejich předání Objednateli ve 2 (dvou) vyhotoveních.
4. **Termín provádění díla a místo plnění**
5. Zhotovitel se zavazuje provést a předat funkční dílo dle čl. I v celém rozsahu ve lhůtě do **6 týdnů** **od akceptace objednávky** **vystavené v systému SAP** Objednatelem a doručené Zhotoviteli na základě této smlouvy (předpoklad do 24.04.2023), přičemž část díla tj. provedení požadovaných stavebních a montážních prací ve 2NP se zavazuje provést do **3 týdnů** od akceptace objednávky (předpoklad do 27.03.2023). Zhotovitel je povinen objednávku **potvrdit nejpozději následující pracovní den.** V případě, že Zhotovitel objednávku nepotvrdí, považuje se objednávka druhý pracovní den za přijatou a od tohoto okamžiku běží lhůta pro provedení díla,přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků bude pak následně předáno nejpozději v termínech, které budou stanoveny v předávacím protokolu.
6. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Objednatele na adrese **Mendelova univerzita v Brně, objekt K,** tř. Generála Píky 1999/5, 613 00 Brno - Černá Pole.
7. **Cena díla**
8. Realizované stavební práce budou účtovány na základě odsouhlaseného protokolu skutečně provedených prací, podle objednávky. Práce a jednotkové ceny, které nejsou uvedeny ve „Srovnávací tabulce vybraných jednotkových cen a prací“, která byla podkladem pro výběr zhotovitele díla a které nebude možné předem specifikovat co do jejich rozsahu nebo pracnosti, budou účtovány Objednateli pomocí hodinové zúčtovací sazby, která je stanovena v maximální výši:

390,- Kč za jednu odpracovanou hodinu – kvalifikovaná práce

305,- Kč za jednu odpracovanou hodinu – nekvalifikovaná práce

1. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
2. **Platební podmínky**
3. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
4. Objednatel umožní provádění dílčích – měsíčních plateb, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do **5 pracovních dnů** po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po jeho schválení tj. podpisu TDS a odpovědným zástupcem Objednatele a na základě jeho pokynu může být vystaven příslušný daňový doklad.
5. Konečný daňový doklad bude moci Zhotovitel vystavit po předání a převzetí díla na základě Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného tj. odsouhlaseného TDS a odpovědným zástupcem Objednavatele. Případnou pozastávku, až do výše 10 % z celkové ceny díla, Objednatel uvolní až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

###### Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem.

###### Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

###### Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

###### Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti.

###### Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli a musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

1. **Provádění / plnění díla, bezpečnost práce**
2. Předání a převzetí místa plnění prostoru stavby bude provedeno písemnou formou na základě předávacího protokolu, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje v předstihu, prokazatelně a písemně vyrozumět Objednatele o tom, že má v úmyslu převzít místo plnění a zahájit, byť i částečné plnění díla, a to s přesným uvedením termínu převzetí.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pokud toto provádí Zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi, zavazuje se k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a v průběhu plnění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé.
5. Zhotovitel navštívil a prohlédl si místo plnění, seznámil se se situací přímo v lokalitě, je informován o všech podmínkách, které se vztahují na provedení předmětu plnění a potvrzuje tímto, že předmět plnění může být proveden v souladu se všemi převzatými informacemi a požadavky Objednatele.
6. Zhotovitel je povinen, a to ode dne převzetí místa plnění dle této smlouvy o dílo, uvádět o pracích, které provádí, informace do stavebního deníku dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
7. Veškeré změny předmětu díla oproti předaným projektovým podkladům je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli a k jejich provedení je oprávněn až po písemném odsouhlasení Objednatelem. Pokud dojde ke změně díla, bude návrh změny předložen neodkladně po zjištění její nutnosti, a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části a Zhotovitel je povinen na toto omezení rozsahu díla přistoupit.
8. Zhotovitel je povinen předkládat Protokol skutečně provedených prací před vystavením faktury TDS a odpovědnému zástupci Objednatele k odsouhlasení a podpisu. Schválený Protokol skutečně provedených prací, podepsaný TDS, je součástí faktury. Bez podepsaného Protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že v prostoru objektu K se mohou v průběhu stavebních a montážních prací pohybovat jiné osoby a zaměstnanci jiných zhotovitelů. Místo prací a montáží musí být zabezpečeno tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb těchto osob v prostorách, které jsou pracemi a montážemi dotčené.
10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
11. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet.
12. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v účinném znění, přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši.
13. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat v místě plnění předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP v místě plnění (pokud je ustanoven), zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy v účinném znění. Zhotovitel je povinen zabezpečit prokazatelné proškolení každého pracovníka v místě plnění s předpisy BOZP.
15. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
16. Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na zástupce Objednatele pro řešení případných nutných havarijních stavů.
17. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění v termínu sjednaném s Objednatelem.

1. **Předání a převzetí díla**
2. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, projektovými podklady a srovnávací tabulkou vybraných jednotkových cen a prací, obecně závaznými předpisy a technickými normami, bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla Objednatelem.
3. Dílo bude předáno na základě písemného Protokolu o předání a převzetí díla případně s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla.
5. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, zejména instrukce a návody k obsluze i údržbě díla (manuálů) v českém jazyce, atestů, záručních a technických listů.
6. **Záruka za jakost a práva z vad**
7. Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
	* záruční doba na stavební práce se sjednává na dobu **60 měsíců**, na ostatní (montážní) práce **24 měsíců**a začíná běžet ode dne předání díla,
	* Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů.
8. Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají příslušným ČSN a EN a dalším technickým předpisům a jsou schváleny k použití v ČR.
10. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do třípracovních dnů po doručení reklamace.
11. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady **do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s Objednatelem.
12. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamovaných vad, až poté bude případně řešeno, zda Zhotovitel reklamaci či vadu uznává, nebo ne.
13. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel.
14. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při plnění díla uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě.
15. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 občanského zákoníku.
16. Práva z vad díla:
	* Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době,
	* Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VII. odst. 1 smlouvy,
	* Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá,
	* Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy.
17. Podmínky odstranění reklamovaných vad:
	* Zhotovitel je povinen nejpozději do **3 pracovních dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než **5 pracovních dnů** ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává či neuznává.
18. **Smluvní pokuty – majetkové sankce**
19. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
20. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
21. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
* Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla podle čl. II smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení.
* Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle smlouvy delší jak **30 kalendářních dnů** se považuje za její podstatné porušení.
1. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
* Pokud Zhotovitel nenastoupí do **5 pracovních dnů** od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
* Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.
1. **Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**
	1. Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení daňových dokladů.
	2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. **Vyšší moc**
	1. Definice vyšší moci:

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního omezení volného pohybu osob (karanténa České republiky).

* 1. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

1. **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel provede práce a výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.

2. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2033.

1. **Důvěrnost informací**
2. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s Objednatelem, se kterými se Zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.
3. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
4. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.
5. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
6. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
	1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,
	2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
	3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
	4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
10. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.
11. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12. **Závěrečná ustanovení**
13. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
15. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
16. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

8. Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že smlouva bude uzavřena v listinné podobě. V tomto případě bude smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

12. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.

Příloha:

* Srovnávací tabulka vybraných jednotkových cen a prací

V Brně dne ………………………… V ………… dne …………………

za Objednatele: za Zhotovitele:

…..………………………………….. ….………………………………

Ing. Martin Veselý Ing. Zdeněk Hýsek

 kvestor jednatel

 ………………………………………..

 prof. Dr. Ing. Jan Mareš

 rektor