|  |
| --- |
| **MBQ s.r.o. HMG Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily MMN, a.s. - Nemocnice Semily** |
| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení |   |
| 2023 | 2024 |
| 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| V | VI | VII | VIII |   | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | **540 dny** | **01.06. 23** | **21.11. 24** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **.** |   |   |   |   |   |
| **01.06** |   |
| 2 | **Převztí staveniště** | 0 dny | 01.06. 23 | 01.06. 23 |
| 3 | **Zařízení staveniště** | 530 dny | 01.06. 23 | 11.11. 24 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **1) Nemocnice Semily (Bílý pavilón)** | **516 dny** | **01.06. 23** | **28.10. 24** |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |
| 5 | Zemní práce | 82 dny | 01.06. 23 | 21.08. 23 |   |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 6 | Základy, a základové zdi | 68 dny | 26.06. 23 | 01.09. 23 |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 7 | Svislé konstrukce 1.část | 59 dny | 01.07. 23 | 28.08. 23 |   |   |   |
|   |
|   |
| 8 | Svislé konstrukce 2.část | 29 dny | 25.09. 23 | 23.10. 23 |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 9 | Vodorovné konstrukce 1.část | 36 dny | 14.08. 23 | 18.09. 23 |   |   |
| 10 | Vodorovné konstrukce 2.část | 8 dny | 09.10. 23 | 16.10. 23 |
| 11 | Omítky vnitřní 1.část | 92 dny | 01.09. 23 | 01.12. 23 |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |
| 12 | Omítky vnitřní 2.část | 15 dny | 29.01. 24 | 12.02. 24 |   |   |
| 13 | Omítky vnější | 85 dny | 01.04. 24 | 24.06. 24 |   |   |
|   |
|   |
| 14 | Podlahy a podlahové konstrukce | 113 dny | 08.01. 24 | 29.04. 24 |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 15 | Lešení a stavební výtahy 1.část | 29 dny | 19.06. 23 | 17.07. 23 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 16 | Lešení a stavební výtahy 2.část | 61 dny | 02.10. 23 | 01.12. 23 |   |   |   |   |
|   |
|   |
| 17 | Dokončovací konstrukce na pozem. Stav. 1.část | 85 dny | 14.08. 23 | 06.11. 23 |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 18 | Dokončovací konstrukce na pozem. stav. 2.část | 120 dny | 11.03. 24 | 08.07. 24 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| 19 | Dokončovací konstrukce na pozem. stav. 3.část | 50 dny | 09.09. 24 | 28.10. 24 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |
| 20 | Bourání konstrukcí, přesun suti 1.část | 131 dny | 01.06. 23 | 09.10. 23 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| 21 | Bourání konstrukcí, přesun suti 2.část | 29 dny | 11.12. 23 | 08.01. 24 |   |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 22 | Bourání konstrukcí, přesun suti 3.část | 43 dny | 25.03. 24 | 06.05. 24 |   |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 23 | Staveništní přesun hmot 1.část | 29 dny | 26.06. 23 | 24.07. 23 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 24 | Staveništní přesun hmot 2.část | 344 dny | 02.10. 23 | 09.09. 24 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 25 | Izolace proti vodě | 64 dny | 24.07. 23 | 25.09. 23 |   |
| 26 | Živičné krytiny | 71 dny | 23.10. 23 | 01.01. 24 |   |   |
|   |
|   |
| 27 | Izolace tepelné | 155 dny | 18.09. 23 | 19.02. 24 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| 28 | Zdravotechnická instalace 1.část | 9 dny | 24.07. 23 | 01.08. 23 |   |   |
| 29 | Zdravotechnická instalace 2.část | 253 dny | 04.09. 23 | 13.05. 24 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 30 | Ústřední vytápění | 253 dny | 06.11. 23 | 15.07. 24 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 31 | Medicální plyny 1.část | 39 dny | 01.12. 23 | 08.01. 24 |   |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 32 | Medicální plyny 2.část | 8 dny | 11.03. 24 | 18.03. 24 |   |   |
| 33 | Medicální plyny 3.část | 57 dny | 13.05. 24 | 08.07. 24 |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 34 | Vzduchotechnika 1.část | 64 dny | 27.11. 23 | 29.01. 24 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 35 | Vzduchotechnika 2.část | 29 dny | 25.03. 24 | 22.04. 24 |   |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 36 | Vzduchotechnika 3.část | 22 dny | 17.06. 24 | 08.07. 24 |   |   |   |   |   |
|   |   |
|   |   |
| 37 | Vzduchotechnika 4.část | 16 dny | 16.09. 24 | 01.10. 24 |   |   |   |
|   |
|   |
| 38 | Konstrukce tesařské | 148 dny | 14.08. 23 | 08.01. 24 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Datum: 19.04. 23 | Úkol Rozdělení Milník Souhrnný Souhrn projektu Neaktivní úkol Neaktivní milník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín Průběh Průběh ručně zadaného úkolu |
| Stránka 1 |