Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1053/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 202227

Číslo smlouvy vlastníka Stavebního objektu:

Název díla:

**“PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta”**

**Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**vlastník Stavebního objektu**

**SO 04 – lávka:** **Statutární město Chomutov**

adresa: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastoupeno:

kontaktní pracovník:

odbor rozvoje a investic (ORI) MMCH

 mobil:

email:

IČO: 00261891

DIČ: CZ00261891

bankovní spojení:

(dále jen „vlastník Stavebního objektu SO 04 – lávka“)

**a**

zhotovitel: Lama Construction s.r.o.

sídlo: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

Manažer stavby:

IČO: 44567022

DIČ:CZ 44567022

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění.

**Mění se** **Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla,** **bod 1. písmeno:**

původní znění:

b) dokončení stavebních prací na díle: nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce (tj. 30.05.2023)

c) předání a převzetí dokončeného díla vč. veškerých dokladů: nejpozději do 30.06.2023

**nové znění:**

b) dokončení stavebních prací na díle: nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce (tj. 31.07.2023)

c) předání a převzetí dokončeného díla vč. veškerých dokladů: nejpozději do 31.08.2023

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

O uzavření tohoto dodatku bylo za Statutární město Chomutov rozhodnuto JUDr. primátorem města, a to na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 305/22 ze dne 19.4.2022.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Chomutově V Chomutově

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel prokurista společnosti

Povodí Ohře, státní podnik Lama Construction s.r.o.

V Chomutově

za Statutární město Chomutov

primátor statutárního města