**D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0092/23-1

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1393-23

# Smluvní strany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | | | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | | | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | | | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| Zastoupený: | | | Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva |
|  | | | k podpisu smlouvy je oprávněn na základě zmocnění ze dne  XXX, generální ředitel |
| IČO: | | | 463 47 275 |
| DIČ: | | | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | | | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| číslo účtu: | | | 5501621/0100 |
|  | | |  |
|  | | ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:  vedoucí úseku ÚV Švařec, XXX  tel. XXX, e-mail: [XXX](mailto:jhanousek@bvk.cz) | | |
|  | | technický dozor stavby XXX,  tel. XXX, e-mail: XXX | | |
|  |  | | | |

**(„objednatel“)**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Strojírny Brno, a.s. |
| Sídlo: | Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2778 |
| Zastoupený: | Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva |
|  |  |
| IČO: | 25543512 |
| DIČ: | CZ25543512 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| číslo účtu: | 1678892/0800 |
|  |  |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX, hlavní projektant  tel. XXX, e-mail: XXX |
|  | XXX  tel. XXX, e-mail: XXX |
|  | **(„zhotovitel“)** |

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „ÚV Švařec – oprava havárie turbíny“.
3. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění a na úpravě rozsahu předmětu plnění.
4. **Změna ustanovení smlouvy o dílo**
5. Článek II se doplňuje o nový odstavec č. 4 s následujícím zněním:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

* oprava spirály 56.400 Kč bez DPH
* oprava savky 144.100 Kč bez DPH
* oprava oběžného kola 93.900 Kč bez DPH
* oprava regulačního kruhu 37.300 Kč bez DPH
* oprava horního lopatkového kruhu 31.600 Kč bez DPH
* oprava 24 ks rozváděcích lopatek 1.148.000 Kč bez DPH
* oprava ložiskového stojanu a hřídele turbíny 35.700 Kč bez DPH

Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

1. Článek IV odst. 2 ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě 90 kalendářních dní, přičemž lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni podpisu smlouvy o dílo.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě 237 kalendářních dní, přičemž lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni podpisu smlouvy o dílo.“

1. Článek V odst. 1 ve znění:

### „Cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | **1.823.300 Kč** |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | **1.547.000 Kč** |
| Celková cena bez DPH | **3.370.300 Kč** |
|  |  |

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
4. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č.1.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně  dne ……………………… | V Kuřimi dne ……………………… |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  XXX  generální ředitel | Strojírny Brno, a.s.  Karel Mikulášek  předseda představenstva |