Číslo smlouvy objednatele: SD/20230045

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. SD/20220076

I.

Smluvní strany

1. **OVANET a.s.**

se sídlem: Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 702 00

zastoupená: Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva

IČ: 25857568

DIČ: CZ25857568

bankovní spojení: ČSOB Ostrava

č.ú.: 8010-0209268403/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2335

*dále jen objednatel*

1. **STAVPRESS SMART s.r.o.**

## se sídlem: 28. října 3117/61, Ostrava, PSČ: 702 00

zastoupená: Tomášem Středulou, jednatelem společnosti

IČ: 06439799

DIČ: CZ06439799

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: 7373730016/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71934

*dále jen zhotovitel*

S ohledem na změnu rozsahu prací z důvodu nepředvídatelných stavebních prací, se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem XV. Závěrečná ujednání, odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 16. 12. 2022 (vedené u objednatele pod č. SD/20220076, dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

II.

 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací stavby “xxx“dle čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.
2. S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. V. odst. 1. Cena díla takto:
	* 1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla za plnění předmětu této smlouvy dle článku II. v celkové hodnotě 2 841 617,20 Kč bez DPH.

**Původní cena díla celkem činila:**

Cena bez DPH 2 541 617,20 Kč

 DPH 21%   533 739,61 Kč

 **Cena vč. DPH 3 075 356,81 Kč**

**Nova cena díla celkem činí:**

Cena bez DPH 2 841 617,20 Kč

 DPH 21%  596 739,61 Kč

 **Cena vč. DPH 3 438 356,81 Kč**

* + 1. Položkový rozpočet víceprací na výše uvedené stavbě je tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku.

III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zveřejnění podléhá.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
* Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |
| Tomáš Středulajednatel společnosti |  | Ing. Michal Hrotíkčlen představenstva |

**Příloha č. 1 Dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. SD/20220076, uzavřené dne 16.12.2022**

**mezi OVANET a.s. a STAVPRESS SMART s.r.o.**

– Položkový rozpočet víceprací