Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZ 003/2023

na realizaci VZ

„Stavební úpravy učeben v objektu

 Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“

uzavřené dne 17. 5. 2023 mezi smluvními stranami:

objednatel: **Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373**

se sídlem: Českolipská 373, 190 00 Praha 9

zastoupený: PaedDr. Věrou Ježkovou – ředitelkou školy

## IČ: 60445475

DIČ: CZ60445475

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

e-mail: xxxx

datová schránka: xxxx

(dále jen "objednatel")

a

zhotovitel: **SERAK s.r.o.**

se sídlem: Věšínova 939/4, 100 00 Praha 10

zapsán v OR: vedeného městským soudem v Praze odd. C, vložka 141062

zastoupený: Ing. Janem Čmelíkem – jednatelem

IČ: 28432240

DIČ: CZ28432240

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

e-mail: xxxx

datová schránka: xxxx

(dále jen "zhotovitel")

takto**:**

**I.**

**Změna platebních podmínek**

Čl. III odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve dvou dílčích fakturách a to takto:

1. První faktura bude vystavena do 12. 7. 2023 na základě zjišťovacího protokolu schváleného TDI.
2. Druhá faktura vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“ schváleného TDI. Tato faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.

**II.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku ke smlouvě řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

* Zjišťovací protokol podepsaný TDI

#### V Praze dne 14.7.2023

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 PaedDr. Věra Ježková Ing. Jan Čmelík

 ředitelka školy statutární zástupce společnosti