**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele DP/1310/2023/Lm uzavřené dne 21. 04. 2023 mezi těmito smluvními stranami:

**Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „**objednatel**“, na straně jedné

a

**Arch.Design, s.r.o.**

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO 25764314

DIČ CZ25764314

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 43305

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-504190207/0100

zastoupen Ing. Ivo Kovalík, jednatel

dále jen „**zhotovitel**“, na straně druhé

# Úvodní ustanovení

* 1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21. 04. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/1310/2023/Lm, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo: „vypracování studie proveditelnosti k akci „FN Brno – oprava přípravny jídla a rozšíření jídelny z důvodu nárůstu počtu strávníku GPK a CKTCH“, včetně specializovaného odborného poradenství v oboru projektování staveb“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
  2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k úpravě názvu projektu a rozšíření jeho rozsahu – rozdělení na části – 2 NP a 3 NP, čímž došlo k nárůstu ceny díla a posunu termínu plnění.
  3. Na základe výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:

# **Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se dohodli, že článek II odst. 1 se mění a má následující znění:

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo – vypracování studie proveditelnosti k akci „FN Brno - oprava přípravny jídla a rozšíření jídelny“ (dále také „Studie“ nebo „Dílo“).

* 1. Smluvní strany se dohodli, že článek III odst. 1 se mění a má následující znění:

Předmětem smlouvy je vypracování studie proveditelnosti pro projekt „FN Brno - oprava přípravny jídla a rozšíření jídelny“ (dále jen „projekt“).

Studie bude řešit stavební úpravy ve stávajících prostorách přípravy a výdeje jídel umístěných ve 2. NP objektu O v areálu FN Brno Bohunice a to včetně výtahů. Součástí bude i řešení rozšíření prostoru jídelny zastřešením přilehlé terasy a propojení s jídelnou. Studie prověří i možnost provedení nástavby terasy až do úrovně 3. NP z technického i provozního hlediska.

Obsahem studie bude:

* + 1. stavebně - konstrukční řešení,
    2. provozně - dispoziční řešení (studie by měla posoudit a navrhnout možnosti provozního řešení s ohledem na požadavky uživatele),
    3. TZB a provozní soubory,
    4. Bilance (rozdělení po patrech 2.NP a 3.NP) a nároky na inženýrské sítě, přeložky stávajících sítí
    5. PBŘ,
    6. projednání s DOSS (stavební úřad, hygiena, hasiči),
    7. investiční odhad (včetně vybavení),
    8. výkresová dokumentace,
    9. harmonogram přípravy a realizace projektu se zohledněním faktu, že realizace bude probíhat za provozu!
    10. vizualizace.
  1. Smluvní strany se dohodli, že článek IV odst. 2 písm. se mění a má následující znění:

Dílo bude realizováno podle následujícího harmonogramu:

* + 1. objednatel písemně vyzve zhotovitele k započetí projekčních prací,
    2. **nejpozději do 30. 06. 2023** bude zhotovitelem dokončená a předána objednateli první verze části Studie – 2 NP (jídelna a výdej jídla), která musí obsahovat minimálně: půdorysy stávajícího stavu, půdorysy nového stavu, výkresy bouracích prací, textovou část, odhad investičních nákladů;
    3. **nejpozději do 02. 08. 2023** bude zhotovitelem dokončená a předána objednateli finální a kompletní Studie;
    4. zhotovitel má povinnost předat „předfinální“ verzi příslušné části Studie dle písm. b) nebo c) alespoň 10 pracovních dní před finálním termínem předání;
    5. případě, že objednatel bude mít k předané Studii připomínky, je povinen je oznámit zhotoviteli do 2 pracovních dnů ode dne převzetí předfinální verze a zhotovitel je zapracuje nejpozději do finálního termínu dokončení a předání, pokud budou připomínky takého charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k téhle smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené vadami a nedodělky díla.
  1. Smluvní strany se dohodli, že článek V odst. 1 se mění a má následující znění:

Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena Díla dle smlouvy bez DPH: 185 000,- Kč

DPH: 21% 38 850,- Kč

Cena Díla dle smlouvy včetně DPH: 223 850,- Kč

Cena Díla dle dodatku 1 bez DPH 29 500,- Kč

DPH 21% 6 195,- Kč

Cena Díla dle dodatku 1 včetně DPH 35 695,- Kč

Cena díla celkem bez DPH: 214 500,- Kč

DPH 21% 45 045,- Kč

Cena Díla celkem včetně DPH: 259 545,- Kč

# Závěrečná ujednání

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
  3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
  4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne V Brně dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za zhotovitele za objednatele

**Arch.Design, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno**

Ing. Ivo Kovalík, jednatel MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel