Evidenční číslo smlouvy 35/2/2023

**D O D A T E K č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 35/2/2023**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **„občanský zákoník“**)

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČO:48035599

DIČ : CZ48035599

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 169818406/0600

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupena: XXXXXXXXXXX, vedoucím odštěpného závodu

 (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně jen **„smluvní strana**“)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla „Rekonstrukce komunikací v roce 2023“ (rekonstrukce ulice U Vodárny).
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.
3. Změna rozsahu plnění díla při rekonstrukci ulice U Vodárny představuje následující práce:
	1. Navýšení množství odvezeného odfrézovaného materiálu ze stávajícího povrchu komunikace
	2. Dodávka a montáž betonových žlabů včetně mříží pro odvodnění vjezdů

**III.**

**CENA ZA DÍLO**

## Cena za řádné provedení díla dle čl. V. Smlouvy se tímto dodatkem mění takto :

* **stavební úpravy ulice U Vodárny**

navýšení ceny díla o 459 488,72 Kč bez DPH (555 981,35 Kč s DPH)

## Nová smluvní cena díla dle dodatku č.1 činí:

* **stavební úpravy ulice U Vodárny**

cena bez DPH………………………8 435 901,13 Kč

DPH………………………………….1 771 539,24 Kč

Cena s DPH……………………….10 207 440,37 Kč

 Celková cena bez DPH 29 878 852,77 Kč

 DPH ve výši dle platných právních předpisů 6 274 559,08 Kč

 **Celková cena včetně DPH 36 153 411,85 Kč**

**IV.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

## Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 17. zasedání konaném dne 19.6.2023 (usn. č. R/17/17/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka (změnový listč.1) společnost SWIETELSKY stavební,s.r.o.

V Černošicích dne : …………… V Praze dne: ……………….

………………………………………. ………………………………………

 Mgr. Filip Kořínek XXXXXXXXXXXXX

 starosta vedoucí odštěpného závodu