Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2023/077/Lt

Název veřejné zakázky:	Projektová dokumentace – KTLR – rekonstrukce oddělení 23

Číslo veřejné zakázky:	220/2022

# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen „dodatek“)

I.
#### Smluvní strany

1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku

sídlo:	Pekařská 53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	Arch.Design, s.r.o.
zápis v OR:	vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43305
sídlo:	Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
jednající:	Ing. Ivo Kovalík, jednatel společnosti
IČO:	25764314
DIČ:	CZ25764314
bank. spojení:	KB Brno
č. účtu:	27-0504190207/0100

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2023/077/Lt (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru včetně odborných souvisejících činností (dále jen „dílo“).

Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto dodatkem opravují chybu v psaní, když byla v textu čl. III. odst. 6 a VI. odst. 2 Smlouvy administrativním pochybením označena nesprávně vlastní stavba – rekonstrukce heliportu, a upřesňují znění čl. III. odst. 6 a čl. VI. odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:

Čl. III. odst. 6: Součástí předmětu plnění je dále i výkon autorského dozoru na vyžádání a dle potřeb objednatele při provádění vlastní stavby – rekonstrukce oddělení 23 v areálu objednatele, a to po celou dobu výstavby (realizace vlastní rekonstrukce oddělení 23), a to min. 1x týdně.
Čl. VI. odst. 2: Autorský dozor bude zhotovitelem prováděn po celou dobu realizace stavby (rekonstrukce oddělení 23) za podmínek uvedených v čl. VII. této smlouvy.

V rámci projednání díla zhotovitelem s dotčenými orgány státní správy vyplynula potřeba změny díla v části bezpečnostního řešení celého objektu budovy D2. HZS sdělil požadavek na změnu díla v rozsahu vyplývajícím ze změnového listu (bod 1), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na provedení víceprací v rozsahu vyplývajícím ze změnového listu (bod 1), který je přílohou tohoto dodatku – zřízení evakuačního výtahu, doplnění nuceného větrání chodeb, změna schodišť na CHÚC, zřízení přípravy EPS, vyzbrojení CHUÚC a evakuačního výtahu.

S ohledem na provedení víceprací zhotovitelem dle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o hodnotu provedených víceprací, tj. o 100.000,- Kč bez DPH.

Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany se dále s ohledem na potřebu provedení víceprací zjištěnou při provádění díla dohodly na žádost objednatele na změně rozsahu díla – rozšíření díla o objektové chlazení, ústřední vytápění a zdravotechniku v objektu D2. Rozsah víceprací je popsán ve změnovém listě (bod 2), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku

Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku.

S ohledem na provedení víceprací dle odstavce 4 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o hodnotu provedených víceprací, tj. o 90.000,- Kč bez DPH.

Na základě tohoto dodatku se celková cena díla navyšuje celkem o 190 000 Kč bez DPH. Výsledná cena díla dle Smlouvy včetně víceprací provedených dle tohoto dodatku činí 1 390 000 Kč bez DPH, 1 681 900 Kč vč. DPH.

V souvislosti s provedením víceprací se smluvní strany dále dohodly na prodloužení doby provádění díla a změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

  1. Příloha č. 1 - Změnový list

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každý z účastníků.

V Brně dne 19. 7. 2023	V Brně dne 20. 7. 2023

................................................. ...................................................
Ing. Ivo Kovalík	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel společnosti	ředitel
Arch.Design, s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně