**SMLOUVA O DÍLO č. 23-07-S-WAN**

na dodávku a montáž doplňovacího systému ÚT

uzavřená dle ustanovení par. 2586 a násl. občanského zákoníku

***I. SMLUVNÍ STRANY***

***Objednatel***: **Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace zřizovatel: Moravskoslezský kraj**

Ostravská 67, 737 35 Český Těšín

tel: +420 558 746 022

osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

č.ú.:

IČ : 00100536 DIČ: -

***Zhotovitel:*** **HEGAs, s.r.o.**

Kaštanová 182, 739 61 Třinec

zastoupen :

tel : 558 321 152

osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

b.ú.č.:

IČ : 60774410 DIČ: CZ60774410

právní poměry: právnická osoba dle obchodního zákoníku

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7045

***II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ***

Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž v rozsahu dle cenové nabídky č. 23-26-N-WAN ze dne 26. 04. 2023. Práce budou prováděny v prostoru zdroje tepla v objektu TD.

***III. ROZSAH DODÁVKY***

Jedná se o dodávku a montáž a zabezpečení následujících částí:

**Deztlaký doplńovací systém**

- doplňovací zařízení – jednotka s jedním čerpadlem vč. základního ovládání, nádoba čerpadlového expanzního automatu objemu 600 litrů, základní sada připojení… 1 komplet

- odlučovač nečistot s magnetickou vložkou…. 1 ks

- napojení na stávající rozvody SV, kanalizace a ÚT

- elektroinstalace – zapojení zařízení

- tlaková zkouška těsnosti, zkouška funkčnosti, dopravné

- elektrorevize

- dokladová dokumentace

**Předmětem této smlouvy není:**

- stavební práce

- případné vypuštění a napuštění topných rozvodů, včetně odvzdušnění

- případné úpravy rozváděče nad rámec CN

***IV. TERMÍNY PLNĚNÍ***

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

* zahájení prací - objednání zařízení (dodávka 4-6 týdnů) 07/2023
* zpracování a odsouhlasení jednoduchého technologického schématu 07/2023
* přípravné práce 08/2023
* montáž zařízení 08-09/2023 – dle termínu dodávky
* zkoušky, revize, uvedení do provozu 09/2023
* doklady, předání zakázky 10/2023

Termíny prací budou závislé na dodávce zařízení, v případě, že nebude možno zahájit práce, investor bude o této skutečnost informován a veškeré termíny se prodlužují o tuto dobu.

***V. CENA DÍLA***

Cena prací dle čl. III. Předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle Zákona o cenách č. 526/90 Sb. takto:

* Dodávka a montáž ……………………..……………………... 321.500,- Kč

**Celkem bez DPH 321.500,- Kč**

DPH 21% 67.515,- Kč

**Celkem včetně DPH 389.015,- Kč**

* DPH bude účtováno dle aktuálně platných předpisů.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou nad rámec předmětné nabídky, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

***VI. ÚHRADA DÍLA, ZÁLOHY***

Pokud zhotovitel ukončí dílo před termínem plnění, je objednatel povinen toto dílo převzít. Fakturace zakázky bude provedena konečnou fakturou na celou částku díla, která bude vystavena po předání díla objednateli. Splatnost faktury 14 dní. Fakturaci nebrání drobné vady a nedodělky nemající zásadní vliv na funkčnost zařízení.

Objednatel se stává vlastníkem díla po jeho úplném zaplacení. Zhotoviteli v případě prodlení s termínem plnění bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku ze strany objednatele uhradí tento zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě, že nebude možno dílo dokončit z důvodu překážek na straně objednatele ani do 4 týdnů po předpokládaném datu ukončení prací bude zhotovitelem vyhotoven zjišťovací protokol, který bude obsahovat veškeré dodávky a práce provedené k datu vyhotovení zjišťovacího protokolu. Jednotlivé položky budou oceněny a fakturovány jako konečné fakturace v rozsahu provedených prací. Zároveň bude dohodou stanoven nový termín ukončení prací.

***VII. POŽADAVKY NA OBJEDNATELE***

Zhotovitel požaduje na objednateli:

- zajištění přístupu do objektu po celou dobu realizace zakázky

- zajištění veškerých médií pro provádění komplexních zkoušek (elektrická energie, studené voda)

- zabezpečení stavební připravenosti dle požadavku zhotovitele

- součinnost při stavebních a elektro pracích

- likvidace demontovaného materiálu

***VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA***

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i požární opatření vyplývající z povahy prací, zajišťuje na pracovišti zhotovitel. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele spolupracovat na zabezpečení protipožární ochrany. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení svých pracovníků.

***IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA***

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, montážní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Svou povinnost dle této smlouvy splní dodavatel řádným ukončením a předáním díla. Splněním díla se rozumí úplné dokončení a předání stavby včetně provedení zkoušek, provedení revizí a předání revizních protokolů. Po ukončení prací a uvedení zařízení do zkušebního provozu bude sepsán "Předávací protokol" podepsaný oběma smluvními stranami, který bude podkladem pro vystavení daňového dokladu a následné úhrady prací. V termínu ukončení zkušebního provozu objednatel vyzve zhotovitele k jeho ukončení a vyhotovení příslušného protokolu, jež bude obsahovat nezbytné informace o průběhu zkušebního provozu.

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání provozu a užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínech uvedených v předávacím protokolu. Pokud tyto termíny nebudou dodrženy, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý nedodělek a za každý započatý den.

V případech neupravených touto smlouvou platí ustanovení dle NOZ.

***IX. ÚHRADY V PŘÍPADĚ ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE STRANY OBJEDNATELE***

V případě zániku závazku ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli již vynaložené náklady rozpracovanosti zakázky a ušlý zisk dle NOZ.

***X***. ***ZÁRUKY***

Zhotovitel poskytne na montážní práce dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců, na zařízení a komponenty bude poskytnutá záruka dle záruk výrobců jednotlivých zařízení (výrobce daná záruka 24 měsíců). Záruka může být prodloužená na 5 let na základě pravidelných ročních prohlídek smluvním servisem. Záruční doba začíná běžet od termínu předání zakázky objednateli dle předávacího protokolu o uvedení díla do zkušebního provozu. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže:

* vada byla bez zavinění zhotovitele způsobena chybnou obsluhou díla či jeho použitím k činnostem, k nimž není určeno,
* vada byla způsobena vnějšími vlivy přesahujícími obvyklé podmínky provozování díla včetně jednání třetích osob, poškození, příp. ničení živelními pohromami, nebo
* vada byla způsobena nedostatečnou péčí objednatele o dílo či změnami nebo opravami provedenými na díle objednatelem či třetí osobou bez předchozího souhlasu zhotovitele.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Objednatel je povinen vady díla oznamovat zhotoviteli písemně s uvedením doby vzniku vady, jejího popisu či způsobu, jak se tato vada projevuje.

V případech, kdy zhotovitel za objednatelem oznámenou vadu neodpovídá, je objednatel povinen mu nahradit jeho náklady spojené s plněním jeho povinností podle této kapitoly. Totéž platí, prokáže-li se, že objednatelem oznámená vada není vadou díla.

Na odstranění závad na zařízení, které se vyskytnou během provozu v záruční době nastoupí zhotovitel nebo domluvený smluvní servis:

* závady nebránící užívání - do 48 hodin po nahlášení objednatelem
* poruchy zařízení znemožňující provoz zařízení – do 24 hodin po nahlášení objednatelem.

***XI. VYŠŠÍ MOC, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU***

Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.

Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do 3 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

***XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ***

- změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou při jejich potvrzení oběma smluvními stranami

- odstoupení jednou ze smluvních stran od této smlouvy jde pouze písemnou formou při uvedení důvodu odstoupení

- ostatní obchodně-smluvní vztahy neupravené výslovně touto smlouvou se řídí ustanoveními NOZ

- tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

- tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží objednatel

- objednatel vrátí potvrzenou smlouvu zhotoviteli z důvodu zahájení prací v nejkratším možném termínu

V Třinci dne 18.7.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………................................... ………………………………..

jednatel společnosti

ředitel