| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené se sanací 1 PP severního křídla pavilonu L |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| V rámci rekonstrukce pavilonu L se v rámci I. etapy prováděla rozsáhlá sanace východního křídla. V rámci II. etapy, kdy se provádí rekonstrukce severního křídla se se sanací 1 PP nepočítá. Dle tendrové projektové dokumentace bude provedena rekonstrukce pouze 2 a 3 NP. Pochůzkou po stavbě bylo zjištěno, že prostory 1 PP, které slouží převážně jako šatny nemocničního personálu, vykazují vlhkost, zejména na obvodových stěnách. Proto byly na požadavek investora a TDS odebrány vzorky, které prokázaly, že v odvodovém zdivu se vyskytuje podobná vlhkost, jako ve zdivu východního křídla. Z tohoto důvodu byl navržen postup sanace, který spočívá zejména v odkopání celého severního křídla, vč. vybourání stávajících betonových anglických dvorků, vyrovnání a zaizolování stěn. Dále tento návrh počítá s provedením drenáže a opravou stávající dešťové kanalizace. V interiéru bude pak provedeno otlučení omítek a provedení nových sanačních omítek. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Odkopání objektu vč. vybourání anglických dvorků - Vyrovnání zdiva a provedeni hydroizolace, tepelné izolace a ochranné nopkové folie - Oprava stávající dešťové kanalizace a provedení drenáže kolem celého severního křídla - Otlučení omítek obvodových stěn v 1 PP a provedení nových sanačních omítek - Vymalovaní 1 PP protiplísňovým nátěrem. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí 3 994 257,06,- Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| S dopadem do HMG.. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 100 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |