| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 102 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené s vyrovnáním pro nové nášlapné vrstvy podlah. |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| V rámci rekonstrukce pavilonu L se v celém rozsahu realizují nové nášlapné vrstvy podlah. Převážně homogenní podlahovina (PVC) a částečně také keramická dlažba. Dle zadávací projektové dokumentace je nutné před pokládkou těchto nových nášlapných vrstev, demontovat stávající PVC, dále částečně vybourat stávající podlahové vrstvy (převážně tam, kde je nerovnost příliš vysoká) a následné vyrovnat podlahy pomocí samonivelačních cementových hmot. Po demontáži starých PVC bylo zjištěno, že podklad je tvořen starými teracovými podlahami nebo betonovou mazaninou. Tyto podlahy jsou jednak dilatované dle původní dispozice, a jednak popraskané. Rovněž změnou dispozičního řešení jednotlivých podlaží východního křídla došlo k tomu, že v nově vzniklých místnostech se stýkají stávající podlahové skladby. Veškeré tyto praskliny a styky je nutné sesponkovat a vylít epoxidovou hmotou tak, aby se tyto spáry neprojevily v nově položených podlahách z PVC. V místě dilatací je nutné tyto dilatace promítnout také do finálních nášlapných vrstev. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| - práce spojené se sešitím prasklin a styků jednotlivých podlah (sponkování) - dodávka a montáž dilatačních a přechodových lišt. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 158 141,25 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Bez vlivu. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 102 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Jan Harabiš |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| XXX |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |