| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 107 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Doplnění osvětlení pro strojovny výtahů L1 a L3 |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V rámci požadavku objednatele bude provedeno doplnění svítidel do strojoven výtahů L1 a L3. Připojení bude provedeno z nových přívodů, které budou provedeny z rozvaděčů RMS3.2 a RMS4. Pro L3 bude doplněn rozvaděč o jistící prvek a u L1 bude osvětlení připojeno ke stávajícímu světelnému okruhu – strojovna VZT 4.NP |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Úprava a doplnění silnoproudé elektroinstalace Změna projektové dokumentace v návaznosti na výše uvedené změny |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 25 719,56 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 107 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Jan Harabiš |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| XXX |  |
| Podpis : |  |