**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UZAVŘENÉ DNE 9.11.2021**

Smluvní strany:

**objednatel:**

**Česká centra** IČO: 48546038, DIČ: CZ48546038

Se sídlem Václavské náměstí 49, 110 00, Praha 1

Státní příspěvková organizace nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená PhDr, Ondřejem Černým, generálním ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

**poskytovatel:**

**Ing. Petr Peřinka** IČO: 87113384

Adresa Zderazská 792/32, 153 00 Praha 5 - Radotín

Č.ú. ČSOB 183631576/0300

IBAN CZ64 0300 0000 0001 8363 1576

BIC ( SWIFT) CEKOCZPP

(dále jen „**poskytovatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**DODATEK Č. 1**

(dále jen „**Dodatek**“)

I.

Smluvní strany potvrzují, že po uzavření smlouvy došlo ke změně okolností, které byly způsobeny vyšší mocí na začátku projektu (omezení v rámci covidu, následky boje o Náhorní Karabach, válka na Ukrajině, výjimečný stav v Moldavsku), a že tedy došlo k přesunu některých aktivit v projektu do online formátu a tím i omezení časové náročnosti plnění poskytovatele. Z tohoto důvodu nebyly vyčerpány všechny dny určené na zahajovací aktivity.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že nevyčerpané dny plnění poskytovatele přesunou na další aktivity v rámci projektu, a to na tzv. Strategické posílení měst, jehož činnost nebyla původně v projektu podrobně specifikována a tedy ani zahrnuta v plnění poskytovatele dle smlouvy. Smluvní strany se dohodly též na dalším plnění poskytovatele, dle nových pokynů GI.

Smluvní strany se dohodly, že původně sjednaný počet dnů plnění poskytovatele zůstane zachován.

II.

Smluvní strany se dohodly s ohledem na důvody uvedené v čl. I. tohoto Dodatku na změně Přílohy č. 1, která je součástí smlouvy a na změně tabulky pro rozpočet výkazu (viz vzor dle příloha č. 3 Zadávací dokumentace). Nová Příloha č. 1 a tabulka nahrazují původní přílohy smlouvy v celém rozsahu.

Ostatní text smlouvy se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 poskytovatel. .

V Praze, dne 30. 6.2023 V Praze, dne 30. 6. 2023

.………………………………….. …………………………………………

Za poskytovatele Za objednatele

**Ing. Petr Peřinka Česká centra**

 **PhDr. Ondřej Černý, generální ředitel**