Příloha č.1

## Předmět plnění veřejné zakázky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivita | *Další informace* | *Indikativní harmonogram* |
| * Pracovat na přípravě a prezentaci analytických materiálů na úvodní konferenci projektu a aktivně se zapojit do přípravy doporučení obsažených v závěrečném dokumentu (ve spolupráci s expertem z GI). * spolupracovat na přípravě konsolidovaného dokumentu o analytických podkladech jednotlivých v zemích Východního partnerství. | *A 1.2.5 Mezinárodní zahajovací konference*  *Dvoudenní mezinárodní konference – 2 části:*   * *První část se zaměří více na zviditelnění a zvyšování povědomí za účasti veřejného a soukromého sektoru, a to jak na centrální, tak na místní úrovni.* * *Druhá bude věnována budování kapacit (tj. školení – zajistí expert) v oblasti kulturního plánování a kulturního rozvoje.*   *Účastní se tři zástupci každého města (1 osoba za každou cílovou skupinu - místní kulturní aktéři, facilitátoři / multiplikátoři, místní úřady), vybraní pro počáteční financování.*  *Konference bude sloužit jak pro účely budování kapacit, tak pro komunikaci a zviditelnění.*  *V závislosti na situaci COVID se akce bude konat online nebo offline.* | *11/2021* |
| * poskytnout místním expertům a národním koordinátorům nástroje, které jsou důležité pro rozvoj CDS – naučit je vést města při tvorbě CDS. | *A1.2.4 Školení školitelů*  *Účastní se 1 vybraných místních expertů (dva za každou zemi)* | *1/2022* |
| * napomáhat vytvoření zastřešující sítě hlavních partnerů ze všech zemí a pomáhat vedení Policy making sub-group. | A 3.2. Regionální projektová síť  Účastní se hlavní aktéři tvorby strategie z vybraných měst. | *11/2021 – 6/2024* |
| - plánovat a rozvíjet mezinárodní spolupráci s cílem zlepšení meziregionální spolupráce v SP, konkrétně formulovat společná doporučení politiky CCI pro zúčastněné země / regiony | 1.3.3.24 Mezinárodní konference Současné strategie rozvoje měst v oblasti kultury. | *8/2022* |
| * zajistit workshop (přizpůsobený místním potřebám) s tématy:   • Definice projektu a formování týmu  • Zlepšení kreativního prostředí v místě  • Vzdálená týmová práce skupin  • Vzdálené koučování a mentoring | 1.3.3.11 Národní ověřovací konfenerce  Zapojené země: Ukrajina, Moldavsko, Arménie  Účastní se hlavní aktéři tvorby strategie z vybraných měst. | *10/2022* |
| * facilitovat:   • Propojení, vzájemné učení, usnadnění vytváření sítí a nadnárodního budování klastrů CCI.  • Strategickou podporu měst  • Vytvoření aktivní sítě facilitátorů CCI, aktérů politiky CCI a zaměstnanců magistrátu zapojených do městského plánování CCI po celou dobu trvání projektu  Prezentace případové studie na téma „posílení nezávislého sektoru ve městě“ (význam PPP, participace, bottom up přístup, meziodvětvová spolupráce), příprava dotazníku; moderování panelové diskuse o PPP | 1.2.9 Strategické posílení měst | *3/2023* |
| * Plnění další činnosti dle zadání | Jedná se o dalším plnění poskytovatele, dle nových pokynů GI |  |
| * Prezentovat výstupy projektu ve spolupráci s expertem GI. | 1.3.3.45 Závěrečná konference | *12/2024* |
| * Reportování | Po dokončení úkolu odborník připraví zprávu o činnosti včetně dalších doporučení k projektu a předloží ji vedoucímu týmu EU4Culture. | *Průběžně* |