DODATEK Č. 1 Smlouva o dílo

na zhotovení projektové dokumentace na akci „Modernizace a rekonstrukce školní jídelny ZŠ Zachar, Kroměříž“

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/161/2023-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starostou

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

- ve věcech technických:	xxx

(xxx)

xxx

(xxx)

## Zhotovitel

# název:					Ing. Jakub Burý

sídlo:					Vrchoslavice 176, 798 27

provozovna:				xxx

IČO:					742 98 445

DIČ:					xxx

statutární orgán:			Ing. Jakub Burý

telefon:					xxx

e-mail:					xxx

bankovní spojení:			xxx

číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Ing. Jakub Burý

- ve věcech technických:		Ing. Jakub Burý

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/161/2023 dne 21. 03. 2023 na akci: „Modernizace 
a rekonstrukce školní jídelny ZŠ Zachar, Kroměříž“ (dále jen Smlouva).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 	odst. 3.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v termínu do 120 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování projektové dokumentace.

  - Během zpracování projektové dokumentace došlo k provádění doplňujících průzkumů 
a monitoringu kanalizačních rozvodů v areálu školy a z nich vyplývající nové skutečnosti s vlivem na zpracovávaný projekt. Z důvodu řádného zpracování výsledků monitoringu a jejich koordinace s projektem je termín plnění prodloužen o 45 kalendářních dnů.

- ZMĚNY:

# Původní znění čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

# Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v termínu do 165 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování projektové dokumentace.

# Předpokládaný termín veřejné zakázky na stavební práce: 	1Q/2024

# Předpokládaný termín realizace stavby: 3Q/2024

  - Běh lhůty pro zpracování DPS nebyl přerušena, lhůta je tímto dodatkem pouze prodloužena a DPS bude dokončena v termínu do 165 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele. Výzvu zhotovitel obdržel dne 29. 03. 2023 a termín dokončení DPS je 10. 09. 2023.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

  - Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

  - Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byla schválen Radou města Kroměříž, na svém 18. jednání, 
dne 14. 07. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/18/607.

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: 19.7. 2023			V Kroměříži, dne: 18. 07. 2023

…………………………………………	        	…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. Jakub Burý

město Kroměříž					Samostatný projektant