**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena starostou Pavlem Žďárským**

dále také jen „**pronajímatel**“ na straně jedné

a

**Základní škola Praha – Kbely, příspěvková organizace, IČ 61384780, se sídlem Albrechtická 732/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Mgr. Evou Kulichovou, ředitelkou**

dále také jen „**dočasný** **pronajímatel**“ na straně druhé

a

**GYNBRA s.r.o., IČ 03438775, se sídlem Johanitská 535/72, 182 00, Praha 8 – Březiněves, jednající jednatelkou MUDr. Ing. Petrou Slukovou**

dále také jen „**nájemce**“ na straně třetí

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě usnesení č. 63/22/OMIBNH ze 3. zasedání Rady Městské části Praha 19 ze dne 25.11.2022, tento

**dodatek č. 6**

**ke smlouvě o dočasné změně předmětu nájmu ze dne 15.1.2021,**

**ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.5.2021, dodatku č. 2 ze dne 30.8.2021, dodatku č. 3 ze dne 5.4.2022, dodatku č. 4 ze dne 27.6.2022 a dodatku č. 5 ze dne 19.9.2022**

uzavřený ve smyslu § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.1.2021 smlouvu o dočasné změně předmětu nájmu, když předmětem dočasného nájmu jsou prostory (jejich prostorové zakreslení je uvedeno na plánku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy) v budově nové sportovní haly Kbely č. p. 732 (adresní místo Toužimská 732/24i), která je součástí pozemku parc. č. 248, vše k. ú. Kbely, obec Praha, za účelem provozování zdravotních služeb gynekologie a porodnictví. Dne 14.5.2021 byl k předmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 30.8.2021 dodatek č. 2, dne 5.4.2022 dodatek č. 3, dne 27.6.2022 dodatek č. 4 a dne 19.9.2022 dodatek č. 5.
2. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na to, že probíhá insolvenční řízení úpadce ACG-Real s.r.o., která je zhotovitelem rekonstrukce původního předmětu nájmu v domě č. p. 764, který je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha, a rekonstrukce tedy nebude dokončena tak, aby se nájemce zpět přestěhoval ke dni 31.12.2022, uzavírají tento dodatek č. 6, kterým se prodlužuje tento termín pro přestěhování zpět do původního předmětu nájmu, a to ke dni 31.12.2023.
3. V ostatním zůstává předmětná smlouva ze dne 15.1.2021, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, v platnosti.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si dodatek č. 6 po jeho sepsání řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
6. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění povinná registrace tohoto dodatku č. 6 a dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 Základní škola Praha – Kbely

Pavel Žďárský, starosta Mgr. Eva Kulichová, ředitelka

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

GYNBRA s.r.o.

MUDr. Ing. Petra Sluková, jednatelka