Frank Bold Advokáti, s.r.o.

IČO: 28359640

Údolní 567/33

602 00 Brno

| Dodatek objednávky č. |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| ZAK 22-0243/6 |  | 30. 6. 2023 |

Dodatek objednávky

V objednávce na zpracování právní analýzy vztahující se k územní studii Nebušice 
č. ZAK 22-0243/6 ze dne 17. 4. 2023 se mění termín plnění a to do  10. 7. 2023 a dále z důvodu víceprací se navyšuje cena na 83.810,- Kč bez DPH (slovy: osmdesát tři tisíce osm set deset korun českých).

Vícepráce zahrnují doplnění právní analýzy o výstupy ze setkání se stakeholdery.

Ostatní ujednání objednávky se tímto dodatkem nemění.

Objednatel a poskytovatel výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto potvrzeného dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzeného dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději 
ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení dodatku. Poskytovatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Plnění předmětu tohoto dodatku v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti 
tohoto dodatku, tedy před  zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění 
podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. Poskytovatel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací o dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a poskytovatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto potvrzeném dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Marek

vedoucí Kanceláře veřejných zakázek

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

příspěvková organizace

Potvrzením dodatku objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v dodatku a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Potvrzuji váš dodatek objednávky č. ZAK 22-0243/6.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

IČO: 28359640