**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. UKFFS/0539/2023**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NOZ“)

**Univerzita Karlova, Filozofická fakulta**

se sídlem: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

zastoupena: Mgr. Zdeňkou Filipovou, tajemnicí

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

č. ú.: 85631011/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ELIZZA s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v OR vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 576

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Róbert Ďurčík – jednatel společnosti

IČ: 00334561

DIČ: CZ00334561

bankovní spojení: XXX

č. ú.: XXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 15. 5. 2023 uzavřeli smlouvu o dílo č. UKFFS/0539/2023 (dále jen „Smlouva“).

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě**

V souladu s ustanovením čl. XI.2. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu Smlouvy, dohodly na této změně Smlouvy:

1. Mění se čl. II.1. Smlouvy, který nově zní:

*Předmětem této smlouvy je kompletní oprava místností hlavní budovy FF UK, a to konkrétně místností č. S129, S130, 124, 125, S122, S123, 322, 4. Práce spočívají v opravách omítek, malování, repase podlah s dodáním nových lišt a prahů a související stěhovací práce (dále jen „dílo"). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí díla je tedy i případná demontáž stávajícího díla či jeho prvků včetně jejich doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace odpadu vzniklého při realizaci díla.*

1. Mění se čl. V.1 Smlouvy, který nově zní:

*Hlavní termíny a lhůty pro zhotovení díla nebo jeho části (časový harmonogram):*

* *Termíny převzetí staveniště a zahájení prací:*

*m.č. S129 a S130: 21.6. 2023*

*m.č. 124, 125: 3.7.2023*

*m.č. 4, S122, S123, 322: do 3 týdnů od písemného vyzvání*

* *Termín dokončení díla a jeho předání:*

*m.č. S129 a S130: do 5 týdnů od zahájení prací*

*m.č. 124, 125: do 5 týdnů od zahájení prací*

*m.č. 4: do 5 týdnů od zahájení prací*

*m.č. S122, S123, 322: do 30. 8. 2023*

* *Vyklizení staveniště do 3 dnů od dokončení díla*
1. Mění se čl. VI.3. Smlouvy, který nově zní:

*Ke změně cen uvedených v čl. VI.2. smlouvy může bez dalšího dojít pouze jejich snížením, a to na základě předchozího písemného dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran, z důvodu, že v průběhu realizace díla dojde ke snížení nákladů na základě vzájemně odsouhlasených úsporných řešení nebo změny materiálů navržených Objednatelem nebo Zhotovitelem nebo z důvodu Objednatelem poskytnutého materiálu (vznik méněprací).*

1. Celková cena dle čl. VI.2. Smlouvy se nemění. Smluvní Strany se dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy – Cenová nabídka.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními NOZ, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
7. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví Smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke Smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.
8. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy – Cenová nabídka

V Praze dne 24.7.2023 V Praze dne 24.7.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… ……………………………………………

Mgr. Zdeňka Filipová Ing. Róbert Ďurčík

|  |
| --- |
| **Příloha č. 1****UK - FF - OSIP - opravy vybraných místností** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | **Podlahářské práce** | **Stěhování, opravy, malování, úklid** | **Kompletní cena za místnost** |  |  |
|  | **m.č.** | **Cena za místnost bez DPH** | **Cena za místnost bez DPH** | **Cena za místnost bez DPH** | **DPH** | **Cena včetně DPH** |  |  |
|  | s129 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
|  | s130 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
|  | 124 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
|  | 125 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
|  | 4 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
|  | **celkem** | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 322 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |
|  | S122, S123 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |
|  | **celkem**  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sumář** | **cena vč. DPH** | **cena bez DPH** |  |  |  |  |  |
|  | Část pevná | 1 044 132,21 Kč | 862 919,18 Kč |  |  |  |  |  |
|  | Opční položky | 400 932,13 Kč | 331 348,87 Kč |  |  |  |  |  |
|  | **Cena celkem** | **1 445 064,34 Kč** | **1 194 268,05 Kč** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |
|  |   | takto označené položky jsou určené k vyplnění |  |  |  |  |  |
|  | Předmětem hodnocení je celková cena |  |  |  |  |  |  |
|  | v uvedených místnostech nebudou vyklizeny napevno šroubované skříně; bude provedeno ruční dobroušení a začištění lištou okolo nich. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |