Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS 1141

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL:BROS BAU s.r.o.

sídlo: Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy

zastoupený: Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku

vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 111571

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 9 Balabenka

č.ú.: 19-3990650267/0100

IČ: 27413063, DIČ: CZ27413063

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.6.2023 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s článkem 4. odst. 4.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1 smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 4. odst. 4.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, konkrétně vyklizení sklepních prostor, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy, aby mohl provést výměnu vodovodního potrubí. Ocenění a odsouhlasení víceprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.1. Změnový list č. 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě **17.200,- Kč bez DPH**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **Bross Bau, s.r.o.** |

Příloha č. 1: Změnový list 01 - CK na vyklizení sklepa