**Kalkulace zvýšení ceny**

 **„Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha - TDS a BOZP“**

Zahájení díla: 14.11.2022

Konečný termín dle dodatku č.1: 18.06.2023, celkem 217 dní

Prodloužení: 73 dnů

Konečný termín dle dodatku č. 2: 31.8.2023, celkem 290 dní

**Položky, ke kterým se vztahuje prodloužení díla:**

* Službami a činnostmi TDS:

Etapa

1. v průběhu realizace Investiční akce (kontrola provádění prací, organizace a řízení kontrolních dní nejméně 1 x týdně, kontrola stavebního deníku a faktur vystavených zhotovitelem příp. další činnosti související s realizací akce)

*Cena za jeden den* *xxx*

*Cena za 73 dní xxx*

*Cena dle bodu b za 290 dní xxx*

*Cena dle bodu b za 290 dní vč. DPH xxx*

*Nová cena za výkon TDI (etapy a+b+c) xxx*

*Nová cena za výkon TDI (etapy a+b+c) vč. DPH xxx*

* Službami a činnostmi koordinátory:

Etapa

* 1. v průběhu realizace Investiční akce (kontrola dodržování BOZP, návrhy na odstranění nedostatků),

*Cena za jeden den* *xxx*

*Cena za 73 dní xxx*

*Cena dle bodu b za 290 dní xxx*

*Cena dle bodu b za 290 dní vč. DPH xxx*

*Nová cena za výkon koordinátora BOZP (etapy a+b+c) xxx*

*Nová cena za výkon koordinátora BOZP (etapy a+b+c) vč. DPH xxx*

V Praze ………….. Ing. Petr Bukovský