**MANAGEMENT PLAN - CENOVÁ NABÍDKA NA 2. FÁZI PROJEKTU**

počet mj cena za mj cena celkem bez DPH datum ukončení **2.FÁZE: Veřejné setkání a projednání s Prahou 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Socionaut** |  |  |  |
| Příprava programu a metody | 50 | 800 Kč | 40 000 Kč |
| Příprava pozvánky, podkladů | 20 | 500 Kč | 10 000 Kč |
| Moderace | 2 | 800 Kč | 1 600 Kč |
| Facilitace | 2 | 800 Kč | 1 600 Kč |
| Zpracování a vyhodnocení dat | 40 | 800 Kč | 32 000 Kč |
| Koordinace | 40 | 500 Kč | 20 000 Kč |
| **Celkem za socionaut** | **154** |  | **105 200 Kč** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RLA** |  |  |  |
| Příprava programu a metody | 30 | 800 Kč | 24 000 Kč |
| Příprava pozvánky, podkladů | 10 | 500 Kč | 5 000 Kč |
| účast na veřejném setkání | 4 | 800 Kč | 3 200 Kč |
| prezentace Praha 2 - příprava a | účast10 | 800 Kč | 8 000 Kč |
| draft textů pro 1. kapitolu MP | 30 | 800 Kč | 24 000 Kč |
| vyhodnocení setkání | 10 | 800 Kč | 8 000 Kč |
| koordinace | 30 | 500 Kč | 15 000 Kč |
| **Celkem RLA** | **124** |  | **87 200 Kč** |
| **Celkem za aktivitu** | **278** |  | **192 400 Kč** |

31.7.2023