**DODATEK Č. 2**

Ke SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

# Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly strany

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Jarmilou Svobodovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : Bc. Jarmila Svobodová, vedoucí

odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice,

tel. 417510430, e-mail: svobodova@teplice.cz

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel: Mystic Constructions spol. s r.o.

Jednající/zastoupen: Radomír Teichmann, jednatel společnosti

Sídlo: Římská 26, Praha 2, 120 00

IČ: 26177358

DIČ: CZ 26177358

Bankovní spojení: CSOB a.s., č.ú. 275938057/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : Radomír Teichmann,tel.777820120

e-mail:info@skateparky.cz

ve věcech technických: Radomír Teichmann, tel. 777820120

Zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze,C77222

1. Úvodní prohlášení

Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na: vypracování projektové dokumentace (dále PD) pro územní řízení (DUR), PD pro stavební řízení (DSP) a realizace stavby pod názvem „**Vybudování skateparku a In-line dráhy v Teplicích“**

(dále v textu je „SOD“).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení, které je uvedeno v SOD.

Důvody vedoucí ke změně termínu dokončení jsou komplikace se spodní vodou a z toho vyplívající změna designu bazénové části skateparku a změna technologie stavby této části skateparku a to nad stávající úroveň terénu.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby do **31.7.2017.**

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Praze dne 14.06.2017 V Teplicích dne 14.06.2017

........................................................... .......................................................... za zhotovitele: za objednatele:

Radomír Teichmann Bc. Jarmila Svobodová jednatel společnosti vedoucí odboru školství, kultury a sportu