**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2023**

 **Článek 1.**

**1. Objednatel:**

 **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

 Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

 státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

 listina ve znění změn provedených Opatřením MZ ČR ze dne 8. 9. 2022, č.j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

 zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

 IČ: 00673552

 DIČ:CZ00673552

 na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel:**

Firma: Jiří Novotný

Sídlo: Přestavlky 86, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 72640332

DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: Jiřím Novotným

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2023, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané **„Oprava ležatých rozvodů ústředního topení v budově „C“ v PN Horní Beřkovice“.**

**Článek 2.**

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a přiloženém rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí **celkem 60 747,08 Kč bez DPH.**

**Článek 3.**

S ohledem na výše uvedené **se mění článek III. „CENA DÍLA“ v odstavci 1.** uzavřené smlouvy v části, která stanoví celkovou cenu díla bez DPH takto:

**„ - Cena díla bez DPH - 968 222,48 Kč“.**

 **Článek 4.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

 **Článek 5.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

Přílohy: stavební rozpočet

 V Horních Beřkovicích, dne 30. 6. 2023

 **Objednatel: Zhotovitel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Jiří Novotný**

 MUDr. Jiří Tomeček, MBA

 ředitel

( podepsáno, orazítkováno) ( podepsáno, orazítkováno)