**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19. 10. 2021**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

který uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou:

**Středisko křesťanské pomoci Jihlava**

Adresa: Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava

Statutární zástupce: Mgr. David Chlupáček, ředitel

IČO: 46259830

Číslo účtu:

ID datové schránky: d2za9sx

Kontaktní osoba:

Email:

(dále jen „objednatel“)

a

**Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace**,

se sídlem Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava,

IČO: 71294376,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932

zastoupená ředitelkou Ing. Erikou Šteflovou, MBA

Kontaktní osoba:

Email:

Číslo účtu:

ID datové schránky: westzkg

(dále jen „zhotovitel“).

**I.**

1. Dne 19. 10. 2021 uzavřely mezi sebou smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo spočívající v administraci projektu s názvem: Nízkoprahové denní centrum & Noclehárna Jihlava“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_057/0016624 dle programové dokumentace IROP, výzva č. 61 a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2. Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení realizace projektu a byl navýšen počet etap projektu o dvě, dohodly se smluvní strany na změně v termínu dodání díla a navýšení ceny díla.
3. Článek 3 odst. 1 smlouvy o dílo se proto mění následovně:

1. Dílo bude prováděno průběžně v období **od 25. 10. 2021 do 30. 6. 2024**. Součástí provedení díla je i jeho předání objednateli a vypořádání případných výzev k doplnění žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

4. Článek 4 odst. 1 a 3 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí **180 000 Kč**. Zhotovitel není plátcem DPH.

3. Právo fakturovat cenu díla podle čl. 4 odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo po částech dle předpokládaného harmonogramu předložení zpráv o realizaci vzniká zhotoviteli vždy dnem formálního schválení předložené zprávy o realizaci ze strany poskytovatele dotace. Předpokládaný harmonogram předložení zpráv o realizaci:

Zpráva o realizaci: 28. 10. 2021

Zpráva o realizaci: 28. 10. 2022

Zpráva o realizaci: 27. 1. 2023

Zpráva o realizaci: 17. 7. 2023

Zpráva o realizaci: 27. 10. 2023

Zpráva o realizaci: 29. 1. 2024.

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany, resp. osoby oprávněné za ně jednat, prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany současně prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomu úkonu oprávněny.

Každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| V Jihlavě dne 27. 7. 2023 | V Jihlavě dne 17. 7. 2023 |
| …………………………………………… | …………………………………………… |
| Mgr. David Chlupáček  ředitel  Středisko křesťanské pomoci Jihlava  (podepsáno elektronicky) | Ing. Erika Šteflová, MBA  ředitelka  Projektová kancelář Kraje Vysočina,  příspěvková organizace  (podepsáno elektronicky) |