DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 na zhotovitele stavby

NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA

Identifikační číslo SMVS: 134V131000131

WISPI: 2021/186/S

článek I

Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:		000 98 604

DIČ:		CZ000 98 604

Oprávněná osoba: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:		xxxxx

na straně Objednatele

a

- COMMODUM, spol. s r.o.

Spisová značka:			C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo:	756 24 Valašská Bystřice 225

IČO:	465 77 238

DIČ:	CZ 465 77 238

Oprávněná osoba:	Milan Zezulka, jednatel

Bankovní spojení:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

na straně Zhotovitele

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku

1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 11. 2021 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 (dále v textu rovněž jen jako „Dílo“), když byla cena Díla stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve zjednodušeném podlimitním řízení.

2.	V důsledku plánované dotační stavby Vak Vsetín a.s. došlo ke kolizi s plánovanými smluvními termíny úprav rekonstrukce stávajících vodovodních řadů v areálu Valašského muzea v přírodě, a tím ovlivnění dodávek vody do lokality Dřevěného městečka. Zhotovitel musel z těchto důvodů provést provizorní propojovací potrubí, které zajistí dodávku vody (viz dále v příloze – Změnový list č. 4).

3.	S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 5 a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Z uvedených důvodů se mění i termín dokončení předmětu smlouvy.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

- V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 5 a jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně původní Ceny díla uvedené v čl. III odst. 3.1 smlouvy o dílo takto:

Cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 4	34 563 474,83 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 2	33 694 559,76 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 3	33 692 232,40 Kč

Nová cena díla bez DPH podle dodatku č. 4	34 563 474,83 Kč

Méně práce celkem bez DPH	- 253 545,20 Kč

Vícepráce celkem bez DPH	245 969,64 Kč

Nová cena díla bez DPH dle SOD v návaznosti na dodatky č. 2 až 5	34 555 899,27 Kč

- V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 5 a jeho přílohách se smluvní strany dohodly na změně podrobného harmonogramu provádění Díla (příloha Dodatku č. 5).

- Smluvní strany se dále dohodly, že úprava harmonogramu provádění Díla vlivem popsaných skutečností nemá vliv na celkový termín provedení Díla tak, jak je popsán v čl. IV odst. 4.1 Smlouvy o dílo.

článek IV

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 zůstávají beze změny.

2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 5, což stvrzují svými podpisy.

4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 5 obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

5.	Přílohy dodatku č. 5: Změnový list č. 4 včetně příloh (fotodokumentace, oceněné rozpočty méněprací a víceprací a zápis ze stavebního deníku), Harmonogram plnění předmětu smlouvy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne:				Ve Velké Bystřici dne

OBJEDNATEL							ZHOTOVITEL

………………………………………………….				………………………………………………….

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel				Milan Zezulka, jednatel

OTISK RAZÍTKA							OTISK RAZÍTKA

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Provedl příkazce operace: xxxxx Dne: ……………………….. Předkládá správce rozpočtu: xxxxx Dne: ……………………….. Náležitosti Dodatku č. 5 kontroloval: xxxxx Dne: ………………………..