Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2023/077/Lt

Název veřejné zakázky:	Projektová dokumentace – KTLR – rekonstrukce oddělení 23

Číslo veřejné zakázky:	220/2022

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I.
#### Smluvní strany

1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku

sídlo:	Pekařská 53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	Arch.Design, s.r.o.
zápis v OR:	vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43305
sídlo:	Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
jednající:	Ing. Ivo Kovalík, jednatel společnosti
IČO:	25764314
DIČ:	CZ25764314
bank. spojení:	KB Brno
č. účtu:	27-0504190207/0100

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2023/077/Lt (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru včetně odborných souvisejících činností (dále jen „dílo“).

Po kontrole projektové dokumentace předané zhotovitelem objednateli dne 6. 6. 2023 rozhodl objednatel z důvodů překročení očekávaných investičních nákladů na realizaci záměru o změně požadovaného rozsahu díla (projektové dokumentace) a revizi zpracované projektové dokumentace tak, že z důvodů snížení realizačních nákladů bude z projektové dokumentace vypuštěno navržené provozní větrání a budou zapracovány všechny návaznosti do ostatních částí projektové dokumentace. Podrobný popis požadované změny díla je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že čl. III. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 8, který zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele revizi projektové dokumentace – KTLR – rekonstrukce oddělení 23, jejímž předmětem je zrušení provozního větrání a zapracování všech návazností do ostatních částí projektové dokumentace. Podrobný popis požadované změny díla je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel se dále zavazuje projednat revidovanou projektovou dokumentaci s dotčenými orgány státní správy a zajistit jejich kladná stanoviska.

S ohledem na provedení výše uvedených víceprací se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o hodnotu provedených víceprací, tj. o 260.000,- Kč bez DPH. Výsledná cena díla dle Smlouvy včetně víceprací provedených dle tohoto dodatku činí 1 650 000 Kč bez DPH, 1 996 500 Kč vč. DPH.

Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky Dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty

V souvislosti s provedením víceprací se smluvní strany dále dohodly na prodloužení doby provádění díla o 30 kalendářních dní a změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Vícepráce dle tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dokončit a toto dílo předat objednateli do 105 dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

  1. Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každý z účastníků.

V Brně dne 28. 7. 2023	V Brně dne 31. 7. 2023

................................................. ...................................................
Ing. Ivo Kovalík	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatel společnosti	ředitel
Arch.Design, s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně