Krajská správa a údržba sí/mc Vysočiny

EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí



Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy Číslo smlouvy objednatele: P-ST-23-2022

budovy cestmistrovství Velká Bíteš Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy budovy

cestmistrovství Velká Bíteš  
ze dne 20.12. 2022

Článek 1  
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stylstav s.r.o.

se sídlem: Kňžanov 256, 594 51 Křižanov

zastoupený: Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelem

Zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 45127 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

IČO: 26916096

DIČ: CZ26916096

(dále jen zhotovitel)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST- 23-2022, ze dne 20. 12. 2022, spočívající v úpravě velikosti skládacích vrat garáží oproti projektové dokumentaci a z důvodu prohloubení podlahy garáže. Dále pak v rozšíření elektroinstalace o kabelové rozvody pro kamerový systém a internetovou síť v místnosti č. 2.02 z důvodu změny užívání kanceláře pro THP pracovníka, tak jak je ujednáno ve změně soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy Číslo smlouvy objednatele: P-ST-23-2022

budovy cestmistrovství Velká Bíteš Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ a schváleným Změnovým listem č. 1 mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce), související se zvětšením rozměru skládacích vrat a rozšířením elektroinstalace.
2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

**12.936.700,00** Kč

92.598.56 Kč **13.029.298,56 Kč** 2.736.152,70 Kč **15.765.451,26 Kč**

EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí



Změnový list č. 1 - SO 102

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3  
Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho

elektronický originál.

* 1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  2. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  3. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1

Krajská *správa*

a údržba si/mc Vysočiny

EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí



Revitalizace areálu KSÚSV-středisko Velká Bíteš a Stavební úpravy Číslo smlouvy objednatele: P-ST-23-2022

budovy cestmistrovství Velká Bíteš Číslo smlouvy zhotovitele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Křižanově, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Mgr. Kateřina Vaňarová, jednatel Stylstav s.r.o. Křižanov

Změnový list č. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D PSV Práce a dodávky PSV 23 630,61 D 767 - 1 Výplně otvorů z hliníkových profilů 23 630,61 | | | | | | | |
| 1 | K | 7671 R\_002 | Montáž a dodávka - skládací hliníková vrata 1+2 křídla vč.dveří; rozměr 320x310 cm; rám z Jácklů 60x40x3 mm žárový pozink (podrobná specifikace vrat dle PSV ozn. 100) | kus | -4,000 | 138 942,00 | -555 768,00 |
| W "SODM -4,000 W "skutečnosťO 0,000 W Součet -4,000 | | | | | | | |
| 2 | K | 767\_1 R\_003 | Montáž a dodávka - skládací hliníková vrata 1+2 křídla vč.dveří; rozměr 320x280 cm; rám z Jácklů 60x40x3 mm žárový pozink (podrobná specifikace vrat dle PSV ozn. 101 ) | kus | -1,000 | 134 676,00 | -134 676,00 |
| W "SOD--1 -1,000 w "skutečnosťO 0,000 w Součet -1,000 | | | | | | | |
| 3 | K | 767\_Z-01 | Montáž a dodávka - skládací hliníková vrata 1+2 křídla vč.dveří; rozměr 300x326 cm; rám z Jácklů 60x40\*3 mm žárový pozink | kus | 1,000 | 136 979,00 | 136 979,00 |
| W "SOD"0 0,000 w "skutečnosť'1 1,000 w Součet 1,000 | | | | | | | |
| 4 | K | 767\_Z-02 | Montáž a dodávka - skládací hliníková vrata 1+2 křídla vč.dveří; rozměr 335\*317 cm; rám z Jácklů 60\*40\*3 mm žárový pozink | kus | 1,000 | 144 268,00 | 144 268,00 |
| W "SOD"0 0,000 w "skutečnosť'1 1,000 w Součet 1,000 | | | | | | | |
| 5 | K | 767\_Z-03 | Montáž a dodávka - skládací hliníková vrata 1+2 křídla vč.dveří; rozměr 335\*316 cm; rám z Jácklů 60\*40\*3 mm žárový pozink | kus | 3,000 | 144 268,00 | 432 804,00 |
| w "SOD"0 0,000 W "skutečnosť'3 3,000 W Součet 3,000 | | | | | | | |
| 6 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 mD | kus | 236,070 | 0,10 | 23,61 |
|  | | | | | | | |

Strana 1 z 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d SP Společné náklady 62 698,15 | | | | | | | |
| 1 | K | 12 | Zásuvka jednoduchá 230V - včetně rámečku | kus | 3,000 | 252,30 | 756,90 |
| W "m.č.2.02"3 3,000 W Součet 3,000 | | | | | | | |
| 2 | K | 13 | Zásuvka datová 2xRJ45 - včetně krytu a rámečku | kus | 1,000 | 351,30 | 351,30 |
| W "m.č.2.02"1 1,000 W Součet 1,000 | | | | | | | |
| 3 | K | 14 | Keystone RJ45 | kus | 16,000 | 100,30 | 1 604,80 |
| W "m.č.2.02"4 4,000 W ■CCTV12 12,000 W Součet 16,000 | | | | | | | |
| 4 | K | 16 | Patchpanel stíněný 1U 24xRJ-45 | kus | 1,000 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| W -CCTV1 1,000 W Součet 1,000 | | | | | | | |
| 5 | K | 17 | Vyvažovači panel 1U | kus | 1,000 | 675,00 | 675,00 |
| W "CCTV"1 1,000 W Součet 1,000 | | | | | | | |
| 6 | K | 26 | Instalační krabice | kus | 6,000 | 56,90 | 341,40 |
| W Mm.č.2.02"4 4,000 W -CCTV2 2,000 W Součet 6,000 | | | | | | | |
| 7 | K | 27 | Instalační krabice extra hluboká | kus | 1,000 | 74,20 | 74,20 |
| W "m.č.2.02"1 1,000 W Součet 1,000 | | | | | | | |
| 8 | K | 28 | Propojovací krabice | kus | 5,000 | 82,20 | 411,00 |
| W "m.č.2.02"1 1,000 W "CCTV"4 4,000 w Součet 5,000 | | | | | | | |
| 9 | K | 29 | Spojky wago | kus | 15,000 | 10,80 | 162,00 |
| W "m.č.2.02"15 15,000 W Součet 15,000 | | | | | | | |
| 10 | K | 30 | Stahovací pásky (balen! 100 ks) | kus | 1,000 | 292,00 | 292,00 |
| W "CCTV"1 1,000 W Součet 1,000 | | | | | | | |
| 11 | K | 31 | tubka ohebná 25 | m | 288,000 | 45,40 | 13 075,20 |
| W "m.č.2.02"8 8,000 W -CCTV280 280,000 W Součet 288,000 | | | | | | | |
| 12 | K | 39 | Kabel CYKY-J 3x2,5 - včetně uložení pod omítku nebo do lišt | m | 20,000 | 43,20 | 864,00 |
| W "m.č.2.02"20 20,000 W Součet 20,000 | | | | | | | |
| 13 | K | 40 | Kabel CYKY-J 3x1,5 - včetně uložení pod omítku | m | 10,000 | 32,00 | 320,00 |
| W "m.č.2.02"10 10,000 W Součet 10,000 | | | | | | | |
| 14 | K | 42 | Kabel FTP 5e | m | 470,000 | 25,40 | 11 938,00 |
| W "m.č.2.02"50 50,000 W "CCTV"420 420,000 W Součet 470,000 | | | | | | | |
| 15 | K | 45 | Sádra stavební balení 30 kg | kpl | 2,300 | 1 060,50 | 2 439,15 |
| W Mm.č.2.02"0,3 0,300 W "CCTVM2 2,000 W Součet 2,300 | | | | | | | |
| 16 | K | 46 | Spojovací materiál | kpl | 0,250 | 7 100,00 | 1 775,00 |
| W "m.č.2.02"0,05 0,050 W "CCTV'0,2 0,200 W Součet 0,250 | | | | | | | |
| 17 | K | 100 | Vypínač ř. č.1 - včetně rámečku - přesunutí | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| W "m.č.2.02"1 1,000 W Součet 1,000 | | | | | | | |
| 18 | K | 101 | Krimplovací konektor RJ 45 | kus | 12,000 | 93,50 | 1 122,00 |
| w MCCTVM12 12,000 W Součet 12,000 | | | | | | | |
| 19 | K | 102 | Krabice KT 250 | kus | 2,000 | 665,50 | 1 331,00 |
| W "CCTV"2 2,000 W Součet 2,000 | | | | | | | |
| 20 | K | 103 | Nástěnný optický rozvaděč pro 24x ST, 24x SC, E2000, LC Duplex, 16x SC Duplex, LC Quad adaptér šedý | kus | 1,000 | 2 865,50 | 2 865,50 |
| W "CCTV"1 1,000 W Součet 1,000 | | | | | | | |
| 21 | K | 104 | KELine, optická vana výsuvná s čelem pro 24 x SC, E2000. LC Duplex adaptér 19“ 1U černá | kus | 2,000 | 3 008,50 | 6 017,00 |
| W "CCTV"2 2,000 W Součet 2,000 | | | | | | | |
| 22 | K | 105 | KELine, optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů | kus | 2,000 | 1 069,20 | 2 138,40 |
| W "CCTV"2 2,000 W Součet 2,000 | | | | | | | |
| 23 | K | 106 | Ochrana svaru 60 mm | kus | 8,000 | 97,90 | 783,20 |
| W "CCTV8 8,000 W Součet 8,000 | | | | | | | |
| 24 | K | 107 | KELine, pigtail SC 50/125 OM3 2m , svar, uchycení v kazetě vařením | kus | 8,000 | 795,30 | 6 362,40 |

W "CCTV"8 8,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | Součet |  | 8,000 |  |  |
| 25 | K | 108 | KELine, adaptér SC multimode OM3 | kus | 8,000 | 84,70 | 677,60 |
|  | w |  | "CCTV"8 |  | 8,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 8,000 |  |  |
| 26 | K | 109 | KELine, optický kabel univerzální 4 vl. 50/125 OM3 LSOH - U-DQ(ZN)BH Euroclass Eca | m | 35,000 | 60,50 | 2 117,50 |
|  | w |  | "CCTV"35 |  | 35,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 35,000 |  |  |
| 27 | K | 110 | Popis jednoho vlákna kabelu | kus | 4,000 | 15,40 | 61,60 |
|  | w |  | "CCTV4 |  | 4,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
| 28 | K | 111 | Proměření jednoho optického vlákna metodou přímou | kus | 4,000 | 253,00 | 1 012,00 |
|  | w |  | "CCTV4 |  | 4,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 4,000 |  |  |
|  | D | OST | Ostatní položky |  |  |  | 6 269,80 |
| 29 | K | 47 | Ostatní matriál | % | 5,000 | 626,98 | 3 134,90 |
| 30 | K | 48 | Mimostaveništní doprava | % | 2,000 | 626,98 | 1 253,96 |
| 31 | K | 49 | Přesun dodávek | % | 2,000 | 626,98 | 1 253,96 |
| 32 | K | 50 | Podíl přidružených výkonů | % | 1,000 | 626,98 | 626,98 |