**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. objednatele: **05304226923**

č. zhotovitele: **1619623**

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: **Mgr. Jana Sklenářová,** vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:**

**AQUA PROCON s. r. o.**

Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7

zastoupený: **Ing. Josefem Šebkem, MBA,** jednatelem společnosti

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

bank. spojení: KB Brno-venkov, č. ú. 24301-641/0100

zapsaný v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

(dále jen zhotovitel)

kdy předmět této smlouvy o dílo je „**Studie řešení splaškové a dešťové kanalizace v nových rozvojových lokalitách města Třebíč“** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne16.05.2023 (dále též Smlouva).

**II.**

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně v článku **IV.** **Čas a místo plnění, předání díla, vady díla a smluvní pokuty,** kde se termín 31.07.2023 prodlužuje na termín **31.08.2023** z důvodu dalších požadavků na zapracování ze strany objednatele.

**III.**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy  
   a s celým obsahem tohoto dodatku smlouvy souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Osoba podepisující tuto smlouvu za objednatele může tuto smlouvu podepsat na základě zmocnění v čl. 16 bod k) Organizačního řádu Městského úřadu Třebíč, účinného ode dne 01.01.2023, schváleného radou města Třebíče na 24. schůzi dne 07.12.2022, v platném znění, a dle čl. 3. odst. 3. písm. a) vnitřní směrnice města Třebíče, Městského úřadu Třebíč, pro veřejné zakázky č. Spec – 4, verze platná od 01.07.2022).

V Třebíči dne 26.07.2023 V Brně dne 26.07.2023

Mgr. Jana Sklenářová Ing. Josef Šebek, MBA

vedoucí odboru jednatel společnosti