**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Číslo Smlouvy objednatele: VZ 02/2023

Číslo Smlouvy zhotovitele: [ID6147](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky)

Číslo veřejné zakázky: 23033

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice**

se sídlem: Matice školské 62/3, 370 01 České Budějovice

zastoupený: ……… ředitelem

IČO: 00581631

kontaktní údaje: tel.: 386 116 913

e-mail: reditel@zsmatice.cz

bankovní spojení: České spořitelna a.s.

číslo účtu: 2599334339/0800

*(dále jen „****Objednatel****“)*

**Zhotovitel:** [**DELNET**](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky) **CZ s.r.o.**

se sídlem: [Novohradská 1660, 370 08 České Budějovice](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky)

zastoupený: ve věcech smluvních: jednatel společnosti

jednatel společnosti

ve věcech technických:

zapsaný: [v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 19182](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky)

IČO: [28132408](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky)

DIČ: [CZ28132408](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky)

kontaktní údaje: tel.: [385 349 714](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky)

e-mail: [obchod@delnet.cz](mailto:obchod@delnet.cz%20)

bankovní spojení: [ČSOB](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky) a.s.

číslo účtu: 301046096/0300

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

(dále společně jen „***Smluvní strany***“ nebo též samostatně „***Strana***“)

1. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2023 Smlouvu o dílo (č. smlouvy Objednatele: VZ 02/2023, č. smlouvy Zhotovitele: [ID6147](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky)) týkající se stavebních úprav odborných učeben v projektu ITI (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely Smluvní strany dne 21. 4. 2023 Dodatek č. 1.
   2. Na základě zjištění v průběhu provádění díla došlo k vynuceným změnám oproti výkazu výměr, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány skutečnou situací na staveništi v průběhu realizace stavby. Změny v rozsahu předmětu díla jsou popsány ve změnových listech 1a, 1b, 2a, 2b, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Z toho důvodu se Smluvní strany dohodly v souladu s čl. 17. odst. 17.2. Smlouvy na níže uvedené změně Smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 2.
   3. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkových rozpočtů, a to:

* + 1. multifunkční učebna cizích jazyků:

Celkové náklady (bod D krycího listu nabídkového rozpočtu) **186 317,- Kč bez DPH**

* + 1. multifunkční učebna přírodních věd:

Celkové náklady (bod D krycího listu nabídkového rozpočtu) [**670**](http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky)**060,-** **Kč bez DPH**

Celková částka za provedení díla (součet celkových nákladů jednotlivých učeben dle písm. a) a b) tohoto odstavce) činí **856 377,-** **Kč bez DPH**. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

* 1. Ve vazbě na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Metodický pokyn“) uvádějí níže Smluvní strany shrnutí změn. Hodnota veškerých změn je v souladu s odst. 9.2.2. písm. b) Metodického pokynu nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Cena bez DPH** |
| Smlouva o dílo | 842 057,- Kč |
| Dodatek č. 2 | +14 320,- Kč |
| z toho méněpráce (ZL č. 1a) | -35 800,- Kč |
| z toho méněpráce (ZL č. 2a) | -5 560,- Kč |
| z toho vícepráce (ZL č. 1b) | + 53 880,- Kč |
| z toho vícepráce (ZL č. 2b) | +1 800,- Kč |
| **Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 2** | **856 377,- Kč** |

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 2 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tento Dodatek č. 2 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
   2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení.
   3. Účastníci prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
   4. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
   5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy:

* Změnový list č. 1a
* Změnový list č. 1b
* Změnový list č. 2a
* Změnový list č. 2b

V Českých Budějovicích dne 31. 7.2023 V Českých Budějovicích dne 31. 7. 2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ředitel jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

jednatel