Číslo jednací: xxx

**Dodatek č. 4**

ke Smlouvě o dílo č. SML 386/006/2020

**„Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha - projektová příprava“**

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum s. p. o.**

se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupený: xxx

osoba oprávněná jednat ve věci smlouvy: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Ing. Karel Sehyl**

se sídlem: K Noskovně 148, 164 00 Praha 6

IČO: 15939006

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“).

(společně dále též jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. SML 386/006/2020.

**I. Úvodní ustanovení**

1. Dne 15. 12. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SML 386/006/2020 a následně Dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem ke změnám stavby, ke kterým došlo v průběhu realizace, je nutné zpracovat dokumentaci pro změnu stavby před dokončením a dochází tak k následujícím změnám Smlouvy.

**II. Změny Smlouvy**

1. Předmět služeb uvedený v čl. II. Smlouvy (Předmět smlouvy) se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné práce a služby:
	* Zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením a její projednání s příslušnými orgány státní správy („DOSS“).
	* Zajištění vydání závazných souhlasných stanovisek DOSS k změně stavby.
2. Celková odměna uvedená v čl. III. Smlouvy se navyšuje takto:
	* Zpracování projektové dokumentace Změny stavby před dokončením včetně projednání a zajištění souhlasných stanovisek DOSS:

**45 000,- Kč bez DPH**

 9 450,- Kč DPH

**54 450,- Kč včetně DPH**

* + Celková odměna za předmět plnění uvedená v čl. III., odst. 1 Smlouvy se navyšuje o částku uvedenou v předchozím odstavci tohoto Dodatku a celkem činí:

**458 500,- Kč bez DPH**

 96 285,- Kč DPH

**554 785,- Kč včetně DPH**

1. Dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude objednateli předána do 15 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku. Stanoviska DOSS budou objednateli předána po jejich obdržení.
2. Dokumentace bude předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a elektronicky ve formátu \*.pdf, \*.dwg a \*.doc. Tištěná dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem.
3. Dokumentace na příslušné DOSS bude podána neprodleně. Doba zajištění stanovisek DOSS se do termínu nepočítá, podle správního řádu je však termín 30 dnů od podání.
4. O stavu jednání s DOSS bude zhotovitel informovat objednatele.

**III.Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Obě smluvní strany potvrzují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne……………………………………..

…………………………..……………………………………

**Národní zemědělské muzeum s. p. o.**

V Praze dne……………………………………..

…………………………………………………

**Ing. Karel Sehyl**