Dodatek č. 4

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 		H21-054

č. smlouvy objednatele: 		942/2021

Název díla:

# Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice – projektová dokumentace

# SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele (PM):

Zástupce objednatele (TDS):

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o.

sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

provozovna:

doručovací adresa:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:	27221253

DIČ: 	CZ27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu pokračujících jednání s orgánem ochrany přírody (AOPK ČR) nad technickým řešením a podmínkami rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů. Jednání s AOPK a podmínky výjimky jsou podstatné pro návrh technického řešení a celkový průběh stavby (termínová omezení).

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									nejpozději do	  31.07.2023

c)	předání a převzetí kompletní PD (5 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	      14 dní po schválení v dokumentační komisi

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									nejpozději do	  29.09.2023

c)	předání a převzetí kompletní PD (5 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	      14 dní po schválení v dokumentační komisi

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:					v Úvalech dne:

……………………………			…………………………………….

investiční ředitel				jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 		HG partner s.r.o.

objednatel (podpis, razítko) 			zhotovitel (podpis, razítko)