DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ o dílo

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami, jako podnikateli při podnikatelské činnosti (dále jen tato smlouva):

**1. Objednatel**

**Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace**

Denisova 47, 771 11 Olomouc

IČ: 75079950, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 18, 601 10 Brno

Číslo účtu: 197937621/0710

Zastoupena: Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel

Osoba oprávněná k jednání: xxx

*dále jen* ***„objednatel“ či „smluvní strana“***

**a**

**2. Zhotovitel**

**Art Consultancy s r.o.**

se sídlem Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava

IČ: 29457009

DIČ: CZ29457009

zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 54942

Bankovní spojení: 4222618349/0800

Zastoupena: MgA. Tomášem Skalíkem, jednatelem

Osoba oprávněné k jednání ve věcech smluvních: MgA. Tomáš Skalík, jednatel

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: MgA. Tomáš Skalík, jednatel

*dále jen* ***„zhotovitel“ či „smluvní strana“***

Zhotovitel je spolehlivý plátce DPH. Bankovní účet zhotovitele je registrován v registru plátců DPH.

*zhotovitel a objednatel dále společně* ***„smluvní strany“***

**I.**

1. „Smluvní strany“ mezi sebou uzavřely dne 14. 2. 2023 SMLOUVU o dílo, ID zakázky: N006/23/V00000592 – Kovové sokly, (dále jen „Smlouva“).

2. Na straně zhotovitele došlo k nutnosti, a to ve změně závazku (změna předmětu plnění - úprava soklu č. 3, a době plnění), tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno. Jelikož se jedná o potřebu vzniklou v důsledků okolností, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky a nedochází ke změně v hodnotě více než 50 % (finanční rozsah zůstává zachován), jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku ke „Smlouvě“.

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění a doba plnění se mění

 v příslušných bodech – o úpravy SOKL 3, a to z následujících důvodů:

- SOKL 3 - Dílensky svařované spoje, Materiál: Černá surová ocel 10 mm, povrch: finální lak,

- odřezání spodní základny, odstranění laku,

- 2 nové dílce dle nové výkresové dokumentace plechy 10 mm, navaření nových dílců,

- nové lakování prvku po svařování,

- náklady na dopravu, montáž.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba plnění odst. 4.1. „Smlouvy“ se mění a nově zní takto:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující dobu realizaci zakázky*/dále jen doba plnění či doba dodání díla/*

doba realizace zakázky do 14. 4. 2023

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. Cena za provedení odst. 2.1., první odstavec „Smlouvy“ se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

864 700,- + 21 % DPH (doplní účastník) platná v době vystavení faktury. Cena včetně 21 % DPH je 1 046 287,-

**III.**

1. Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny v původním znění.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

3. Veškeré změny a další dodatky smlouvy je možné provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

**IV.**

1. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že tento byl po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci, dne ……………… V Opavě, dne …………………

Objednatel: Zhotovitel:

----------------------------------------------- ------- --------------------------------------

Mgr. Ondřej Zatloukal MgA. Tomáš Skalik

**Muzeum umění Olomouc, Art Consultancy s. r. o.**

státní příspěvková organizace