**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 12.6.2023 na akci **„Stavební úpravy - sociální zařízení  
ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I.**

**Smluvní strany**

*(dále společně jen „smluvní strany“)*

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, k předání a převzetí předmětu díla:

Jan Jelínek, telefon:

Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: Ing. Ondřej Prášek, jednatel

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ: 08757127

DIČ: CZ08757127

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu: 123-1004810267/0100

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022

(dále také „zhotovitel“)

**II.**

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 12.6.2023:**

2.1. **Rozšíření článku 2. Předmět díla**

Předmětem tohoto dodatku je sjednání víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Specifikace těchto dodatečných stavebních prací je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je nedílnou přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Cena víceprací: 65 881,93 Kč.

2.2. **Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.**

Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

**V čl. 4.1 se věta:**

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 363.000,- Kč bez DPH

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Cena předmětu díla je sjednaná takto:**

**Cena díla bez DPH celkem: 428.881,93,- Kč**

**DPH: 90.065,21 Kč**

**Cena díla vč. DPH celkem: 518.947,14,- Kč**

**2.3. Doplnění článku 4. Cena za dílo, bod 4.6. ve znění:**

**Město Světlá nad Sázavou prohlašuje dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), že se v případě realizace projektu Stavební úpravy - sociální zařízení ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou považuje za osobu povinnou k dani a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona o DPH.**

**III.**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.6.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.

**IV.**

4.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 12.6.2023 a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.2. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.3. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.6.2023 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 24.7.2023, usnesením č. R/387/2023.

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dodatečných stavebních prací

Ve Světlé nad Sázavou, dne 31.7.2023 Ve Světlé nad Sázavou, dne 2.8.2023

Za zhotovitele za objednatele:

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….

Ing. Ondřej Prášek Ing. František Aubrecht

jednatel starosta města