**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl.

Zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: ……

Číslo smlouvy zhotovitele: …….

I.

**Smluvní strany**

1. **Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301**

Se sídlem: Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupené: Mgr. Miluší Juráňovou, ředitelkou školy

IČ: 61985953

DIČ: -

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 19 – 4273450267/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1. **Traweko 96 s.r.o.**

Se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupené: Roman Koutný – jednatel společnosti

IČO: 25363751

DIČ: CZ25363751

Zapsáno ve veřejném rejstříku – spisová značka C, vložka 15481 vedená Krajským soudem v Ostravě

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se formou Dodatku č. 1 – „Výměna vstupních dveří“ dohodly na níže uvedených změnách:**

**III.**

**Doba plnění**

1. Z důvodu opožděného schválení specifikace členění vchodových dveří došlo ke zpoždění dodávky vybraného výrobku a tímto se posunuje termín dokončení díle ve lhůtě: do 30. 9. 2023.

**XI.**

**Závěrečná ujednání**

7. Tento dodatek je vyhotovení ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V …………………… dne ……………………… V ……………………. dne ……………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………. ………………………………………………………..

 Mgr. Miluše Juráňová Roman Koutný

 Ředitelka školy jednatel