**DOdatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo veřejné zakázky: 23068

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice**

se sídlem: Dukelská 258/11, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Hniličkou, ředitelem

IČO: 62537873

kontaktní údaje: tel.:

 e-mail:

bankovní spojení:.

číslo účtu:

(dále jen *„****Objednatel****“*)

**Zhotovitel: DV stav s.r.o.**

se sídlem: Riegerova 1782/31, 370 01 České Budějovice

zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dvořák

 ve věcech technických:

IČO: 28142551

DIČ: CZ28142551

kontaktní údaje: tel.:

 e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

 (dále jen *„****Zhotovite****l“*)

(dále společně jen *„****Smluvní strany****“* nebo též samostatně *„****Strana****“*)

1. **Předmět dodatku**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem **„Rekonstrukce elektroinstalace 2. NP v objektu ZŠ Dukelská 11, České Budějovice“** (dále jen „Smlouva“).
	2. Na základě zjištění v průběhu provádění díla došlo k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, které nebyly součástí zadání a byly vyvolány skutečnou situací na staveništi v průběhu realizace stavby. Změna v rozsahu předmětu díla je popsána ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
	3. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly v souladu s čl. 16. odst. 16.2. Smlouvy na níže uvedené změně Smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 1.
	4. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu ve výši 4 705 958 bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

* 1. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto Dodatku č. 1 označován též jako „ZZVZ“), uvádějí Smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Cena bez DPH** |
| **Smlouva o dílo** | **3 848 686 Kč** |
| **Dodatek č. 1**  | **857 272 Kč** |
| Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ(zúžení ceny, tzn. méněpráce) | 140 450 Kč  |
| Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ(navýšení ceny, tzn. vícepráce) | 997 722 Kč |
| **Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1** | **4 705 958 Kč** |

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
	2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
	4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 1 (jedno) vyhotovení.
	5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
	6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

V Českých Budějovicích dne 31.7.2023 V Českých Budějovicích dne 31.7.2023

 Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mgr. Zdeněk Hnilička, Ing. Jiří Dvořák,

 ředitel jednatel společnosti