Č.j.: 279750/2017-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy

k veřejné zakázce s názvem „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka“

(dále jen „veřejná zakázka“)

### Objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 	Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:  Mgr. Štěpán Šantrůček

Tel.: 			251 108 118

E-mail: 		santrucek@czechaid.cz

IČO: 			75123924

Bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:		Ircon s.r.o.

Zastoupený:		Mgr. Liborem Novákem, jednatelem

Sídlem:		Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2 Vinohrady

Zapsaný:	v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vložka č. 96372

Kontaktní osoba zhotovitele: Mgr. Libor Novák

Tel.: 			+420 224 921 000

E-mail: 		novak@ircon.cz

IČO: 			27102246

DIČ: 			CZ27102246

Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., tylovo nám. 15/3, Praha 2

Číslo účtu:		166177201/0600

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka“ uzavřené dne 14. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“), a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je navýšení celkové ceny projektu o 592.110,- Kč (slovy: pět set devadesát dva tisíc jedno sto deset korun českých) včetně DPH. Důvodem k navýšení jsou okolnosti, které zadavatel nemohl původně předpokládat, a to zejména dodávka a montáž hydraulického čerpadla a dalších komponent k cisterně na základě dodatečných požadavků příjemce projektu.

I.2. 	Smluvní strany se dohodly na následující změně těchto odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 8.002.191,-Kč (slovy: osm milionů dva tisíce jedno sto devadesát jedna korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

2.2. Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. tohoto článku smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace dodávky dle této smlouvy činí:

- v  roce 2016 částku 3.318.542,- Kč (slovy: tři miliony tři sta osmnáct tisíc pět set čtyřicet dva korun českých) včetně DPH;

- v  roce 2017 částku 4.683.649,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set osmdesát tři tisíc šest set čtyřicet devět korun českých) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto odstavce smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016, 2017 a to vždy na základě faktury.

Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2016 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. Část ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2017 může být snížena, a to za podmínek uvedených v článku 2.5. této smlouvy.

3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2016 – 2017, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace zakázky. Zakázka bude realizována ve dvou etapách. V roce 2016 dojde k dodávce příslušné techniky a k proškolení příjemců nejpozději do 31. 10. 2016. V roce 2017  dojde k dodávce všech chladících nádrží na mléko, jejich instalaci a k proškolení příjemců nejpozději do 31.7.2017. K dodávce cisterny pro přepravu a svoz mléka dojde nejpozději do 30. 9. 2017. Celá dodávka musí být ukončena do 30. 9. 2017.

3.3 Zhotovitel je povinen předložit v roce 2016 průběžnou zprávu o realizaci nejpozději do 31. 10. 2016 a v roce 2017 nejpozději do 30. 9. 2017 oprávněnému zástupci objednatele. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných dodávek dle Přílohy č. 1 této smlouvy a finanční zprávu čerpání prostředků. Součástí zprávy v roce 2016 bude též plán dodávek na další období.

Zpráva, finanční zpráva a plán dodávek budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci dodávky, včetně plánu dodávek na další období. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

I.3. 	Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku nově nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy

I.4. 	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5.  	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. 	Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Popis dodávaného vybavení a realizace dodávky

Příloha č. 2: Rozpočet na rok 2017 vč. navýšení

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V …………….. dne: .......................................................... za zhotovitele: Mgr. Libor Novák Jednatel |
| --- | --- |