Dodatek č. 4 NPÚ-ÚPS Praha/ 2012H1210003-4/2023

NPU-420/65130/2023

Dodatek č. 4

ke smlouvě příkazní č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021, uzavřený podle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze

bankovní spojení: XXXX

správce objektu: XXXX

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název):			TEGOcz, s.r.o.

Adresa sídla příkazníka: 		Sběř 118, 507 03 Sběř

IČ					25946919

DIČ:					CZ25946919

zapsaná v obchodním rejstříku:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 16701

bankovní spojení:			XXXX

číslo účtu:				XXXX

Zastoupený:				Tomášem Ježkem - jednatelem

(dále jen „příkazník“)

- Předmět a účel dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2021 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, na základě které se příkazník zavázal provádět pro příkazce výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

- Ke změně termínu plnění dochází v důsledku výskytu zatékání dešťové vody do suterénu v prostoru dámských toalet. Řešení této situace vyžaduje v první řadě zjištění příčiny dané poruchy spočívající v zakrytí prostoru redukovaného anglického dvorku proti srážkám a následné sledování případného prostupu vody do prostor dámských toalet. Po vyhodnocení tohoto sledování budou zjištěné skutečnosti zpracovány do návrhu řešení ve změnové projektové dokumentaci, tento návrh bude předložen s žádostí o vydání závazného stanoviska OKPP KÚSK. Výše popsané řešení je administrativně a především časově náročné, což zabraňuje dodržení termínů stanovených v předchozím dodatku č. 3 k příkazní smlouvě č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210003/2021. Příkazce a příkazník proto uzavírají tento dodatek č. 4, který prodlužuje výkon činnosti příkazníka až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek II. tohoto dodatku č. 4).

- Změna termínu plnění

  - Se zhotovitelem stavebních prací byly dohodnuty následující termíny plnění díla:

    - Vyhodnocení příčin průniku vody suterénním zdivem (při vhodných klimatických podmínkách): do 20. 7. 2023;

    - Kontrolní prohlídka stavby: předpoklad 21. 7. 2023;

    - Termín pro zahájení realizace finálních opatření proti dotaci suterénních konstrukcí srážkovou vodou: do 15 dnů od výzvy příkazce k zahájení prací (předpoklad zahájení prací 18. 9. 2023)

    - Termín pro dokončení realizace prací dle odst. 2.1.3. a zahájení protokolárního předání a převzetí díla: do 30 dnů od zahájení prací, (předpoklad dokončení prací 18.10.2023)

    - Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: do 14 dnů po zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla, nejpozději však do 1. 11. 2023.

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti příkazníka: 30. 11. 2023.

- Výše úplaty a platební podmínky

  - V předchozích dodatcích byla smluvní částka navýšena odpovídajícím způsobem v souladu s dobou, o kterou byl výkon činnosti příkazníka prodloužen. V důsledku přerušení stavby však příkazník doposud nevyčerpal značnou část dříve zasmluvněné částky navýšení. Smluvní strany se proto domluvily, že i přes prodloužení stanovené tímto dodatkem nebude navýšena celková smluvní částka a výkon činnosti příkazníka bude financován z nevyčerpaných částek navýšení stanovených v předchozích dodatcích.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

  - Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.

  - Ostatní ujednání dle příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210003/2021 uzavřené dne 24. 5. 2021, dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 10. 2022, dodatku č. 2 uzavřeného dne 1. 2. 2023 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 17. 5. 2023 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci "Ochrana osobních údajů".

V Praze dne (viz elektronický podpis)			      V _________ dne:

%PODPIS%

……………………………….                                         		      …………………….…………

příkazce		            				                 příkazník

Národní památkový ústav					TEGOcz, s.r.o.

územní památková správa v Praze				               Tomáš Ježek

Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal					     jednatel

ředitel