|  |
| --- |
| DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLOuzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I.****Smluvní strany****Zadavatel: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín**sídlo: Turkmenská 1612, 755 01 VsetínZastoupen: Mgr. Romanem Třetinou, ředitelem školyIČ: 70238898 DIČ: není plátcem DPHčíslo účtu: KB Vsetín, č. 254 31 851 / 0100 **(dále jen objednatel)** a **Zhotovitel: DAF INNOVA s.r.o.** sídlo: Huslenky 643, 756 02 Huslenky zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 25973Zastoupen: Františkem Halašem, jednatelem IČ: 26827930 DIČ: CZ26827930 bankovní spojení: 188573854/0300**(dále jen zhotovitel)****II.****Předmět plnění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 06. 2023 na akci oprava dlažby na chodbě speciální školy**1. Předmětem plnění je provedení více prací, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a které nebyly obsaženy v cenové nabídce ze dne 17. 05. 2023. Příloha tohoto dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 2 ze dne 26. 07. 2023.
 |

**V.**

**Cena díla**

1. Článek č. V se mění a po změně zní:

cena za dílo v rozsahu dle článku II. této Smlouvy o dílo byla navýšena dle rozsahu Přílohy č. 2 o částku 40 271,58 Kč bez DPH, slovy: čtyřicettisícdvěstěsedmdesátjedna korunčeských padesátosm haléřů.

Celková cena činí: 135 721,88 Kč bez DPH

 28 501,60 Kč DPH 21 %

 **164 223,48 Kč včetně DPH**

slovy: jednostošedesátčtyřitisícdvěstědvacettři korun českých čtyřicetosm haléřů.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20. 06. 2023 se nemění.

Ve Vsetíně dne Ve Vsetíně dne

|  |  |
| --- | --- |
| Za zadavatele: | Za zhotovitele: |
| ……………………………………. | ………………………………….. |
| Mgr. Roman Třetina | František Halaš |
| ředitel školy | jednatel |