**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ č.43/2022 ze dne 27.12.2022**

Výroba, dodávka a montáž oken Gymnázium a Střední škola, Plasy

Mezi zhotovitelem: NENADAL s.r.o.

 Nádražní 3740

 276 01 Mělník

A objednatelem: Gymnázium a Střední škola, Plasy

 Školní 280

 Plasy

Tímto dodatkem se mění uzavřená smlouva pouze následovně:

**Ad čl. 1. Kontaktní osoby:**

* **Ve věcech smluvních: Mgr. Markéta Lorenzová**

**Ad čl. 2. Předmět dodatku (změna)**

**Posunutí termínu z důvodu nepřízně počasí v zimní období. Dále požadavek NPU předložení vzorového okna. Dohoda se školou se termín prodlužuje do 31.8.2023.**

**Viz bod ZD 2.8 Vyhrazená změna závazku bod A a C.**

* **Viz HMG prací**
* **Připojovací spár – mezi venkovní ostěním a oknem**

**Navýšení ceny krytky na závěsy:**

**Vysvětlení zhotovitele NENADAL s.r.o:**

Není z naši strany problém osadit tyto seřiditelné závěsy. Ale při vytváření ceny jsme uvažovali závěsy, které běžně osazujeme na špaletová okna (repliky závěsů), dle stávajících oken.

Viz PD: **prvky kování budou nahrazeny novými – tvarově a vzhledově podobnými jako původní**

**prvky kování**

Závěsy vrtáme pomocí CNC stojů, tudíž s maximální přesností, pod určitým úhlem.

Viz příloha foto pantů. U Vás byl ceněn horní závěs – doutník.

Pokud se samozřejmě bude trvat na seřiditelných + krytky je nutné dopočítat tyto vícepráce.

**Reakce technického dozoru Ing. Suchý:**

Jde mi o to, aby si byl schopen školník po nějakém zaškolení sám tyto okna seřídit, bez vyndání křídla. Je mi jasné, že máte záruky seřiditelnosti, ale těch oken je spousty a jsou velké - bude docházet k potřebě seřízení po určité době.

TRIO 13,5 Expert: 1096 ks \* 18,60 (navýšení z ceny doutníkového závěsu) – 20 385,-

Krytka UR 25 13,5 Expert \* (46\*2=92,- (komplet)) 1096\* 92= 100 832,- bez DPH

Celkem: 121 217,- bez DPH

**Ošetření připojovací spáry:**

**Akrylový tmel WURTH + aplikace tmelu**

1bm / 356,- bez DPH

Dle PD 295,40 bm

356,- \* 295,40 = 105 164, 24 bez DPH

**Ad čl. 3. Cena za dílo**

**Rekapitulace:** SOD 43/2022 3 522 758, 60,- bez DPH

 4 262 537,91 s DPH

 Navýšení o: 226 381, 24,- bez DPH

 273 921,30,- s DPH

**Nová cena: 3 749 139,84,- bez DPH**

 **4 536 459.21,- s DPH**

Ostatní podmínky základní smlouvy, tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

V Mělníku dne 28.7.2023

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

**Mgr. Markéta Lorenzová Ing. Vojtěch Nenadál**